**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от \_\_23.06.2017 № \_\_156 \_-р

 г.Невьянск

***Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории Невьянского городского округа в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и***

 ***депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года***

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 11 статьи 16 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»

1. Утвердить состав рабочей группы администрации Невьянского городского округа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва (прилагается).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Звезда», разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию.

Глава городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Невьянского городского округа

от 23.06.2017 г. № 156 -р

**СОСТАВ**

**рабочей группы администрации Невьянского городского округа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель рабочей группы:**  |  |
| Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам | Делидов Станислав Леонидович |
| **Члены рабочей группы:**  |  |
| Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ | Петелин Вячеслав Николаевич |
| Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа | Ланцова Ольга Ивановна |
| Управляющий делами администрации Невьянского городского округа | Петухова Татьяна Михайловна |
| Председатель Невьянской районной территориальной избирательной комиссии | Жигалина Светлана Федоровна (по согласованию) |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа  | Матвеева Елена Валентиновна |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Потапова Татьяна Анатольевна  |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Сидоров Олег Игоревич |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Топорков Сергей Вениаминович |
| Заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания |  Тамакулова Татьяна Викторовна |
| И.о. директора МКУ Управление культуры Невьянского городского округа | Акимова Наталья Владимировна |
| Главный врач ГБУЗ СО «Невьянская Центральная районная больница» | Елфимов Андрей Степанович (по согласованию) |
| Начальник Управления социальной политики по Невьянскому району | Козлова Екатерина Владимировна(по согласованию) |
| Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»  | Горбунов Сергей Анатольевич (по согласованию) |
| Председатель Всероссийского общества инвалидов по Невьянскому городскому округу | Юсупова Ирина Николаевна (по согласованию) |
| Начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» | Гроссу Анна Суреновна (по согласованию) |
|  Начальник Невьянского участка Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»  | Рубцова Клара Гумаровна(по согласованию) |
| Начальник 46 пожарной части 13 ОФПС майор внутренней службы | Веретенников Дмитрий Александрович(по согласованию) |

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Невьянского городского округа

 от 23.06.2017 г. № 156 -р

**ПЛАН**

**организационно - технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа**

 **шестого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Утверждение плана организационно-технических мероприятий и создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов.  | После назначения даты выборов  | С.Л. Делидов |
| 2 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.  | не позднее 31 июля 2017 г. | Т.М. Петухова |
| 3 | Предоставление помещения зала заседаний в здании администрации Невьянского городского округа для проведения обучающих семинаров с составами участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва | по особому плану  | Т.М. Петухова |
| 4  | Проведение совещаний по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов: – с членами Рабочей группы; – с руководителями государственных органов, органов местного самоуправления; – с руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования; – общественными организациями и пр.  | Весь период избирательной кампании  | С.Л. Делидов  |
| 5 | Обеспечение избирательных комиссий необходимыми помещениями для работы (в том числе для хранения избирательной документации), транспортными средствами, средствами связи, техническим оборудованием и пр.  | Весь период избирательной кампании  | С.Л. ДелидовС.Ф. Жигалина |
| 6 | Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования.  | После назначения даты выборов  | С.Л. Делидов |
| 7 | Оказание содействия в размещении наружных информационных материалов избирательных комиссий (растяжки, билборды, плакаты, листовки и т.д.).  | Весь период избирательной кампании (по мере поступления)  | С.Л. Делидов |
| 8 | Оказание содействия в выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов.  | Весь период избирательной кампании  | Т.М. Петухова  |
| 9 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения предвыборных встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов.  | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок  | Руководители учреждений, организаций  |
| 10 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов и избирательных объединений (по предложению ТИК).  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08 августа 2017 г.)  | Начальники управлений населенными пунктами Невьянского городского округа |
| 11 | Обеспечение свободного доступа (подхода и подъезда) к избирательным участкам, благоустройство и очистка территорий, прилегающих к избирательным участкам.  | Весь период избирательной кампании  | Руководители учреждений, организаций |
| 12 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами.  | В течение трех дней со дня получения уведомления  | О.И. Ланцова  |
| 13 | Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное предоставление территориальной избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях.  | Весь период избирательной кампании  | Т.М. Петухова  |
| 14 | Организация бесперебойной работы общественного транспорта, в том числе с возможностью увеличения числа маршрутов в день голосования.  | День голосования (10 сентября 2017 г.)  | В.Н. Петелин  |
| 15 | Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных дежурных) в здании администрации в день голосования.  | За несколько дней до дня голосования  | Т.М. Петухова  |
| 16 | Обеспечение приёма документации от избирательных комиссий на хранение и в архив.  | В соответствии с федеральным законодательством  | Т.М. Петухова  |

**С О Г Л А С О В А Н И Е**

**распоряжения администрации Невьянского городского округа**

***Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории Невьянского городского округа в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель главы администрации по социальным вопросам | С.Л. Делидов  |  |  |
| И.о. заведующего юридическим отделом администрации  |  Е.В. Носова. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Распоряжение разослать:  | Д- 2, УД, Начальникам УНП, заведующим отделами администрации,Заинтересованным лицам |
| Исполнитель:  | Петухова Татьяна Михайловна,Управляющий делами8(34356) 42508 |