ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.10.2016  года                                                                                                                 №  129

г. Невьянск

О реализации в 2016 году основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А. о реализации в 2016 году основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о реализации в 2016 году основных направлений в строительном комплексе на территории Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от    26.10.2016г.    № 129

В целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» в 2016 году осуществляются следующие мероприятия:

1. В рамках Соглашения от 04.08.2016г. № 2016/2-8 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на реализацию проекта капитального строительства по развитию газификации муниципального значения на территории населённых пунктов городского типа», заключенного между Министерством энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Невьянского городского округа  осуществляется строительство объекта «Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области». Данный объект включен в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

Годовой объем финансирования в соответствии с соглашением – 19257,120 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 17300,220 тыс. руб., местный бюджет – 1956,900 тыс. руб.

На 26.10.2016 года подрядной организацией государственым унитарным предприятием Свердловской области «Газовые сети» смонтировано 6,0 км газопровода из общей протяжённости трассы газопровода в плане 6,4043 км.

Выполнение по объекту составляет – 12390,347 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы – 12365,616 тыс. руб., 24,731 тыс. руб. за авторский надзор. Произведена оплата в общей сумме 12390,347 тыс. руб. в том числе областной бюджет 10544,956 тыс. руб., местный бюджет – 1845,391 тыс. руб.

В результате выполнения работ по строительству газопровода, протяженностью – 6,4043 км, в восточной части города Невьянска будут газифицированы жилые дома по улицам: Коскович, В.Бурцева, Лассаля, Горноваловая, Семашко, Р-Люксембург, Ногина, Шмидта, Калинина. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2016 года.

2. В начале года в местном бюджете были предусмотрены средства на долевое участие в строительстве объекта «Газоснабжение центральной части   с. Быньги Невьянского района» в сумме 4 118,300 тыс. руб. Средства из областного бюджета не выделены на строительство данного объекта, в связи с этим произведено перераспределение средств на другие мероприятия.

3. Произведена оплата за ранее выполненные работы в 2015 году по технологическому присоединению газопроводов в селе Конево и  п. Вересковый в сумме 516,400 тыс. руб.

4. Направлены заявки в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, на выделение субсидий из областного бюджета в 2017 году для строительства объектов: «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района», «Газопровод к селу Шурала Невьянского района», «Межпоселковый газопровод I категории     п. Ребристый – с. Федьковка Невьянского района Свердловской области».

5.  В программе газификации, финансируемой за счет специальной надбавки ГУП СО «Газовые сети», планируется строительство объектов:

- «Газоснабжение жилых домов производственный кооператив  «Дружный» поселок Середовина» в сумме 2 783,500 тыс. руб. Протяженность газопровода 1,194 км, будут газифицированы жилые дома по улицам Бажова, Рудничная и Садовая.

-  «Газоснабжение жилых домов производственный кооператив «Газовик» город Невьянск» в сумме 3293,59 тыс. руб. Протяженность газопровода 1,275 км, будут газифицированы жилые дома в переулках Конный, Каретный, Медный, по улицам Урицкого и Ленина.

6. В рамках реализации подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа осуществлялось финансирование мероприятия по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, в результате был построен и введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Дзержинского, №63/1, строение 2", 1 этап».

Стоимость строительства объекта - 36892,30 тыс.  руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -18126,93 тыс. руб., за счет средств областного бюджета -  10596,47 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 8168,90 тыс. руб. В рамках долевого участия в строительстве администрации Невьянского городского округа застройщиком предоставлены в данном многоквартирном жилом доме 12 жилых помещений.

В настоящий момент осуществляется строительство объекта капитального строительства «Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Дзержинского, №63/1, строение 2", 2 этап». В рамках долевого участия в строительстве администрации Невьянского городского округа застройщиком в 2016 году будут предоставлены в данном многоквартирном жилом доме 26 жилых помещений.

7. Оборудование плоскостными спортивными сооружениями и малыми архитектурными формами спортивного назначения во дворе муниципального бюджетного  учреждения средняя образовательная школа № 1 Невьянского городского округа.

Стоимость объекта – 9 193,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета, 8273,3 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета - 920, 0 тыс. руб.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству спортивной площадки и ограждения, а также устройству проезда с тротуарами, выполнение работ по устройству спортивных сооружений планируется выполнить до конца октября 2016 года.

8. Проектирование объекта капитального строительства «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» стоимостью 6000,00 тыс. руб.

На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме: подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. Ведутся работы по включению данного объекта в реестр типовых объектов капитального строительства, что является обязательным требованием Министерства строительства Российской Федерации для осуществления федерального и областного финансирования строительства образовательных и иных социально значимых объектов.

9. Проектирование объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в городе Невьянске Свердловской области» стоимостью 2 000,00 тыс. руб.

На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме: подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы, подана и прошла отбор заявка в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

10. Проектирование объекта капитального строительства «Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района Свердловской области» запланированной стоимостью 1000,00 тыс. руб. Стоимость в результате проведения конкурсных процедур составила 790,00 тыс. руб.

На сегодняшний день подготовлен и согласован администрацией Невьянского городского округа эскизный проект данного объекта капитального строительства.

11. В рамках государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» в 2015 - 2016 годах бюджету Невьянского городского округа предоставлены иные межбюджетные трансферты для организации работ на объекте «Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области», предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области».

Стоимость строительно-монтажных работ по объекту составляет –          248 225,330 тыс. руб.  Срок выполнения работ – 30 ноября 2017 года, окончательный расчет по оплате за выполненные работы на объекте – 31 декабря 2044 года.

В 2015 году подрядной организацией обществом с ограниченой ответсвеностью «ПромСтройДекор» на объекте были выполнены работы на сумму 15789,50 тыс. руб., в том числе из областного бюджета- 15000,0 тыс. руб., местного бюджета НГО - 789,50 тыс. руб.

В 2016 году предусмотрено ассигнований в сумме 73 704,11, в том числе областной бюджет – 70018,90 тыс. руб., местный бюджет – 3685,21 тыс. руб., освоено 63 485,21 тыс. руб. Оплачено 26071,786 тыс. руб.

На сегодняшний день ведутся завершающие работы по первому этапу капитального ремонта от улицы Дзержинского до улицы Мартьянова:

- Устройство освещения;

- Устройство асфальтобетонного покрытия съездов к индивидуальным жилым домам;

- Устройство ливневой канализации;

По второму этапу капитального ремонта от улицы Мартьянова до улицы Кирова ведутся работы:

- По замене сетей газоснабжения;

- По замене сетей теплоснабжения;

- По замене сетей водопровода.

Заместитель  главы администрации

Невьянского городского округа                                                           Шелепов Ф.А.