

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2022 № 418 -п

г. Невьянск

**О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации  | ВСЕГО:1 506 839,33 тыс. рублейв том числе:2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 2021 год - 29 209,48 тыс. рублей, 2022 год - 264 641,12 тыс. рублей, 2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 2024 год - 31 077,84 тыс. рублей |
|  | из них:федеральный бюджет431 646,71 тыс. рублейв том числе:2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,2017 год - 0,00 тыс. рублей,2018 год - 0,00 тыс. рублей,2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,2021 год - 0,00 тыс. рублей,2022 год - 0,00 тыс. рублей,2023 год - 0,00 тыс. рублей,2024 год - 0,00 тыс. рублейобластной бюджет764 472,32 тыс. рублейв том числе:2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 2021 год - 16 226,26 тыс. рублей, 2022 год - 196 624,12 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублейместный бюджет310 720,30 тыс. рублейв том числе:2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 2021 год - 12 983,22 тыс. рублей, 2022 год - 68 017,00 тыс. рублей, 2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 2024 год - 31 077,84 тыс. рублей |

»;

2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

Приложение № 1 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от 17.03.2022 № 418 –п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **по выполнению муниципальной программы** |
| **«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **1 506 839,33** |  **80 433,89** |  **56 718,35** |  **34 048,18** |  **470 178,90** |  **513 309,98** |  **29 209,48** |  **264 641,12** |  **27 221,59** |  **31 077,84** |  |
| 1.2 | федеральный бюджет |  431 646,71 |  20 831,10 |  0,00 |  0,00 |  134 995,10 |  275 820,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 1.3 | областной бюджет |  764 472,32 |  39 373,75 |  44 388,94 |  0,00 |  287 618,08 |  180 241,17 |  16 226,26 |  196 624,12 |  0,00 |  0,00 |   |
| 1.4 | местный бюджет |  310 720,30 |  20 229,04 |  12 329,41 |  34 048,18 |  47 565,72 |  57 248,30 |  12 983,22 |  68 017,00 |  27 221,59 |  31 077,84 |   |
| **1.5** | **Капитальные вложения** | **1 458 036,18** |  **78 023,36** |  **54 007,35** |  **27 110,77** |  **464 681,90** |  **509 051,98** |  **21 323,57** |  **256 537,82** |  **24 121,59** |  **23 177,84** |  |
| 1.6 | федеральный бюджет |  431 646,71 |  20 831,10 |  0,00 |  0,00 |  134 995,10 |  275 820,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 1.7 | областной бюджет |  763 920,32 |  38 928,15 |  44 340,54 |  0,00 |  287 618,08 |  180 183,17 |  16 226,26 |  196 624,12 |  0,00 |  0,00 |   |
| 1.8 | местный бюджет |  262 469,15 |  18 264,11 |  9 666,81 |  27 110,77 |  42 068,72 |  53 048,30 |  5 097,31 |  59 913,70 |  24 121,59 |  23 177,84 |   |
| **1.9** | **Прочие нужды** |  **48 803,15** |  **2 410,53** |  **2 711,00** |  **6 937,41** |  **5 497,00** |  **4 258,00** |  **7 885,91** |  **8 103,30** |  **3 100,00** |  **7 900,00** |  |
| 1.10 | областной бюджет |  552,00 |  445,60 |  48,40 |  0,00 |  0,00 |  58,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 1.11 | местный бюджет |  48 251,15 |  1 964,93 |  2 662,60 |  6 937,41 |  5 497,00 |  4 200,00 |  7 885,91 |  8 103,30 |  3 100,00 |  7 900,00 |   |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1. "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** |  |
| **2.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** |  **401 172,48** |  **55 614,71** |  **52 845,94** |  **12 331,68** |  **64 740,08** |  **27 642,05** |  **22 374,48** |  **142 618,54** |  **13 668,00** |  **9 337,00** |  |
| 2.2 | федеральный бюджет |  20 831,10 |  20 831,10 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.3 | областной бюджет |  287 203,26 |  21 627,85 |  44 340,54 |  0,00 |  51 024,42 |  22 985,87 |  16 226,26 |  130 998,32 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.4 | местный бюджет |  93 138,12 |  13 155,76 |  8 505,40 |  12 331,68 |  13 715,66 |  4 656,18 |  6 148,22 |  11 620,22 |  13 668,00 |  9 337,00 |   |
| **2.5** | **«Капитальные вложения»** |  |
| **2.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** |  **381 676,97** |  **54 614,71** |  **51 987,94** |  **9 790,38** |  **64 740,08** |  **26 842,05** |  **17 681,57** |  **138 015,24** |  **13 668,00** |  **4 337,00** |  |
| 2.7 | федеральный бюджет |  20 831,10 |  20 831,10 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.8 | областной бюджет |  287 203,26 |  21 627,85 |  44 340,54 |  0,00 |  51 024,42 |  22 985,87 |  16 226,26 |  130 998,32 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.9 | местный бюджет |  73 642,61 |  12 155,76 |  7 647,40 |  9 790,38 |  13 715,66 |  3 856,18 |  1 455,31 |  7 016,92 |  13 668,00 |  4 337,00 |   |
| **2.10** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** |  **381 676,97** |  **54 614,71** |  **51 987,94** |  **9 790,38** |  **64 740,08** |  **26 842,05** |  **17 681,57** |  **138 015,24** |  **13 668,00** |  **4 337,00** |  |
| **2.11** | **Мероприятие 1.1. Долевое участие в строительстве** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.1.1., 1.4.1.** |
| 2.12 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.13** | **Мероприятие 1.2. Покупка квартир** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.14 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.15** | **Мероприятие 1.4. Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе по решению суда** |  **101 204,47** |  **17 382,47** |  **51 987,94** |  **9 790,38** |  **13 200,27** |  **2 293,31** |  **970,10** |  **1 850,00** |  **1 530,00** |  **2 200,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.16 | областной бюджет |  57 870,86 |  13 530,32 |  44 340,54 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.17 | местный бюджет |  43 333,61 |  3 852,15 |  7 647,40 |  9 790,38 |  13 200,27 |  2 293,31 |  970,10 |  1 850,00 |  1 530,00 |  2 200,00 |   |
| **2.18** | **Мероприятие 1.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**  |  **73 439,04** |  **37 232,24** |  **0,00** |  **0,00** |  **3 607,79** |  **3 066,16** |  **1 529,45** |  **13 728,40** |  **12 138,00** |  **2 137,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.19 | федеральный бюджет |  20 831,10 |  20 831,10 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.20 | областной бюджет |  22 298,94 |  8 097,53 |  0,00 |  0,00 |  3 092,40 |  1 503,29 |  1 044,24 |  8 561,48 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.21 | местный бюджет |  30 309,00 |  8 303,61 |  0,00 |  0,00 |  515,39 |  1 562,87 |  485,21 |  5 166,92 |  12 138,00 |  2 137,00 |   |
| **2.22** | **Мероприятие 1.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** |  **207 033,46** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **47 932,02** |  **21 482,58** |  **15 182,02** |  **122 436,84** |  **0,00** |  **0,00** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.23 | областной бюджет |  207 033,46 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  47 932,02 |  21 482,58 |  15 182,02 |  122 436,84 |  0,00 |  0,00 |   |
| 2.24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.25** | **«Прочие нужды»** |  |
| **2.26** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **19 495,51** |  **1 000,00** |  **858,00** |  **2 541,30** |  **0,00** |  **800,00** |  **4 692,91** |  **4 603,30** |  **0,00** |  **5 000,00** |  |
| 2.27 | местный бюджет |  19 495,51 |  1 000,00 |  858,00 |  2 541,30 |  0,00 |  800,00 |  4 692,91 |  4 603,30 |  0,00 |  5 000,00 |   |
| **2.28** | **Мероприятие 1.3. Снос расселяемых жилых помещений**  |  **19 495,51** |  **1 000,00** |  **858,00** |  **2 541,30** |  **0,00** |  **800,00** |  **4 692,91** |  **4 603,30** |  **0,00** |  **5 000,00** | **1.3.1.** |
| 2.29 | местный бюджет |  19 495,51 |  1 000,00 |  858,00 |  2 541,30 |  0,00 |  800,00 |  4 692,91 |  4 603,30 |  0,00 |  5 000,00 |   |
| ***2.30*** | ***Подмероприятие 1.3.1. Разработка проекта организации работ по сносу расселяемых жилых помещений***  |  ***337,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** |  ***337,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** |  ***0,00*** | ***1.3.1.*** |
| 2.31 | местный бюджет |  337,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  337,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| ***2.32*** | ***Подмероприятие 1.3.2. Работы по сносу расселяемых жилых помещений***  |  ***19 158,51*** |  ***1 000,00*** |  ***858,00*** |  ***2 541,30*** |  ***0,00*** |  ***800,00*** |  ***4 355,91*** |  ***4 603,30*** |  ***0,00*** |  ***5 000,00*** | ***1.3.1.*** |
| 2.33 | местный бюджет |  19 158,51 |  1 000,00 |  858,00 |  2 541,30 |  0,00 |  800,00 |  4 355,91 |  4 603,30 |  0,00 |  5 000,00 |   |
| **3** | **ПОДПРОГРАММА 2. "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** |  |
| **3.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **1 079 559,21** |  **23 638,65** |  **2 319,41** |  **17 690,39** |  **400 241,82** |  **482 609,93** |  **4 042,00** |  **118 922,58** |  **10 853,59** |  **19 240,84** |  |
| 3.2 | федеральный бюджет |  410 815,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  134 995,10 |  275 820,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.3 | областной бюджет |  476 717,06 |  17 300,30 |  0,00 |  0,00 |  236 593,66 |  157 197,30 |  0,00 |  65 625,80 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.4 | местный бюджет |  192 026,54 |  6 338,35 |  2 319,41 |  17 690,39 |  28 653,06 |  49 592,12 |  4 042,00 |  53 296,78 |  10 853,59 |  19 240,84 |   |
| **3.5** | **«Капитальные вложения»** |  |
| **3.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **1 076 359,21** |  **23 408,65** |  **2 019,41** |  **17 320,39** |  **399 941,82** |  **482 209,93** |  **3 642,00** |  **118 522,58** |  **10 453,59** |  **18 840,84** |  |
| 3.7 | федеральный бюджет |  410 815,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  134 995,10 |  275 820,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.8 | областной бюджет |  476 717,06 |  17 300,30 |  0,00 |  0,00 |  236 593,66 |  157 197,30 |  0,00 |  65 625,80 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.9 | местный бюджет |  188 826,54 |  6 108,35 |  2 019,41 |  17 320,39 |  28 353,06 |  49 192,12 |  3 642,00 |  52 896,78 |  10 453,59 |  18 840,84 |   |
| **3.10** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **1 076 359,21** |  **23 408,65** |  **2 019,41** |  **17 320,39** |  **399 941,82** |  **482 209,93** |  **3 642,00** |  **118 522,58** |  **10 453,59** |  **18 840,84** |  |
| **3.11** | **Мероприятие 2.1. Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |  **32 487,13** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **3 955,00** |  **0,00** |  **28 532,13** |  **0,00** |  **0,00** | **3.1.1.** |
| 3.12 | местный бюджет |  32 487,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 955,00 |  0,00 |  28 532,13 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.13** | **Мероприятие 2.2. Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа**  |  **72 902,47** |  **19 818,65** |  **0,00** |  **4 787,60** |  **5 567,42** |  **8 636,10** |  **1 200,00** |  **9 543,66** |  **9 453,59** |  **13 895,45** | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.14 | областной бюджет |  17 300,30 |  17 300,30 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.15 | местный бюджет |  55 602,17 |  2 518,35 |  0,00 |  4 787,60 |  5 567,42 |  8 636,10 |  1 200,00 |  9 543,66 |  9 453,59 |  13 895,45 |   |
| **3.16** | **Мероприятие 2.3. Разработка проектной и рабочей документации по строительству образовательных учреждений** |  **5 379,65** |  **3 590,00** |  **1 789,65** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **3.1.1.** |
| 3.17 | местный бюджет |  5 379,65 |  3 590,00 |  1 789,65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.18** | **Мероприятие 2.4. Строительство спортивного городка МБОУ СОШ № 1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.1.1.** |
| 3.19 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **3.20** | **Мероприятие 2.5. Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций** |  **32 785,20** |  **0,00** |  **229,76** |  **12 532,79** |  **424,74** |  **14 652,52** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **4 945,39** | **5.1.1.** |
| 3.21 | местный бюджет |  32 785,20 |  0,00 |  229,76 |  12 532,79 |  424,74 |  14 652,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 945,39 |   |
| **3.22** | **Мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях**  |  **635 312,66** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **208 873,10** |  **426 439,56** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.23 | федеральный бюджет |  410 815,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  134 995,10 |  275 820,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.24 | областной бюджет |  202 342,06 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  66 490,16 |  135 851,90 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.25 | местный бюджет |  22 154,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 387,84 |  14 767,15 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.26** | **Мероприятие 2.8. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций** |  **109 082,50** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **109 082,50** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.27 | областной бюджет |  98 174,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  98 174,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.28 | местный бюджет |  10 908,30 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  10 908,30 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.29** | **Мероприятие 2.9. Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на территории Невьянского городского округа**  |  **171 438,41** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **75 994,06** |  **22 526,75** |  **0,00** |  **72 917,60** |  **0,00** |  **0,00** | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.30 | областной бюджет |  158 900,50 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  71 929,30 |  21 345,40 |  0,00 |  65 625,80 |  0,00 |  0,00 |   |
| 3.31 | местный бюджет |  12 537,91 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 064,76 |  1 181,35 |  0,00 |  7 291,80 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.32** | **Мероприятие 2.10. Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** |  **13 074,19** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **6 000,00** |  **2 442,00** |  **4 632,19** |  **0,00** |  **0,00** | **1.4.1.** |
| 3.33 | местный бюджет |  13 074,19 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6 000,00 |  2 442,00 |  4 632,19 |  0,00 |  0,00 |   |
| **3.34** | **Мероприятие 2.11. Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета** |  **3 897,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **2 897,00** |  **1 000,00** |  **0,00** | **5.1.1.** |
| 3.35 | местный бюджет |  3 897,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 897,00 |  1 000,00 |  0,00 |   |
| 3.36 | Подмероприятие 2.11.1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. |
| 3.37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 3.38 | Подмероприятие 2.11.2. Разработка ПСД |  3 897,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 897,00 |  1 000,00 |  0,00 | 5.1.1. |
| 3.39 | местный бюджет |  3 897,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 897,00 |  1 000,00 |  0,00 |   |
| 3.40 | Подмероприятие 2.11.3. Строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. |
| 3.41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **3.42** | **«Прочие нужды»** |  |
| **3.43** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **3 200,00** |  **230,00** |  **300,00** |  **370,00** |  **300,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |  |
| 3.44 | местный бюджет |  3 200,00 |  230,00 |  300,00 |  370,00 |  300,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |   |
| **3.45** | **Мероприятие 2.6. Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа** |  **3 200,00** |  **230,00** |  **300,00** |  **370,00** |  **300,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** | **4.1.1.** |
| 3.46 | местный бюджет |  3 200,00 |  230,00 |  300,00 |  370,00 |  300,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |   |
| **4** | **ПОДПРОГРАММА 3. "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**  |  |
| **4.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**  |  **26 107,64** |  **1 180,53** |  **1 553,00** |  **4 026,11** |  **5 197,00** |  **3 058,00** |  **2 793,00** |  **3 100,00** |  **2 700,00** |  **2 500,00** |  |
| 4.2 | областной бюджет |  552,00 |  445,60 |  48,40 |  0,00 |  0,00 |  58,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.3 | местный бюджет |  25 555,64 |  734,93 |  1 504,60 |  4 026,11 |  5 197,00 |  3 000,00 |  2 793,00 |  3 100,00 |  2 700,00 |  2 500,00 |   |
| **4.4** | **«Прочие нужды»** |  |
| **4.5** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **26 107,64** |  **1 180,53** |  **1 553,00** |  **4 026,11** |  **5 197,00** |  **3 058,00** |  **2 793,00** |  **3 100,00** |  **2 700,00** |  **2 500,00** |  |
| 4.6 | областной бюджет |  552,00 |  445,60 |  48,40 |  0,00 |  0,00 |  58,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.7 | местный бюджет |  25 555,64 |  734,93 |  1 504,60 |  4 026,11 |  5 197,00 |  3 000,00 |  2 793,00 |  3 100,00 |  2 700,00 |  2 500,00 |   |
| **4.8** | **Мероприятие 3.1. Подготовка документации по планировке территории села Шайдуриха** |  **643,00** |  **0,00** |  **643,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.9 | областной бюджет |  48,40 |  0,00 |  48,40 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.10 | местный бюджет |  594,60 |  0,00 |  594,60 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.11** | **Мероприятие 3.2. Подготовка документации по планировке территории деревни Осиновка** |  **162,00** |  **162,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.12 | областной бюджет |  64,80 |  64,80 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.13 | местный бюджет |  97,20 |  97,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.14** | **Мероприятие 3.3. Подготовка документации по планировке территории поселка Осиновский** |  **125,00** |  **125,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.15 | областной бюджет |  50,00 |  50,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.16 | местный бюджет |  75,00 |  75,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.17** | **Мероприятие 3.4. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности** |  **1 536,47** |  **114,97** |  **200,00** |  **528,50** |  **300,00** |  **300,00** |  **93,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.18 | местный бюджет |  1 536,47 |  114,97 |  200,00 |  528,50 |  300,00 |  300,00 |  93,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.19** | **Мероприятие 3.5. Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа**  |  **4 497,04** |  **0,00** |  **140,00** |  **1 589,54** |  **0,00** |  **700,00** |  **560,00** |  **507,50** |  **500,00** |  **500,00** | **6.1.1.** |
| 4.20 | местный бюджет |  4 497,04 |  0,00 |  140,00 |  1 589,54 |  0,00 |  700,00 |  560,00 |  507,50 |  500,00 |  500,00 |   |
| **4.21** | **Мероприятие 3.6. Подготовка документации по планировке территории поселка Таватуй** |  **137,00** |  **137,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.22 | местный бюджет |  137,00 |  137,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.23** | **Мероприятие 3.7. Подготовка документации по планировке территории (линейный объект)** |  **70,00** |  **70,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.24 | местный бюджет |  70,00 |  70,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.25** | **Мероприятие 3.8. Подготовка документации по планировке территории села Конево** |  **571,56** |  **571,56** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.26 | областной бюджет |  330,80 |  330,80 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.27 | местный бюджет |  240,76 |  240,76 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.28** | **Мероприятие 3.9. Подготовка документации по планировке территории поселка Калиново** |  **570,00** |  **0,00** |  **570,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.29 | местный бюджет |  570,00 |  0,00 |  570,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.30** | **Мероприятие 3.10. Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа с проведением кадастровых работ**  |  **14 385,61** |  **0,00** |  **0,00** |  **853,11** |  **2 700,00** |  **1 900,00** |  **2 140,00** |  **2 592,50** |  **2 200,00** |  **2 000,00** | **6.1.1.** |
| 4.31 | местный бюджет |  14 385,61 |  0,00 |  0,00 |  853,11 |  2 700,00 |  1 900,00 |  2 140,00 |  2 592,50 |  2 200,00 |  2 000,00 |   |
| **4.32** | **Мероприятие 3.11. Подготовка проектов, схем по обустройству улиц в Невьянском городском округе** |  **3 251,96** |  **0,00** |  **0,00** |  **1 054,96** |  **2 197,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **5.2.1.** |
| 4.33 | местный бюджет |  3 251,96 |  0,00 |  0,00 |  1 054,96 |  2 197,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| **4.34** | **Мероприятие 3.12. Разработка документации по планировке территории**  |  **158,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **158,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** | **6.1.1.** |
| 4.35 | областной бюджет |  58,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  58,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |
| 4.36 | местный бюджет |  100,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  100,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от 17.03.2022 № 418 –п

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ****объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций****«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»** |
| **№ строки** | **Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства** | **Адрес объекта капитального строительства** | **Форма собственности** | **Сметная стоимость объекта (тыс. руб.):** | **Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)** | **Объёмы финансирования, тыс. руб.** |
| **в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)** | **в ценах, соответствующих лет реализации проекта** | **начало** | **ввод (завершение)** | **всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  | ***Подпрограмма."Строительство объектов капитального строительства"*** |  |  |  |  |  |  | ***1 076 359,22***  | ***23 408,65***  | ***2 019,41***  | ***17 320,39***  | ***399 941,82***  | ***482 209,94***  | ***3 642,00***  | ***118 522,58***  | ***10 453,59***  | ***18 840,84***  |
|  | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   | 410 815,61  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 995,10  | 275 820,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 476 717,06  | 17 300,30  | 0,00  | 0,00  | 236 593,66  | 157 197,30  | 0,00  | 65 625,80  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 188 826,55  | 6 108,35  | 2 019,41  | 17 320,39  | 28 353,06  | 49 192,13  | 3 642,00  | 52 896,78  | 10 453,59  | 18 840,84  |
|  | **" Газопровод до с. Шайдуриха Невьянского района"** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с.Аятское до с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **61 500,0**  | **61 500,0**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области"** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **19 568,3**  | **19 568,3**  | **2016 г.** | **2016 г.** | **19 257,20**  | **19 257,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 17 300,30  | 17 300,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 956,90  | 1 956,90  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газопровод до с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Аятское** | **Муниципальная** | **46 800,0**  | **46 800,0**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **10 349,04**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 453,59**  | **8 895,45**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 10 349,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 453,59  | 8 895,45  |
|  | **"Газопровод до с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район от с. Конево до с.Киприно** | **Муниципальная** | **26 500,0**  | **26 500,0**  | **2016 г.** | **2018 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газопровод до с.Кунара** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с. Шайдуриха до с.Кунара** | **Муниципальная** | **39 000,0**  | **39 400,0**  | **2019 г.** | **2020 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газопровод к п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **107 900,0**  | **107 900,0**  | **2018 г.** | **2018 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газопровод к селу Шурала Невьянского района" Свердловской области**  | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **11 059,9**  | **11 059,9**  | **2016 г.** | **2016 г.** | **15 700,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 106,00**  | **14 594,20**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 13 770,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 770,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 929,80  | 0,00  | 0,00  | 1 106,00  | 823,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение здания на территории кладбища"** | **Свердловская обл., Невьянский район** | **Муниципальная** | **2 500,0**  | **2 500,0**  | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение центральной части с.Быньги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Быньги** | **Муниципальная** | **85 050,0**  | **85 050,0**  | **2017 г.** | **2017 г.** | **5 002,40**  | **0,00**  | **0,00**  | **3 002,40**  | **2 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 5 002,40  | 0,00  | 0,00  | 3 002,40  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Дошкольные образовательное учреждение на 300 мест и 150 мест по улице Коллективной, в г. Невьянске, Свердловской области"**  | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а**  | **Муниципальная** | **90 000,0**  | **90 000,0**  | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Корректировка схемы газоснабжение высокого давления с. Конево Невьянского района Свердловской области"** | **с. Конево Невьянского района Свердловской области** | **Муниципальная** | **31,0**  | **31,0**  | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, от п.Ребристый до с.Федьковка**  | **Муниципальная** | **18 850,8**  | **18 850,8**  | **2017 г.** | **2017 г.** | **8 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **3 000,00**  | **5 000,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000,00  | 5 000,00  |
|  | **"Монтаж надземного перехода газопровода над автодорогой по ул. Коллективная в г. Невьянск"** | **ул. Коллективная в г. Невьянск** | **Муниципальная** | **100,0**  | **100,0**  | **2014 г.** | **2015 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п.Аять** | **Муниципальная** | **2 850,0**  | **2 850,0**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Аятское** | **Муниципальная** | **5 500,0**  | **5 500,0**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Киприно** | **Муниципальная** | **2 800,0**  | **2 800,0**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Н.Таволги и в с. В.Таволги Невьянского района"**  | **Свердловская обл., Невьянский район. с.Н.Таволги, с.В.Таволги** | **Муниципальная** | **5 500,0**  | **5 500,0**  | **2017 г.** | **2018 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Федьковка Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Федьковка** | **Муниципальная** | **2 850,0**  | **2 850,0**  | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **5 500,0**  | **5 500,0**  | **2016 г.** | **2017 г.** | **1 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в с.Шайдуриха"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **5 500,0**  | **5 500,0**  | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Распределительный газопровод в селе Конево Невьянского района"(технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **3 013,6**  | **3 013,6**  | **2015 г.** | **2015 г.** | **482,72**  | **181,72**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **301,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 482,72  | 181,72  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 301,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Газопровод до п. Вересковый (технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Вересковый** | **Муниципальная** | **1 211,5**  | **1 211,5**  | **2015 г.** | **2015 г.** | **379,73**  | **379,73**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 379,73  | 379,73  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги - д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.**  | **Свердловская обл., Невьянский район, от с. Быньги до д. В.Таволги и Н.Таволги** | **Муниципальная** | **41 390,7**  | **41 390,7**  | **2018 г.** | **2018 г.** | **10 870,19**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 435,09**  | **2 435,10**  | **0,00**  | **1 000,00**  | **5 000,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 10 870,19  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 435,09  | 2 435,10  | 0,00  | 1 000,00  | 5 000,00  | 0,00  |
|  | **Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области** | **город Невьянск, улица Дзержинского** | **Муниципальная** | **1 000 000,0**  | **1 000 000,0**  | **2017 г.** | **2019 г.** | **775 410,24**  | **2 000,00**  | **1 829,76**  | **12 532,79**  | **317 955,60**  | **441 092,09**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   | 410 815,61  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 995,10  | 275 820,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 300 516,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 164 664,36  | 135 851,90  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 64 078,37  | 2 000,00  | 1 829,76  | 12 532,79  | 18 296,14  | 29 419,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Плоскостные спортивные сооружения и малые архитектурные формы спортивного назначения во дворе МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Маркса, 6** | **Муниципальная** | **11 158,4**  | **11 158,4**  | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **122 674,8**  | **122 674,8**  | **2020 г.** | **2022 г.** | **33 287,13**  | **800,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **3 955,00**  | **0,00**  | **28 532,13**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 33 287,13  | 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 955,00  | 0,00  | 28 532,13  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Проектирование спортивного зала у школы в п. Аять Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **1 000,0**  | **1 000,0**  | **2016 г.** | **2019 г.** | **979,65**  | **790,00**  | **189,65**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 979,65  | 790,00  | 189,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Корректировка расчетной схемы газоснабжения в поселке Осиновский** | **свердловская область, Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **100,0**  | **100,0**  | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Строительство объекта "Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянсий район, п. Аять** | **Муниципальная** | **23 638,9**  | **23 638,9**  | **2023 г.** | **2023 г.** | **5 370,13**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **424,74**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **4 945,39**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 5 370,13  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 424,74  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 945,39  |
|  | **Врезка вновь построенной сети газоснабжения по ул. Уральской в пос. Цементный, Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, пос. Цементный, ул. Уральская** | **Муниципальная** | **77,0**  | **77,0**  | **2018 г.** | **2018 г.** | **77,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **77,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 77,00  | 0,00  | 0,00  | 77,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение жилых домов ПК "Восточный" п. Осиновский"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **3 294,1**  | **3 294,1**  | **2018 г.** | **2018 г.** | **742,91**  | **0,00**  | **0,00**  | **602,20**  | **140,71**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 742,91  | 0,00  | 0,00  | 602,20  | 140,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" I этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **26 494,2**  | **32 667,8**  | **2019 г.** | **2019 г.** | **30 571,97**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **30 571,97**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 29 010,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29 010,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 561,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 561,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" II и III этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **41 280,2**  | **55 443,6**  | **2019 г.** | **2020 г.** | **53 354,64**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **30 827,89**  | **22 526,75**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 50 494,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29 148,80  | 21 345,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 2 860,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 679,09  | 1 181,35  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области"**  | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0**  | **42 410,0**  | **2019 г.** | **2023 г.** | **5 154,94**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **954,94**  | **4 200,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 5 154,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 954,94  | 4 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение административного здания с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с. Шурала** | **Муниципальная** | **36,7**  | **36,7**  | **2019 г.** | **2020 г.** | **36,68**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **36,68**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 36,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов по улице Восточной в г. Невьянске"**  | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Восточная** | **Муниципальная** | **1 600,0**  | **1 600,0**  | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части г. Невьянска"**  | **Свердловская обл., западная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0**  | **2 000,0**  | **2020 г.** | **2021 г.** | **1 172,91**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **700,00**  | **0,00**  | **472,91**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 172,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00  | 0,00  | 472,91  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов южной части г. Невьянска"**  | **Свердловская обл., южная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0**  | **2 000,0**  | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Шурала** | **Муниципальная** | **75369.76**  | **79 317,8**  | **2021 г.** | **2022 г.** | **72 917,60**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **72 917,60**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |   | 65 625,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 65 625,80  | 0,00  | 0,00  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 291,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 291,80  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, №3**  | **Муниципальная** | **94 435,8**  | **94 435,8**  | **2020 г.** | **2023 г.** | **13 074,19**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **6 000,00**  | **2 442,00**  | **4 632,19**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 13 074,19  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000,00  | 2 442,00  | 4 632,19  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Быньги** | **Муниципальная** | **49 441.88**  | **49 441.88**  | **2021 г.** | **2024 г.** | **3 672,09**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 200,00**  | **2 472,09**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 3 672,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 200,00  | 2 472,09  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, №6** | **Муниципальная** | **500,0**  | **500,0**  | **2021 г.** | **2023 г.** | **3 897,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 897,00**  | **1 000,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 3 897,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 897,00  | 1 000,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" I этап (ул. Октябрьская – ул. Кирова, ул. Ворошилова)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **15 495,00**  | **15 495,00**  | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 900,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 900,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 900,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" II этап (ул. 40 лет Победы – ул. Проезжая)**  | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **14 365,00**  | **14365,00** | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 700,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 700,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 700,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" III этап (от ул. Октябрьская – ул. 5 Коммунаров – ул. Молодежная – ул. Горького)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **8 200,00**  | **8 200,00**  | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 456,72**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 456,72**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 1 456,72  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 456,72  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" IV этап (от ул. Октябрьская – ул. Чапаева)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **4 350,00**  | **4 350,00**  | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **"Газоснабжение многоквартирных жилых домов по ул. Северная, № 1а и ул. Северная, № 7 в г. Невьянске"** | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Северная** | **Муниципальная** | **541,9**  | **541,9**  | **2021 г.** | **2022 г.** | **541,94**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **541,94**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |   | 541,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 541,94  | 0,00  | 0,00  |
|  | **«Газопровод высокого давления к жилому району «Южный» в городе Невьянске»**  | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **3 920,80** | **3 920,80** | **2022 г.**  | **2024 г.** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |