

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27.01.2021 № 90 -п

г. Невьянск

**Об утверждении Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Невьянском городском округе**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 32.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и Указа Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», руководствуясь статьями 31, 64 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по организации проектной деятельности в Невьянском городском округе (прилагается).

|  |
| --- |
| 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Глава Невьянскогогородского округа А.А. Берчук |

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Невьянского городского округа

 от 27.01.2021 № 90-п

**План мероприятий**

**по организации проектной деятельности**

**на территории Невьянского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и утверждение нормативного правовогоакта Невьянского городского округа «Об организации проектной деятельности в администрации Невьянского городского округа» | 26.02.2021 | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа |
| 2 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Невьянского городского округа «О создании Проектного офиса Невьянского городского округа» | 26.02.2021 | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа |
| 3 | Разработка и утверждение нормативного правовогоакта Невьянского городского округа «О проектном комитете Невьянского городского округа» | 26.02.2021 | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа |