## Sheet1
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»
[9 empty] | Приложение № 1 к постановлению администрации Невьянского городского округа от 30.05.2022 года № 893-п |  |  |  |  | Текущая. Внесение изменений;«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [10 empty] | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | тыс. руб.
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 130 670,76 | 117 935,6 | 56 986,56 | 109 665,80 | 88 663,01 | 141 225,78 | 137 853,14 | 167 768,61 | 96 373,32 | 83 272,20 | 130 926,74 |  | 2015 | 2024 | False | 2
2 | областной бюджет | 103 193,86 | 1 051,8 | 1 101,20 | 38 988,36 | 961,20 | 49 988,70 | 940,30 | 5 140,40 | 1 678,60 | 1 673,90 | 1 669,40 |  | 2015 | 2024 | False | 2
3 | местный бюджет | 1 026 019,40 | 116 883,8 | 55 885,36 | 69 219,94 | 87 701,81 | 91 237,08 | 136 912,84 | 162 628,21 | 94 694,72 | 81 598,30 | 129 257,34 |  | 2015 | 2024 | False | 2
4 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
5 | Капитальные вложения | 480 535,79 | 55 639,6 | 4 388,51 | 60 986,00 | 41 958,62 | 68 405,73 | 65 621,54 | 78 574,63 | 17 698,25 | 24 620,00 | 62 642,91 |  | 2015 | 2024 | False | 2
6 | областной бюджет | 91 259,36 | 0,0 | 0,00 | 38 020,26 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 4 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
7 | местный бюджет | 387 818,93 | 55 639,6 | 4 388,51 | 21 508,24 | 41 958,62 | 19 371,33 | 65 621,54 | 74 369,93 | 17 698,25 | 24 620,00 | 62 642,91 |  | 2015 | 2024 | False | 2
8 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
9 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 55 659,46 | 12 354,0 | 6 499,00 | 3 671,31 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 4 421,55 | 18 330,00 | 680,00 | 9 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
10 | местный бюджет | 55 659,46 | 12 354,0 | 6 499,00 | 3 671,31 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 4 421,55 | 18 330,00 | 680,00 | 9 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
11 | Прочие нужды | 594 475,51 | 49 942,0 | 46 099,05 | 45 008,49 | 46 680,79 | 72 820,05 | 72 231,60 | 84 772,43 | 60 345,07 | 57 972,20 | 58 603,83 |  | 2015 | 2024 | False | 2
12 | областной бюджет | 11 934,50 | 1 051,8 | 1 101,20 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 935,70 | 1 678,60 | 1 673,90 | 1 669,40 |  | 2015 | 2024 | False | 2
13 | местный бюджет | 582 541,01 | 48 890,2 | 44 997,85 | 44 040,39 | 45 719,59 | 71 865,75 | 71 291,30 | 83 836,73 | 58 666,47 | 56 298,30 | 56 934,43 |  | 2015 | 2024 | False | 2
14 | ПОДПРОГРАММА 1. "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
15 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" | 405 104,02 | 63 029,95 | 8 261,13 | 6 684,99 | 17 845,61 | 77 360,74 | 57 596,39 | 78 637,55 | 19 728,25 | 19 208,25 | 56 751,16 |  | 2015 | 2024 | False | 2
16 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
17 | местный бюджет | 356 069,62 | 63 029,95 | 8 261,13 | 6 684,99 | 17 845,61 | 28 326,34 | 57 596,39 | 78 637,55 | 19 728,25 | 19 208,25 | 56 751,16 |  | 2015 | 2024 | False | 2
18 | «Капитальные вложения» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
19 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 280 869,44 | 49 860,46 | 0,00 | 2 720,77 | 16 868,76 | 57 601,04 | 39 209,82 | 46 887,43 | 1 178,25 | 19 000,00 | 47 542,91 |  | 2015 | 2024 | False | 2
20 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
21 | местный бюджет | 231 835,04 | 49 860,46 | 0,00 | 2 720,77 | 16 868,76 | 8 566,64 | 39 209,82 | 46 887,43 | 1 178,25 | 19 000,00 | 47 542,91 |  | 2015 | 2024 | False | 2
22 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 280 869,44 | 49 860,46 | 0,00 | 2 720,77 | 16 868,76 | 57 601,04 | 39 209,82 | 46 887,43 | 1 178,25 | 19 000,00 | 47 542,91 |  | 2015 | 2024 | False | 2
23 | Мероприятие 1.1. Строительство насосной станции второго подъема водозабора п. Цементный (строительство ангара) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
25 | Мероприятие 1.2. Внедрение современной системы обеззараживания воды с помощью дезинфицирующего средства на водозаборе "Романовский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
26 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
27 | Мероприятие 1.3. Внедрение установки по утилизации осадков на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков г. Невьянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
28 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
29 | Мероприятие 1.4. Приобретение и монтаж на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков ротационной воздуходувки | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
30 | местный бюджет | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
31 | Мероприятие 1.5. Строительство объекта: «Система водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений, производительностью 150 куб. метров в сутки» | 35 145,21 | 702,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 442,95 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
32 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
33 | местный бюджет | 35 145,21 | 702,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 442,95 |  | 2015 | 2024 | False | 2
34 | Мероприятие 1.6. Строительство источника генерации тепла, мощностью 1 МВт в п. Таватуй Невьянского городского округа | 8 511,70 | 8 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
35 | местный бюджет | 8 511,70 | 8 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
36 | Мероприятие 1.7. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Аятское, с. Киприно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
38 | Мероприятие 1.8. Реконструкция котельных и тепловой сети д. Н.Таволги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
39 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
40 | Мероприятие 1.9. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Шайдуриха (в связи с газификацией населенного пункта) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
42 | Мероприятие 1.10. Строительство скажины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и централизованной системы водоотведения со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км до очистных сооружений ДЗУ СО ДОД СО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность Урала" | 52 311,46 | 39 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 099,96 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
43 | местный бюджет | 52 311,46 | 39 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 099,96 |  | 2015 | 2024 | False | 2
44 | Мероприятие 1.11. Установка автоматизированных решеток – дробилок на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков города Невьянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
45 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
46 | Мероприятие 1.12. Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строительство отдельных узлов и объектов системы водоотведения | 37 565,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,47 | 1 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
47 | местный бюджет | 37 565,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,47 | 1 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
48 | Мероприятие 1.13. Строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
49 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
50 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
51 | Мероприятие 1.14. Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки, и эксплуатационных характеристик на действующем полигоне ТБО | 3 495,49 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 24,74 | 2 392,75 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
52 | местный бюджет | 3 495,49 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 24,74 | 2 392,75 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
53 | Мероприятие 1.15. Строительство новых теплоисточников на территории Невьянского городского округа | 69 196,18 | 0,00 | 0,00 | 1 762,77 | 16 844,02 | 1 859,39 | 23 929,50 | 24 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
54 | местный бюджет | 69 196,18 | 0,00 | 0,00 | 1 762,77 | 16 844,02 | 1 859,39 | 23 929,50 | 24 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
55 | Мероприятие 1.16. Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа | 4 699,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,46 | 178,25 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
56 | местный бюджет | 4 699,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,46 | 178,25 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
57 | Мероприятие 1.17. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
58 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
59 | Мероприятие 1.18. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа | 19 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314,50 | 15 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
60 | местный бюджет | 19 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314,50 | 15 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
61 | Мероприятие 1.19. Строительство линейного объекта "Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
62 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
63 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
64 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 51 468,65 | 12 009,99 | 6 339,00 | 2 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741,55 | 17 650,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
65 | местный бюджет | 51 468,65 | 12 009,99 | 6 339,00 | 2 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741,55 | 17 650,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
66 | Мероприятие 1.20. Проектирование новых источников теплоснабжения и инженерных сооружений газ-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
67 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
68 | Мероприятие 1.21. Выполнение разведочно-эксплуатационной скважины в п. Таватуй. Выполнение проектно-изыскательских работ на объект: Скважина хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки для обеспечения водой жителей многоквартирных домов, образовательных учреждений в п. Таватуй" | 2 448,39 | 2 000,00 | 448,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
69 | местный бюджет | 2 448,39 | 2 000,00 | 448,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
70 | Мероприятие 1.22. Оценка технического состояния систем водоснабжения, водоотведения о.л. Таватуй с разработкой технико-экономических показателей по реконструкции, модернизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
71 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
72 | Мероприятие 1.23. Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры Невьянского городского округа | 15 742,16 | 6 000,00 | 350,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,55 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
73 | местный бюджет | 15 742,16 | 6 000,00 | 350,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,55 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
74 | Мероприятие 1.24. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
75 | Мероприятие 1.25. Проектирование установки для обеззараживания хозяйственно питьевой воды бактерицидными лампами на водозаборе поселка Цементный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
76 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
77 | Мероприятие 1.26. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа" | 8 019,99 | 4 009,99 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
78 | местный бюджет | 8 019,99 | 4 009,99 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
79 | Мероприятие 1.27. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа" | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
80 | местный бюджет | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
81 | Мероприятие 1.28. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации в городе Невьянске и КНС для жилых домов домов в городе Невьянске | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
82 | местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
83 | Мероприятие 1.29. Проектирование строительства локальных блочных сооружений очистки сточных вод | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
84 | местный бюджет | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
85 | Мероприятие 1.30. Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 22 530,11 | 0,00 | 0,00 | 1 530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
86 | местный бюджет | 22 530,11 | 0,00 | 0,00 | 1 530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
87 | Мероприятие 1.31. Разработка проектно-сметной документации на объект: «Восстановление системы аварийного топливоснабжения котельной «Романовская» за счет использования сжиженного газа» | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
88 | местный бюджет | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
89 | Мероприятие 1.32. Проектирование полигона твердых бытовых отходов в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
90 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
91 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 72 765,93 | 1 159,50 | 1 922,13 | 1 236,11 | 976,85 | 19 759,70 | 18 386,57 | 28 008,57 | 900,00 | 208,25 | 208,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
93 | местный бюджет | 72 765,93 | 1 159,50 | 1 922,13 | 1 236,11 | 976,85 | 19 759,70 | 18 386,57 | 28 008,57 | 900,00 | 208,25 | 208,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
94 | Мероприятие 1.33. Предоставление субсидий на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения | 23 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
95 | местный бюджет | 23 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
96 | Мероприятие 1.34. Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов | 5 797,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,59 | 1 314,81 | 1 269,25 | 1 550,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
97 | местный бюджет | 5 797,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,59 | 1 314,81 | 1 269,25 | 1 550,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
98 | Мероприятие 1.35. Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения, поставув электрической энергии для обеспечения пуско-наладочных работ | 38 835,60 | 677,50 | 1 085,00 | 1 151,61 | 113,26 | 18 340,59 | 17 117,32 | 50,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.4.1. | 2015 | 2024 | False | 2
99 | местный бюджет | 38 835,60 | 677,50 | 1 085,00 | 1 151,61 | 113,26 | 18 340,59 | 17 117,32 | 50,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
100 | Мероприятие 1.36. Корректировка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2031 года" | 703,55 | 90,00 | 100,00 | 84,50 | 0,00 | 104,30 | 0,00 | 108,25 | 0,00 | 108,25 | 108,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
101 | местный бюджет | 703,55 | 90,00 | 100,00 | 84,50 | 0,00 | 104,30 | 0,00 | 108,25 | 0,00 | 108,25 | 108,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
102 | Мероприятие 1.37. Субсидия муниципальному предприятию "Приозерный" Невьянского городского округа в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
103 | местный бюджет | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
104 | Мероприятие 1.38. Организация охраны объектов водопроводно-канализационного хозяйства под тревожную кнопку с установкой камер наблюдения | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. | 2015 | 2024 | False | 2
105 | местный бюджет | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
106 | Мероприятие 1.39. Оценка технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры невьянского городского округа | 510,23 | 392,00 | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
107 | местный бюджет | 510,23 | 392,00 | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
108 | ПОДПРОГРАММА 2. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
109 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | 63 075,51 | 7 731,30 | 5 972,02 | 5 521,88 | 6 542,30 | 6 296,76 | 5 854,00 | 5 172,00 | 6 889,25 | 6 598,00 | 6 498,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
110 | областной бюджет | 2 390,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
111 | местный бюджет | 60 685,11 | 7 134,90 | 5 972,02 | 5 521,88 | 6 542,30 | 6 296,76 | 5 854,00 | 5 172,00 | 6 291,25 | 6 000,00 | 5 900,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
112 | «Капитальные вложения» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
113 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 8 817,02 | 638,60 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
114 | местный бюджет | 8 817,02 | 638,60 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
115 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 8 817,02 | 638,60 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
116 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капиьального ремонта | 8 817,02 | 638,60 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 2.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
117 | местный бюджет | 8 817,02 | 638,60 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
118 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
119 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 54 258,49 | 7 092,70 | 5 557,90 | 5 021,88 | 5 654,70 | 5 135,06 | 5 054,00 | 4 057,00 | 5 689,25 | 5 498,00 | 5 498,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
120 | областной бюджет | 2 390,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
121 | местный бюджет | 51 868,09 | 6 496,30 | 5 557,90 | 5 021,88 | 5 654,70 | 5 135,06 | 5 054,00 | 4 057,00 | 5 091,25 | 4 900,00 | 4 900,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
122 | Мероприятие 2.2. Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа | 1 162,75 | 99,00 | 200,00 | 113,49 | 99,00 | 103,26 | 144,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
123 | местный бюджет | 1 162,75 | 99,00 | 200,00 | 113,49 | 99,00 | 103,26 | 144,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
124 | Мероприятие 2.3. Предоставление (региональному оператору, на спец. счета ТСЖ) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах | 50 514,09 | 6 397,30 | 5 357,90 | 4 908,39 | 5 555,70 | 5 031,80 | 4 910,00 | 3 953,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 2.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
125 | местный бюджет | 50 514,09 | 6 397,30 | 5 357,90 | 4 908,39 | 5 555,70 | 5 031,80 | 4 910,00 | 3 953,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
126 | Мероприятие 2.4. Организация индивидуального газового отопления в муниципальных жилых помещениях, расположенных во вдресу: г. Невьянск, ул. Серова,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
127 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
128 | Мероприятие 2.5. Осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Невьянского городского округа Свердловской области мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 2 390,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 2.6.1. | 2015 | 2024 | False | 2
129 | областной бюджет | 2 390,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
130 | Мероприятие 2.6. Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
131 | местный бюджет | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
132 | ПОДПРОГРАММА 3. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2024 ГОДЫ | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
133 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2024 ГОДЫ | 128 973,25 | 6 964,29 | 5 712,00 | 15 488,29 | 25 830,86 | 21 058,15 | 12 535,76 | 16 033,80 | 10 264,36 | 6 020,74 | 9 065,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
134 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
135 | местный бюджет | 128 973,25 | 6 964,29 | 5 712,00 | 15 488,29 | 25 830,86 | 21 058,15 | 12 535,76 | 16 033,80 | 10 264,36 | 6 020,74 | 9 065,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
136 | «Капитальные вложения» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
137 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 80 012,28 | 5 140,54 | 3 761,19 | 13 400,38 | 24 202,26 | 9 642,99 | 7 964,92 | 7 900,00 | 4 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
138 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
139 | местный бюджет | 80 012,28 | 5 140,54 | 3 761,19 | 13 400,38 | 24 202,26 | 9 642,99 | 7 964,92 | 7 900,00 | 4 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
140 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 80 012,28 | 5 140,54 | 3 761,19 | 13 400,38 | 24 202,26 | 9 642,99 | 7 964,92 | 7 900,00 | 4 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
141 | Мероприятие 3.1. Реконструкция участка тепловой сети по улице Ленина в городе Невьянск, Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
142 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
143 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
144 | Мероприятие 3.2. Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. | 68 815,19 | 4 214,54 | 2 756,19 | 9 737,12 | 23 702,26 | 9 461,53 | 7 343,55 | 5 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
145 | местный бюджет | 68 815,19 | 4 214,54 | 2 756,19 | 9 737,12 | 23 702,26 | 9 461,53 | 7 343,55 | 5 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
146 | Мероприятие 3.3. Проведение комплекса работ по модернизации и повышению энергетической эффективности, а именно: поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию Системы автоматизированного управления глубинными насосами на водозаборе "Романовский", внедрение частотно-регулируемого привода электродвиателя насоса, установленного на водозаборе п. Аять, включая установку нового щита управления и новой водоподьемной, поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию насосной станции п. Цементный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2015 | 2024 | False | 2
147 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
148 | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду | 11 197,09 | 926,00 | 1 005,00 | 3 663,26 | 500,00 | 181,46 | 621,37 | 2 300,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
149 | местный бюджет | 11 197,09 | 926,00 | 1 005,00 | 3 663,26 | 500,00 | 181,46 | 621,37 | 2 300,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
150 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
151 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 250,10 | 100,00 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
152 | местный бюджет | 250,10 | 100,00 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
153 | Мероприятие 3.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 250,10 | 100,00 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
154 | местный бюджет | 250,10 | 100,00 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
155 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
156 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 48 710,87 | 1 723,75 | 1 890,81 | 2 021,41 | 1 605,00 | 11 415,16 | 4 570,84 | 8 133,80 | 6 264,36 | 5 520,74 | 5 565,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
157 | местный бюджет | 48 710,87 | 1 723,75 | 1 890,81 | 2 021,41 | 1 605,00 | 11 415,16 | 4 570,84 | 8 133,80 | 6 264,36 | 5 520,74 | 5 565,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
158 | Мероприятие 3.6. Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах | 1 199,33 | 339,00 | 367,81 | 339,41 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,74 | 50,00 | 4.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
159 | местный бюджет | 1 199,33 | 339,00 | 367,81 | 339,41 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,74 | 50,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
160 | Мероприятие 3.7. Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и анализ существующей динамики объемов потребления ТЭР | 433,69 | 35,75 | 43,00 | 38,00 | 45,00 | 91,94 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 4.2.2. | 2015 | 2024 | False | 2
161 | местный бюджет | 433,69 | 35,75 | 43,00 | 38,00 | 45,00 | 91,94 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
162 | Мероприятие 3.8. Актуализация Схем тепло-, воснабжения и водоотведения Невьянского городского округа | 804,00 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 4.2.3. | 2015 | 2024 | False | 2
163 | местный бюджет | 804,00 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
164 | Мероприятие 3.9. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | 3 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
165 | местный бюджет | 3 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
166 | Мероприятие 3.10. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса | 19 619,74 | 749,00 | 1 380,00 | 1 600,00 | 1 560,00 | 2 323,42 | 2 000,00 | 3 087,96 | 2 919,36 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
167 | местный бюджет | 19 619,74 | 749,00 | 1 380,00 | 1 600,00 | 1 560,00 | 2 323,42 | 2 000,00 | 3 087,96 | 2 919,36 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
168 | Мероприятие 3.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа | 23 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397,43 | 2 475,84 | 4 780,84 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
169 | местный бюджет | 23 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397,43 | 2 475,84 | 4 780,84 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
170 | ПОДПРОГРАММА 4. "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
171 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 470 865,15 | 35 758,18 | 32 465,66 | 77 447,13 | 33 387,94 | 29 858,57 | 54 657,30 | 60 037,08 | 51 407,31 | 44 243,87 | 51 602,11 |  | 2015 | 2024 | False | 2
172 | областной бюджет | 51 535,96 | 343,80 | 979,70 | 38 988,36 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 5 140,40 | 1 080,60 | 1 075,90 | 1 071,40 |  | 2015 | 2024 | False | 2
173 | местный бюджет | 417 871,69 | 35 414,38 | 31 485,96 | 37 001,27 | 32 426,74 | 28 904,27 | 53 717,00 | 54 896,68 | 50 326,71 | 43 167,97 | 50 530,71 |  | 2015 | 2024 | False | 2
174 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
175 | «Капитальные вложения» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
176 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 110 837,05 | 0,00 | 213,20 | 44 364,85 | 0,00 | 0,00 | 17 646,80 | 22 672,20 | 11 320,00 | 4 020,00 | 10 600,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
177 | областной бюджет | 42 224,96 | 0,00 | 0,00 | 38 020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
178 | местный бюджет | 67 154,59 | 0,00 | 213,20 | 4 887,09 | 0,00 | 0,00 | 17 646,80 | 18 467,50 | 11 320,00 | 4 020,00 | 10 600,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
179 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
180 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 106 232,35 | 0,00 | 213,20 | 44 364,85 | 0,00 | 0,00 | 17 646,80 | 18 067,50 | 11 320,00 | 4 020,00 | 10 600,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
181 | Мероприятие 4.1. Благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа | 29 832,35 | 0,00 | 133,20 | 29 699,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
182 | областной бюджет | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
183 | местный бюджет | 3 452,15 | 0,00 | 133,20 | 3 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
184 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
185 | Подмероприятие 4.1.1. Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными жилыми домами №№ 1,3,6,7,9,10,11,17 в поселке Цементный | 29 832,35 | 0,00 | 133,20 | 29 699,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
186 | областной бюджет | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
187 | местный бюджет | 3 452,15 | 0,00 | 133,20 | 3 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
188 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
189 | Мероприятие 4.2. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территорий общего пользования Невьянского городского округа | 14 745,70 | 0,00 | 80,00 | 14 665,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
190 | областной бюджет | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
191 | местный бюджет | 1 648,14 | 0,00 | 80,00 | 1 568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
192 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
193 | Подмероприятие 4.2.1. Комплексное благоустройство общественной территории города Невьянска "Парк отдыха и стадион" ул. Садова, 3 | 14 654,70 | 0,00 | 80,00 | 14 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
194 | областной бюджет | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
195 | местный бюджет | 1 557,14 | 0,00 | 80,00 | 1 477,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
196 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015 | 2024 | False | 2
197 | Подмероприятие 4.2.2. Строительство общественного туалета в городе Невьянске | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
198 | местный бюджет | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
199 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 61 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 646,80 | 18 067,50 | 11 320,00 | 4 020,00 | 10 600,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
200 | местный бюджет | 61 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 646,80 | 18 067,50 | 11 320,00 | 4 020,00 | 10 600,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
201 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 4 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
202 | Мероприятие 4.23. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | 4 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
203 | областной бюджет | 4 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
204 | местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
205 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
206 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 1 220,70 | 244,00 | 100,00 | 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
207 | местный бюджет | 1 220,70 | 244,00 | 100,00 | 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
208 | Мероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | 644,00 | 244,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.2.2. | 2015 | 2024 | False | 2
209 | местный бюджет | 644,00 | 244,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
210 | Мероприятие 4.5. Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству территорий общего пользования | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
211 | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
212 | Мероприятие 4.6. Разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации на обустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
213 | местный бюджет | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
214 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
215 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 358 807,40 | 35 514,18 | 32 152,46 | 32 205,58 | 33 387,94 | 29 858,57 | 37 010,50 | 37 364,88 | 40 087,31 | 40 223,87 | 41 002,11 |  | 2015 | 2024 | False | 2
216 | областной бюджет | 9 311,00 | 343,80 | 979,70 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 935,70 | 1 080,60 | 1 075,90 | 1 071,40 |  | 2015 | 2024 | False | 2
217 | местный бюджет | 349 496,40 | 35 170,38 | 31 172,76 | 31 237,48 | 32 426,74 | 28 904,27 | 36 070,20 | 36 429,18 | 39 006,71 | 39 147,97 | 39 930,71 |  | 2015 | 2024 | False | 2
218 | Мероприятие 4.7. Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков | 6 939,36 | 600,00 | 400,00 | 748,77 | 698,77 | 728,82 | 756,50 | 756,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 5.2.3. | 2015 | 2024 | False | 2
219 | местный бюджет | 6 939,36 | 600,00 | 400,00 | 748,77 | 698,77 | 728,82 | 756,50 | 756,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
220 | Мероприятие 4.8. Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов | 3 037,23 | 393,60 | 147,00 | 318,88 | 306,24 | 319,41 | 568,30 | 568,30 | 415,50 | 0,00 | 0,00 | 5.2.4. | 2015 | 2024 | False | 2
221 | местный бюджет | 3 037,23 | 393,60 | 147,00 | 318,88 | 306,24 | 319,41 | 568,30 | 568,30 | 415,50 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
222 | Мероприятие 4.9. Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии) | 150 696,27 | 14 200,00 | 13 936,00 | 16 287,52 | 15 756,92 | 10 748,41 | 15 694,12 | 13 552,63 | 16 554,84 | 16 838,33 | 17 127,50 | 5.2.7., 5.2.8. | 2015 | 2024 | False | 2
223 | местный бюджет | 150 696,27 | 14 200,00 | 13 936,00 | 16 287,52 | 15 756,92 | 10 748,41 | 15 694,12 | 13 552,63 | 16 554,84 | 16 838,33 | 17 127,50 |  | 2015 | 2024 | False | 2
224 | Мероприятие 4.10. Мероприятия по озеленению | 2 098,44 | 196,40 | 196,40 | 196,40 | 196,40 | 204,84 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 5.2.6. | 2015 | 2024 | False | 2
225 | местный бюджет | 2 098,44 | 196,40 | 196,40 | 196,40 | 196,40 | 204,84 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 |  | 2015 | 2024 | False | 2
226 | Мероприятие 4.11. Обустройство новогоднего городка | 10 927,67 | 900,00 | 700,00 | 930,95 | 1 124,19 | 1 172,53 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 5.1.3. | 2015 | 2024 | False | 2
227 | местный бюджет | 10 927,67 | 900,00 | 700,00 | 930,95 | 1 124,19 | 1 172,53 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
228 | Мероприятие 4.12. Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа | 9 417,29 | 540,00 | 1 500,00 | 477,29 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5.2.5. | 2015 | 2024 | False | 2
229 | местный бюджет | 9 417,29 | 540,00 | 1 500,00 | 477,29 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
230 | Мероприятие 4.13. Содействие в вопросах трудоустройства молодежи в каникулярное время | 1 376,46 | 873,36 | 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.2.1. | 2015 | 2024 | False | 2
231 | местный бюджет | 1 376,46 | 873,36 | 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
232 | Мероприятие 4.14. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 78 551,07 | 10 266,90 | 7 073,34 | 4 771,19 | 6 846,70 | 7 744,90 | 8 408,54 | 8 626,38 | 8 104,17 | 8 233,66 | 8 475,29 | 5.2.6. | 2015 | 2024 | False | 2
233 | местный бюджет | 78 551,07 | 10 266,90 | 7 073,34 | 4 771,19 | 6 846,70 | 7 744,90 | 8 408,54 | 8 626,38 | 8 104,17 | 8 233,66 | 8 475,29 |  | 2015 | 2024 | False | 2
234 | Мероприятие 4.15. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 8 869,40 | 343,80 | 979,70 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 935,70 | 933,40 | 928,70 | 924,20 |  | 2015 | 2024 | False | 2
235 | областной бюджет | 8 869,40 | 343,80 | 979,70 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 935,70 | 933,40 | 928,70 | 924,20 |  | 2015 | 2024 | False | 2
236 | Мероприятие 4.16. Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа | 82 978,90 | 7 089,82 | 6 716,92 | 6 238,70 | 6 530,08 | 6 985,36 | 7 801,14 | 8 855,58 | 10 740,60 | 10 884,38 | 11 136,32 | 5.2.6. | 2015 | 2024 | False | 2
237 | местный бюджет | 82 978,90 | 7 089,82 | 6 716,92 | 6 238,70 | 6 530,08 | 6 985,36 | 7 801,14 | 8 855,58 | 10 740,60 | 10 884,38 | 11 136,32 |  | 2015 | 2024 | False | 2
238 | Мероприятие 4.17. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
239 | местный бюджет | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
240 | Мероприятие 4.18. Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
241 | местный бюджет | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
242 | Мероприятие 4.19. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территории общего пользования Невьянского городского городского округа | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
243 | местный бюджет | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
244 | Мероприятие 4.20. Организация отлова безнадзорных животных | 110,30 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.2. | 2015 | 2024 | False | 2
245 | местный бюджет | 110,30 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
246 | Мероприятие 4.21. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципального бюджетного учреждения "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
247 | местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
248 | Мероприятие 4.22. Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного учреждения "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 1 628,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
249 | местный бюджет | 1 628,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
250 | Мероприятие 4.24. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 147,20 |  | 2015 | 2024 | False | 2
251 | областной бюджет | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 147,20 |  | 2015 | 2024 | False | 2
252 | ПОДПРОГРАММА 5. "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ" | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
253 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ" | 47 370,00 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 353,80 | 6 021,28 | 6 273,73 | 6 345,30 | 6 523,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
254 | местный бюджет | 47 370,00 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 353,80 | 6 021,28 | 6 273,73 | 6 345,30 | 6 523,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
255 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
256 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
257 | местный бюджет | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
258 | Мероприятие 5.4. Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
259 | местный бюджет | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
260 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
261 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 44 650,00 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 353,80 | 5 341,28 | 5 593,73 | 5 665,30 | 5 843,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
262 | местный бюджет | 44 650,00 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 353,80 | 5 341,28 | 5 593,73 | 5 665,30 | 5 843,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
263 | Мероприятие 5.1. Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа | 44 367,50 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 071,30 | 5 341,28 | 5 593,73 | 5 665,30 | 5 843,25 | 5.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
264 | местный бюджет | 44 367,50 | 2 787,18 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 071,30 | 5 341,28 | 5 593,73 | 5 665,30 | 5 843,25 |  | 2015 | 2024 | False | 2
265 | Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, оказывающих услуги по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
266 | местный бюджет | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
267 | Мероприятие 5.3. Обеспечение гидрогеологических изысканий земельных участков под обустройство кладбищ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
268 | местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
269 | ПОДПРОГРАММА 6. "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
270 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | 15 282,81 | 1 664,68 | 1 574,35 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 856,04 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
271 | областной бюджет | 233,10 | 111,60 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
272 | местный бюджет | 15 049,71 | 1 553,08 | 1 452,85 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 856,04 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
273 | «Прочие нужды» | [12 empty] | 2015 | 2024 | False | 2
274 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 282,81 | 1 664,68 | 1 574,35 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 856,04 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
275 | областной бюджет | 233,10 | 111,60 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
276 | местный бюджет | 15 049,71 | 1 553,08 | 1 452,85 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 856,04 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
277 | Мероприятие 6.1. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и утилизацию бытовых отходов (ликвидация несанционированных свалок) | 4 356,68 | 536,58 | 519,40 | 519,40 | 525,70 | 548,30 | 569,10 | 569,10 | 569,10 | 0,00 | 0,00 | 7.1.1. | 2015 | 2024 | False | 2
278 | местный бюджет | 4 356,68 | 536,58 | 519,40 | 519,40 | 525,70 | 548,30 | 569,10 | 569,10 | 569,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
279 | Мероприятие 6.2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин), ликвидация непригодных источников нецентрализованного водоснабжения | 3 457,73 | 465,10 | 240,00 | 310,89 | 304,62 | 937,72 | 399,80 | 399,80 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 7.1.2. | 2015 | 2024 | False | 2
280 | областной бюджет | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
281 | местный бюджет | 3 346,13 | 353,50 | 240,00 | 310,89 | 304,62 | 937,72 | 399,80 | 399,80 | 399,80 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
282 | Мероприятие 6.3. Проведение биотехнических мероприятий по диким животным (приобретение семенного мате-риала) | 1 155,39 | 99,00 | 99,00 | 129,00 | 130,00 | 135,59 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 0,00 | 7.1.3. | 2015 | 2024 | False | 2
283 | местный бюджет | 1 155,39 | 99,00 | 99,00 | 129,00 | 130,00 | 135,59 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
284 | Мероприятие 6.4. Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий | 816,15 | 20,00 | 6,90 | 20,00 | 84,80 | 88,45 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 7.1.4. | 2015 | 2024 | False | 2
285 | местный бюджет | 816,15 | 20,00 | 6,90 | 20,00 | 84,80 | 88,45 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
286 | Мероприятие 6.5. Проведение экологических акций («Марш парков», «Экоколобок», создание экологических отрядов, проведение конкурсов, выставок с экологической тематикой) | 47,21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,21 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 7.1.6. | 2015 | 2024 | False | 2
287 | местный бюджет | 47,21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,21 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
288 | Мероприятие 6.6. Проведение рекультивации существующего полигона ТБО | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
289 | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
290 | Мероприятие 6.7. Разработка и согласование паспортов отходов I-V класса | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
291 | местный бюджет | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
292 | Мероприятие 6.8. Утилизация ртутных ламп | 902,66 | 212,40 | 80,00 | 80,00 | 83,20 | 86,78 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 0,00 | 7.1.5. | 2015 | 2024 | False | 2
293 | местный бюджет | 902,66 | 212,40 | 80,00 | 80,00 | 83,20 | 86,78 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
294 | Мероприятие 6.9. Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности | 4 247,49 | 326,60 | 324,55 | 328,65 | 362,85 | 476,15 | 501,72 | 512,73 | 456,25 | 470,77 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
295 | местный бюджет | 4 247,49 | 326,60 | 324,55 | 328,65 | 362,85 | 476,15 | 501,72 | 512,73 | 456,25 | 470,77 | 487,22 |  | 2015 | 2024 | False | 2
296 | Мероприятие 6.10. Охрана окружающей среды и природопользования | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2
297 | областной бюджет | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | 2024 | False | 2