|  |
| --- |
| Описание: герб |
| **ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 25.02.2021 |  |  | №  | 19-гп |  |
|  | г. Невьянск |  |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к детской оздоровительной кампании на территории Невьянского городского округа в 2021 году**

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей от 30.12.2020 № 140, в целях обеспечения подготовки к проведению детской оздоровительной кампании на территории Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к детской оздоровительной кампании на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Невьянского городского округа

от 25.02.2021 № 19-гп

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к детской оздоровительной кампании 2021 года на территории Невьянского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Заседание муниципальной оздоровительной комиссии | не реже 1 раза в квартал | Заместитель главы НГО по социальным вопросам |
| 2 | Подготовка нормативно-правовой документации по организации летней оздоровительной кампании | январь-июнь | Управление образования НГО |
| 3 | Согласование дислокации лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и количества детей в них | февраль-март | Управление образования НГО |
| 4 | Внесение изменений в постановление главы НГО от 13.03.2018 № 11-гп «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Невьянском городской округе» | февраль-март | Управление образования НГО |
| 5 | Заключение Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на предоставление субсидии из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей  | февраль-март | Администрация НГО, управление образования НГО |
| 6 | Утверждение перечня мероприятий, проводимых в рамках организации отдыха и оздоровления детей  | февраль-март | Управление образования НГО |
| 7 | Организация информирования населения Невьянского городского округа по вопросам организации детской оздоровительной кампании |  в течение года | Управление образования НГО, образовательные организации, СМИ |
| 8 | Прием заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей на летний период 2021 года | с 1 марта | Управление образования НГО, МФЦ, образовательные организации, где организуются ЛДП |
| 9 | Подготовка нормативно-правовой документации для организации работы лагерей дневного пребывания | январь-октябрь | Управление образования НГО, образовательные организации |
| 10 | Проведение конкурсных процедур по закупке путевок в загородные оздоровительные организации | март-сентябрь | Управление образования НГО |
| 11 | Приемка лагерей дневного пребывания детей | май, октябрь  | Комиссия по приемке ЛДП |