УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 15.02.2023 № 224-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление А. Регуляторная среда** | | | | | | |
| **А.1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.1.1 | Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию). | раб. дни | **4,31** | **5,0/4,2** | | А.А. Растрепенин |
| А.1.2 | Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений в сфере строительства. | средний балл | **4,29** | **4,0/4,02** | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) и разрешений на строительство. | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева  А.А. Растрепенин |
| 2. | Возможность предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство в электронном виде. | | | | постоянно | Т.М. Петухова  Е.В. Эдильгериева  А.А. Растрепенин |
| 3. | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, и заключения договоров технологического присоединения, новациях в оптимизации процедуры получения разрешения на строительство путем размещения информации на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт). | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 4. | Размещение исчерпывающей информации о процедуре получения разрешения на строительство и необходимых документах для ее получения на Сайте. | | | | постоянно | А.А. Растрепенин |
| 5. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата. | | | | постоянно | А.А. Растрепенин |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.2.1 | Среднее время подключения к сетям теплоснабжения. | дни | **18,18** | **14,0/50,0** | | В.Ю. Павликов |
| А.2.2 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения. | средний балл | **4,10** | **4,33/4,5** | |
| **А.3. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.2.1 | Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. | дни | **25,71** | **10,0/30,0** | | В.Ю. Павликов |
| А.2.2 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. | средний балл | **3,96** | **3,67/4,0** | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие административных регламентов:  - предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ («ордера на земляные работы»);  - предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута;  - представления заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций. | | | | постоянно | И.А. Хохлов (по согласованию)  Л.М. Середкина  В.Ю. Павликов  Е.В. Эдильгериева |
| 2. | Проведение технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах (в случае получения заявителем от ресурсоснабжающей организации отказа в возможности технического присоединения). | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 3. | Своевременная актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 4. | Проведение контроля за разработкой ресурсоснабжающими организациями, утверждением и размещением на Сайте, следующих регламентов и блок-схемы:  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б. Институты для бизнеса** | | | | | | |
| **Б1. Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.1.1 | Всего заключено инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). | средний балл | **2,13** | **24,0/10,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  |  | | | |  |  |
| 2. | Привлечение мер стимулирования областного уровня по востребованным мерам государственной поддержки. | | | | постоянно | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| 3. | Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». | | | | постоянно | А.В. Сурков  Т.В. Тамакулова |
| 4. | Проведение мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р. | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 5. | Проведение диалоговых мероприятий по отдельным направлениям улучшения инвестиционного климата для инвесторов и предпринимателей. | | | | постоянно | А.В. Сурков  Т.В. Тамакулова |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.2.1 | Эффективность деятельности назначенного ответственного должностного лица за реализацию инвестиционной политики в МО (инвестиционного уполномоченного). | средний балл | **3,43** | **3,67/4,0** | | А.В. Сурков |
| Б.2.2 | Эффективность деятельности в муниципальном образовании Совета (координационного органа), рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства. | средний балл | **3,15** | **2,90/3,2** | | Т.В. Тамакулова  А.В. Сурков |
| Б.2.3 | Личная вовлеченность главы муниципального образования в решении вопросов улучшения инвестиционного климата. | средний балл | **4,36** | **3,97/4,4** | |  |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Координация деятельности при сопровождении инвестиционных проектов.  Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Невьянского городского округа. | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2. | Обеспечение обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | | постоянно | А.М. Балашов А.В. Сурков |
| 3. | Организация работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на территории Невьянского городского округа (далее – Координационный совет). | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 4. | Рассмотрение на заседаниях Координационного совета вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Невьянского городского округа, в том числе по предложениям представителей бизнес – сообщества. | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 5. | Обеспечение информационной открытости работы Координационного совета. | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 6. | Обеспечение готовности к применению риск-ориентированного подхода и оценки риска причинения вреда (ущерба) при проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля. | | | | 20.12.2023 | Т.В. Тамакулова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса** | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.3.1 | Качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/раздела на сайте муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте муниципального образования, на Инвестиционном портале Свердловской области. | средний балл | **3,11** | **2,55/3,2** | | | Т.В. Тамакулова |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Актуализация информации всех разделов инвестиционного раздела Сайта. | | | | постоянно | | Т.В. Тамакулова |
| **В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса** | | | | | | | |
| **В1. Доступность земельных ресурсов** | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| В.1.1 | Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион (доля). | доля | **1,54** | **1,27/1,4** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.2 | Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов. | доля | **1,58** | **1,31/1,6** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.3 | Превышение стоимости заключенного договора купли продажи (аренды) земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона. | доля | **1,67** | **2,32/1,7** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.4 | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании. | средний балл | **4,03** | **3,42/4,1** | | | Л.М. Середкина |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН):  – границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа – 100%;  – границ населенных пунктов, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, расположенных на территории Невьянского городского округа. | | | | | 31.12.2023 | Л.М. Середкина |
| 2. | Формирование и мониторинг Перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности (далее – Перечень). | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 3. | Наличие на Сайте Перечня и информации о порядке получения сведений о земельных участках и объектах муниципальной собственности. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 4. | Проведение мониторинга направления администрацией Невьянского городского округа ответов на запросы Управления Росреестра по системе межведомственного электронного взаимодействия в установленные сроки. | | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 5. | Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и администрацией Невьянского городского округа исключительно в электронном виде. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 6. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра. | | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 7. | Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований. Принятие мер оперативного реагирования по итогам мониторинга. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 8. | Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 9. | Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество. | | | | | постоянно | А.А. Растрепенин Е.В. Эдильгериева |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| В.2.1 | Удовлетворенность мерами поддержки. | средний балл | **4,37** | **4,22/4,4** | | Т.В. Тамакулова  Л.М. Середкина |
| В.2.2 | Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием  и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образовании. | средний балл | **4,0** | **2,63/4,0** | | Л.М. Середкина |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на информационную, консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, их финансирование из средств местного бюджета. | | | | постоянно | Т.В. Тамакулова |
| 2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки. | | | | постоянно | Т.В. Тамакулова |
| 3. | Продолжение работы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и дополнению перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 4. | Проведение инвентаризации муниципального имущества Невьянского городского округа с целью выявления неиспользуемого недвижимого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 5. | Размещение информации на Сайте:  - о неиспользуемом муниципальном имуществе Невьянского городского округа,  - о процедуре предоставления муниципального имущества Невьянского городского округа в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства с целью привлечения потенциальных пользователей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 6. | Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в модуле в составе региональной геоинформационной системы Свердловской области (далее - Модуль) информации о проведении торгов муниципальным имуществом, в том числе проводимых муниципальными предприятиями и учреждениями. | | | | 31.12.2023 | Л.М. Середкина |
| 7. | Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в Модуле информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни. | | | | 31.12.2023 | Л.М. Середкина |
| 8. | Размещение в Модуле в соответствии с Единым стандартом информации об объектах государственного имущества Свердловской области и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, выставленного на торги, а также информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни. | | | | 31.12.2023 | Л.М. Середкина |
| 9. | Проведение информационной кампании по популяризации льгот при предоставлении муниципального имущества (публикации в СМИ, на Сайте, адресные рассылки). | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 10. | Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества субъектам МСП без проведения торгов и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В3. Качество и доступность трудовых ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | **Единицы измерения** | | | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | | | **Ответственные за достижение показателя** | | | |
| В.3.1 | | Динамика занятых на предприятиях и организациях города. | доля | | | **0,95** | | **0,96/1,0** | | | | | А.М. Балашов | | | |
| В.3.2 | | Уровень среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования в сравнении со средне областным значением. | доля | | | **0,85** | | **0,99/0,9** | | | | | А.М. Балашов | | | |
| В.3.3 | | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории муниципального образования. | средний балл | | | **3,71** | | **3,56/3,7** | | | | | С.Л. Делидов  А.М Балашов  Т.В. Тамакулова | | | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** | | | |
| 1. | | Организация заключения соглашений между образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования с предприятиями о взаимодействии, в том числе по вопросам организации и прохождения производственной практики на предприятии, трудоустройства выпускников, повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участия представителей предприятий в итоговой аттестации, стипендиальной поддержки и другим направлениям. | | | | | | | | постоянно | | | Т.М. Софронова (по согласованию)  С.И. Путков (по согласованию) | | | |
| 2. | | Участие организаций и предприятий в реализации проекта «Уральская инженерная школа». | | | | | | | | постоянно | | | Т.М. Софронова (по согласованию) | | | |
| 3. | | Развитие молодежного предпринимательства, реализация мероприятий проекта «Школа бизнеса». | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | | | |
| **Г. Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Г1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** | |
| Г.1.1 | | Удовлетворенность предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории деятельностью администрации муниципальных образований. | | средний балл | | **4,54** | | **4,4/4,5** | | | | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| Г.1.2 | | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства и иными организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории - администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. | | доля | | **0,21** | | **0,26/0,26** | | | | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| Г.1.3 | | Доля заключенных государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов. | | доля | | **-** | | **-/70,5** | | | | | | Т.И. Зиновьева Руководители муниципальных автономных учреждений (по согласованию) | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** | |
| 1. | | Повышение качества оказания информационных и консультационных услуг Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| 2. | | Наличие и качество информационного ресурса по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства – сайт Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства http://nevfond.ru и страница на Портале малого и среднего предпринимательства Свердловской области [www.66msp.ru](http://www.66msp.ru). | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 3. | | Проведение Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» информационных и обучающих семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по разъяснению законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, а также пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 4. | | Проведение обучения, повышения квалификации специалистов Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 5. | | Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет удовлетворенности качеством работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 6. | | Осуществление взаимодействия с предпринимательским сообществом и совещательными органами в целях получения предложений по улучшению работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| **Г2. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Г.2.1 | Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года. | | | | доля | | **1,13** | | **1,0/1,01** | | | | | | А.М. Балашов  А.В. Сурков |
| Г.2.2 | Изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования. | | | | доля | | **1,0** | | **1,0/1,0** | | | | | | Т.В. Тамакулова |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Продолжение финансирования из средств местного бюджета муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на информационную, консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. | | | | | | | | | | | ежегодно | | | А.М. Балашов |
| 2. | Обеспечение системной реализации мероприятий по популяризации предпринимательства среди всех возрастных категорий населения. | | | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) |
| 3. | Реализация Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» консультационной поддержки гражданам, желающим открыть собственное дело. | | | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) |
| **Г3. Эффективность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Г.3.1 | Ежегодное увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень муниципального имущества), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. | | | | доля | | **0,81** | | **0,5/1,0** | | | | | | Л.М. Середкина |
| Г.3.2 | Ежегодное увеличение доли предоставленных в аренду или на иных правах субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов, включенных в указанный перечень (далее - доля объектов, сданных в аренду). | | | | доля | | **-** | | **-/0,5** | | | | | | Л.М. Середкина |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д. Развитие конкуренции** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Д.1.1 | Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды  и деятельности органов местного самоуправления. | балл | **0,74** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.2 | Наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развития конкуренции на территории муниципального образования. | балл | **0,88** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.3 | Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия в которых 50% и более. | балл | **0,93** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.4 | Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды. | балл | **0,86** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.5 | Доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответствии с № 223-ФЗ. | доля | **0,67** | **1,0/0,7** | | Руководители муниципальных автономных учреждений (по согласованию) |
| Д.1.6 | Динамика вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. | доля | **1,0** | **1,07/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.7 | Динамика ликвидированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. | доля | **0,93** | **0,91/0,91** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.8 | Формирование и внедрение лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции. | доля | **0,55** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.9 | Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования. | доля | **0,35** | **0,5/1,0** | | И.В. Лазаренко |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Организация на территории Невьянского городского округа работы по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и реализации Плана мероприятий по внедрению на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ. | | | | постоянно | А.В. Сурков |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Е. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Е.1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. | рублей | **28339,59** | **11365,0/14000,0** | | А.В. Сурков  Т.В. Тамакулова |
| Е.1.2 | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. | единиц на 1000 человек населения | **26,83** | **32,40/32,4** | | Т.В. Тамакулова |
| Е.1.3 | Количество инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализуемых в отчетном году с использованием всех форм финансирования (на 1 000 хозяйствующих субъектов). | единиц на 1000 человек населения | **22,49** | **21,22/22,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| Е.1.4 | Интегральный показатель оценки регулирующего воздействия и экспертизы. | баллы | **6,21** | **10/10** | | Т.В. Тамакулова |
| Е.1.5 | Интегральный показатель реализации целевых моделей. | баллы | **12,68** | **13,0/**  **отсутствует методика расчета** | | А.В. Сурков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Внедрение «Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области. Версия 2.0» | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2. | Проведение мероприятий в соответствии с целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р: | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2.1 | Целевая модель «Получение разрешения на строительство» | | | | постоянно | А.А. Растрепенин |
| 2.2 | Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | | | | постоянно | Л.М. Середкина А.А. Растрепенин  Е.В.Эдильгериева |
| 2.3 | Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» | | | | постоянно | А.В. Сурков А.М. Балашов |
| 2.4 | Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 2.5 | Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 3. | Актуализация муниципальных НПА, регулирующих ОРВ. | | | | постоянно | Т.В. Тамакулова |
| **Ж. Показатели, измеряемые вне Рейтинга** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2021 года** | **Значение показателя на 2021 год**  **(итоги подводились в 2022 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2023 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Ж.1.1 | Оценка уровня развития механизма муниципально-частного партнерства. | единиц | **1,63** | **2,0/2,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие перечня проектов МЧП, планируемых к реализации на территории Невьянского городского округа в среднесрочной перспективе. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов  А.А. Растрепенин |
| 2. | Актуализация сведений по проектам ГЧП в государственной автоматизированной системе «Управление», в том числе по иным формам, предусмотренным пунктом 2 Перечня основных и иных форм ГЧП, учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», утвержденного приложением № 1 к Методике рейтинга ГЧП. | | | | 01.02.2023 | Л.М. Середкина |