## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации Невьянского городского округа "О внсении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа на период 2020-2027 годы» от 10.10.2022 № 1821-п
Приложение № 1 к муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа на период 2020-2027 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа на период 2020-2027 годы"
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. | [8 empty] | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 286087.08 | 5219.57 | 6126 | 210367.37 | 63664.14 | 710 | 0 | 0 | 0
2 | федеральный бюджет | 112380 | 0 | 0 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет | 139 207,08 | 5219.57 | 6126 | 63 487,37 | 63664.14 | 710 | 0 | 0 | 0
5 | внебюджетные источники | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 269631.49 | 959.98 | 250 | 205532.37 | 62889.14 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | областной бюджет | 141780 | 0 | 0 | 141780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | местный бюджет | 122 751,49 | 959.98 | 250 | 58 652,37 | 62889.14 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | внебюджетные источники | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 16 455,59 | 4259.59 | 5876 | 4835 | 775 | 710 | 0 | 0 | 0
11 | местный бюджет | 16 455,59 | 4259.59 | 5876 | 4 835,00 | 775 | 710 | 0 | 0 | 0
12 | ПОДПРОГРАММА 1. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
13 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 1393.21 | 641.3 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | местный бюджет | 1 393,21 | 641.3 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 751.91 | 0 | 0
16 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Капитальные вложения»
18 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 1.1.: Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Подмероприятия 1.1.1. Комплексное благоустройство территории многоквартирных жилых домов № 1,3,6,7,9,10,11,17 по ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Подмероприятие 1.1.2. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39,41 по ул. Ленина, дом № 5 по ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 0 | 0
29 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 751.91 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Подмероприятие 1.1.3. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами № 3 ул. Ленина, № 7 ул. Карла Маркса в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
33 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
34 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
35 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
36 | Подмероприятие 1.1.4. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 32 кор. 2, 34, 36 ул. Матвеева, домом № 21 ул. М. Горького в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
37 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
38 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
39 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
40 | Подмероприятие 1.1.5. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 12, 12а ул. Малышева, домами №№ 21,23 ул. Ленина в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
41 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
42 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
43 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
44 | Подмероприятие 1.1.6. Комплексное благоустройство дворовых территорий, образованных многоквартирными домами №№ 6,8,10,12,16 ул. Свердлова, домами № №№ 64,66,68 ул. Ленина в поселке Цементный Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
45 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
46 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
47 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
48 | Подмероприятие 1.1.7. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 38,40,42 ул. Матвеева, домом № 23 ул. М .Горького | - | bar: 2020 to 2026
49 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
50 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
51 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
52 | Подмероприятие 1.1.8. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 1,3,5,7,9 ул. Ленина, домом № 2 ул. Свердлова в поселке Ребристый Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
53 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
54 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
55 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
56 | Подмероприятие 1.1.9. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 1,1а,3 ул. Красноармейская, домом № 4 ул. Кирова в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
57 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
58 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
59 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2024
60 | Подмероприятие 1.1.10. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 5,7 ул. Советской, домами №№ 1,3 переулок Строителей в поселке Цементный Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
61 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
62 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
63 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
64 | Подмероприятие 1.1.11. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 17,19,21,23 ул. Ленина, домами №№ 32,34 ул. Мартьянова в селе Быньги Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
65 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
66 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
67 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
68 | Подмероприятие 1.1.12. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 13, 13 кор. 1 ул. Малышева, домом № 33 ул. Мартьянова в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
69 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
70 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
71 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
72 | Подмероприятие 1.1.13. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом № 2 ул. Ленина, домом № 2 ул. Красноармейская в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
73 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
74 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
75 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
76 | Подмероприятие 1.1.14. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 18,20,22 ул. Ленина в поселке Калиново Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
77 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
78 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
79 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
80 | Подмероприятие 1.1.15. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 29,31,33 в поселке Таватуй Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
81 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
82 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
83 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
84 | Подмероприятие 1.1.16. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 1,2,3,4,5,6 в поселке Вересковый Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
85 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
86 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
87 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
88 | Подмероприятие 1.1.17. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 11,13,15 ул. М. Горького село Конево Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
89 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
90 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
91 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
92 | Подмероприятие 1.1.18. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами № 1,3 ул. Свердлова в поселке Ребристый Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
93 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
94 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
95 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
96 | Подмероприятие 1.1.19. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом № 28 ул. Советская в поселке Калиново, Невьянский район Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
97 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
98 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
99 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
100 | Подмероприятие 1.1.20. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами№№ 32, 34 кор. 1, 34 кор. 2 ул. Чапаева, домами №№ 35,37 ул. Мартьянова в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
101 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
102 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
103 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
104 | Подмероприятие 1.1.21. Комплексное благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№ 19,21,23 ул. Профсоюзов, № 34 ул. Ленина в городе Невьянске Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
105 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2026
106 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2026
107 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»
108 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | местный бюджет | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
110 | Мероприятие 1.2.: Проектирование комплексного благоустройства дворовых территорий Невьянского городского округа | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Подмероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Невьянского городского округа | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Местный бюджет | 641.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 2. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 284693.87 | 4 578,27 | 6 126,00 | 210367.37 | 62912.23 | 710 | 0 | 0 | 0
114 | федеральный бюджет | 112380 | 0 | 0 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | областной бюджет | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | местный бюджет | 137 813,87 | 4578.27 | 6 126,00 | 63 487,37 | 62 912,23 | 710 | 0 | 0 | 0
116 | внебюджетные источники | 5100 | 0 | 0 | 5 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
«Капитальные вложения»
117 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 268740.17 | 820.57 | 250 | 205532.37 | 62 137,23 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | федеральный бюджет | 112380 | 0 | 0 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | областной бюджет | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | местный бюджет | 121860.17 | 820.57 | 250 | 58 652,37 | 62 137,23 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | внебюджетные источники | 5 100,00 | 0 | 0 | 5 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 263640.17 | 820.57 | 250 | 200432.37 | 62 137,23 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Мероприятие 2.1. Комплексное благоустройство общественной территории "Парк отдыха и стадион" ул. Садовая, 3 город Невьянск Свердловская область (2 этап 1 очереди, 2 очередь) | 820.57 | 820.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | местный бюджет | 820.57 | 820.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2026
127 | Мероприятие 2.2. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Подмероприятие 2.2.1. «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | областной бюджет | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | местный бюджет | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | в том числе Строительно-монтажные работы | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | областной бюджет | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | местный бюджет | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Мероприятие 2.3.: Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа в том числе: | 9274.81 | 139.41 | 250 | 8052.37 | 833.03 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | областной бюджет
138 | местный бюджет | 9274.81 | 139.41 | 250 | 8052.37 | 833.03 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Подмероприятие 2.3.1. Строительный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ, авторский надзор по проекту «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» | 3493.49 | 0 | 0 | 2660.46 | 833.03 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | местный бюджет | 3493.49 | 0 | 0 | 2660.46 | 833.03 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Подмероприятие 2.3.2. Расходы, сопутствующие реализации проекта «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» | 4091.91 | 0 | 0 | 4091.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | местный бюджет | 4091.91 | 0 | 0 | 4091.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Подмероприятие 2.3.3 Благоустройство общественной территории д. Н. Таволги (детская игровая площадка у Дома культуры по адресу: д. .Таволги, ул. Макаренко, 3-3а | 139.41 | 139.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | местный бюджет | 139.41 | 139.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Подмероприятие 2.3.4 Благоустройство общественной территории п. Ребристый (организация детской игровой площадки) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | местный бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Подмероприятие 2.3.5. Благоустройство общественных территорий п. Забельный, п. Калиново (организация детских игровых площадок) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | местный бюджет | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Мероприятие 2.4. Комплексное благоустройство общественной территории "Аллея Славы" город Невьянск, Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Мероприятие 2.5. Комплексное благоустройство общественной территории «Набережная у лыжной базы «Маяк» город Невьянск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Мероприятие 2.6. Комплексное благоустройство общественной территории "Сквер Дворца культуры города Невьянска" ул. Малышева, 1 город Невьянск Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
162 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2027
163 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2027
164 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2027
165 | Мероприятие 2.7. Комплексное благоустройство общественной территории "Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны" площадь Революции, город Невьянск Свердловская область | - | bar: 2020 to 2026
166 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2027
167 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2027
168 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2027
169 | Мероприятие 2.8. Комплексное благоустройство территории для мест отдыха в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области | - | bar: 2020 to 2026
170 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2027
171 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2027
172 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2027
173 | Мероприятие 2.9. Комплексное благоустройство общественной территории "Парк отдыха поселок Калиново" поселок Калиново | - | bar: 2020 to 2026
174 | областной бюджет | - | bar: 2020 to 2027
175 | местный бюджет | - | bar: 2020 to 2027
176 | внебюджетные источники | - | bar: 2020 to 2027
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ – ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
177 | Мероприятие 2.10. «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» | 186404.2 | 0 | 0 | 125100 | 61304.2 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | федеральный бюджет | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | местный бюджет | 111304.2 | 0 | 0 | 50000 | 61304.2 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | внебюджетные источники | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | в том числе Строительно-монтажные работы | 186404.2 | 0 | 0 | 125100 | 61304.2 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | федеральный бюджет | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | местный бюджет | 111304.2 | 0 | 0 | 50000 | 61304.2 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | в том числе:сумма софинансирования проекта за счет средств бюджета муниципального образования | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | внебюджетные источники | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ-ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
188 | Мероприятие 2.10. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | федеральный бюджет | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Подмероприятие 2.10.1. «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | федеральный бюджет | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | в том числе Строительно-монтажные работы | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | федеральный бюджет | 42380 | 0 | 0 | 42380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»
187 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 15 814,29 | 3618.29 | 5 876,00 | 4 835,00 | 775 | 710 | 0 | 0
188 | местный бюджет | 15 814,29 | 3 618,29 | 5 876,00 | 4 835,00 | 775 | 710 | 0 | 0
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
189 | Мероприятие 2.11 Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа | 15 814,29 | 3 618,29 | 5 876,00 | 4 835,00 | 775 | 710 | 0 | 0
190 | местный бюджет
191 | Подмероприятие 2.11.1 Разработка эскизных проектов, проектно-сметной документации, проведение экспертизы ПСД на обустройство мест массового отдыха населения (общественных территорий) | 15814.29 | 3618.29 | 5876 | 4835 | 775 | 710 | 0 | 0 | 0
192 | местный бюджет | 15814.29 | 3618.29 | 5876 | 4835 | 775 | 710 | 0 | 0 | 0
193 | Подмероприятие 2.11.2 Подготовка Заявки на участие Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | местный бюджет | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Мероприятие 2.12 Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа (изготовление информационных носителей (баннеров, информационных щитов) с целью информирования заинтересованных лиц о мероприятиях, осуществляемых в рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды, в том числе на объектах, подлежащих в перспективе комплексному благоустройству, и объектах находящихся в процессе реализации проекта) | 299 | 0 | 99 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | 299 | 0 | 99 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0