**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20.11.2017 № 2443 -п**

г.Невьянск

***О строительстве снежных городков и установке***

***Новогодних ёлок на территории Невьянского городского округа***

 В целях укрепления народной культуры, сохранения традиции празднования Нового года, создания благоприятных условий для отдыха жителей Невьянского городского округа, на основании статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 24 главы 5 постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», статьи 46 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить состав организационного комитета по строительству Новогоднего городка на площади Революции в городе Невьянске в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Делидов С.Л. | - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Эдильгериева Е.В. | -заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;  |
| Петухова Т.М. | - управляющий делами администрации Невьянского городского округа; |
| Сергеева Л.А. | - директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа;  |
| Тамакулова Т.В. | - заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;  |
| Затолокин В.М. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»; |
| Головнева Н.В. | - начальник управления образования Невьянского городского округа (по согласованию); |
| Горбунов С.А. | - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию); |
| Карасев С.Г. | - председатель артели старателей «Нейва» (по согласованию); |
| Королюк Е.Ю. | - директор ООО «Промэлсервис» (по согласованию); |
| Павликов В.Ю. | - председатель артели старателей «Невьянский прииск» (по согласованию); |
| Мохов В.Ю. | - директор государственного учреждения Свердловской области «Невьянский лесхоз» (по согласованию). |

 2. Установить на площади Революции города Невьянска Новогоднюю елку и построить Новогодний городок согласно проекту, утвержденному организационным комитетом по строительству Новогоднего городка.

 3. «Определить режим работы Снежного городка:

с 28 по 30.12.2017 г. - с 12.00 до 22.00 часов;

с 31.12.2017 г. до 01.01.2018 г. часы работы - с 08.00 до 05.00 часов;

с 01.01.2018 г. по 09.01.2018 г. часы работы - с 12.00 до 22.00 часов».

#  4. Утвердить перечень работ по Новогоднему оформлению площади Революции в городе Невьянске (прилагается).

 5. Заведующему отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериевой осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проекта в период с 10 по 28 декабря 2017 года.

 6. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенных на территории Невьянского городского округа; организациям, управляющим жилищным фондом; начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, иным предприятиям, организациям, учреждениям, произвести установку Новогодних елок на подведомственных им территориях, организовать строительство Новогодних городков и установку игровых сооружений на открытых площадках в жилых микрорайонах.

 7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в работах по строительству Новогоднего городка на площади Революции в городе Невьянске.

 8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову обеспечить охрану общественного порядка на площади Революции в городе Невьянске с 20.12. 2017 г. по 20.01.2018 г.

 9. Предприятиям торговли, общественного питания запретить 28 декабря 2017 года с 09.00 часов до 15.00 часов розничную продажу алкогольной продукции и пива, а также безалкогольной продукции в стеклянной таре в месте проведения открытия Новогоднего городка с прилегающей территорией, ограниченной по периметру: улица Карла Маркса от дома № 1 до дома № 55,  улица Красноармейская от дома № 1 до дома № 12, улица Ленина от дома № 1 до дома № 30, улица Кирова от дома № 1 до дома № 27, улица Максима Горького от дома № 1 до дома № 17,  Октябрьский проспект от дома № 1 до дома № 7.

 10. Запретить участникам открытия Новогоднего городка вносить в места проведения мероприятия: алкогольные напитки, пиво, безалкогольные напитки в стеклянной таре.

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

 12*.* Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа А.А. Берчук

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.11. 2017 г. № 2443-п |

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

**по Новогоднему оформлению площади Революции в городе Невьянске**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Общее руководство и контроль за ходом выполнения работ по созданию Новогоднего городка | в течение ноября - декабря2017 г. | Делидов С.Л. |
| 2. | Контроль за ходом реализации проекта по созданию Новогоднего городка (с учетом установки горок, строительства фигур) | в течение ноября - декабря 2017 г. | Эдильгериева Е.В. |
| 3. | Ремонт большой горки. | до 10.12.2017 г. | Карасев С.Г.(по согласованию) |
| 4. | Изготовление и доставка на площадь передвижных туалетов (2 шт.), горок (2 шт.) | до 20.12.2017 г. | Затолокин В.М. |
| 5. | Установка вагона-теплушки на площади. |  20.12.2017 г. | Затолокин В.М.  |
| 6. | Доставка на площадь главной Новогодней елки, её установка. |  до 10.12.2017 г. | Мохов В.Ю.(по согласованию),Карасев С.Г.(по согласованию) |
| 7. | Выделение автомашины с «вышкой» для монтажа Новогодней ёлки и электроосвещения. | по заявке руководителя работ | Затолокин В.М.Павликов В.Ю.(по согласованию) |
| 8. | Подготовка электро-гирлянд к эксплуатации, их монтаж  | до 16.12.2017 г. | Королюк Е.Ю.(по согласованию) |
| 9. | Радиофикация площади Революции в г. Невьянске | до 16.12.2017 г. | Королюк Е.Ю.(по согласованию) |
| 10. | Изготовление елочных украшений, их хранение. |  20.12.2017 г |  Головнева Н.В.(по согласованию) |
| 11. | Установка мусорных баков |  20.12.2017 г | Беляева С.Г. |
| 12. | Организация охраны снежного городка:* - работа сторожей;
* -установка поста ММО МВД России «Невьянский».
 | декабрь 2017 – январь 2018 | Затолокин В.М..Горбунов С.А.(по согласованию) |
| 13. | Ежедневная уборка площади | декабрь 2017 – январь 2018 | Затолокин В.М. |
| 14. | Обеспечение финансирования работ по созданию снежного городка и осуществление контроля за ходом поступления финансовых средств. | ноябрь 2017 – январь 2018 | Делидов С.Л.Затолокин В.М. |
| 15. | Приемка снежного городка. |  28.12.2017 г. | Делидов С.Л.Члены оргкомитета |
| 16. | Открытие Новогоднего городка | 28.12.2017 г. | Делидов С.Л. |
| 17. | Демонтаж Новогоднего городка. | с 20.01.2018 г. | Затолокин В.М. |