

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.01.2022 № 92 -п

г. Невьянск

**О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | | ВСЕГО:  1 440 209,53 тыс. рублей  в том числе:  2016 год - 80 433,89 тыс. рублей,  2017 год - 56 718,35 тыс. рублей,  2018 год - 34 048,18 тыс. рублей,  2019 год - 470 178,90 тыс. рублей,  2020 год - 513 309,98 тыс. рублей,  2021 год - 29 209,48 тыс. рублей,  2022 год - 201 011,32 тыс. рублей,  2023 год - 24 221,59 тыс. рублей,  2024 год - 31 077,84 тыс. рублей |
|  | из них:  федеральный бюджет  431 646,71 тыс. рублей  в том числе:  2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,  2017 год - 0,00 тыс. рублей,  2018 год - 0,00 тыс. рублей,  2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,  2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,  2021 год - 0,00 тыс. рублей,  2022 год - 0,00 тыс. рублей,  2023 год - 0,00 тыс. рублей,  2024 год - 0,00 тыс. рублей  областной бюджет  698 846,52 тыс. рублей  в том числе:  2016 год - 39 373,75 тыс. рублей,  2017 год - 44 388,94 тыс. рублей,  2018 год - 0,00 тыс. рублей,  2019 год - 287 618,08 тыс. рублей,  2020 год - 180 241,17 тыс. рублей,  2021 год - 16 226,26 тыс. рублей,  2022 год - 130 998,32 тыс. рублей,  2023 год - 0,00 тыс. рублей,  2024 год - 0,00 тыс. рублей  местный бюджет  309 716,30 тыс. рублей  в том числе:  2016 год - 20 229,04 тыс. рублей,  2017 год - 12 329,41 тыс. рублей,  2018 год - 34 048,18 тыс. рублей,  2019 год - 47 565,72 тыс. рублей,  2020 год - 57 248,30 тыс. рублей,  2021 год - 12 983,22 тыс. рублей,  2022 год - 70 013,00 тыс. рублей,  2023 год - 24 221,59 тыс. рублей,  2024 год - 31 077,84 тыс. рублей | |

»;

2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

Приложение № 1 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от 24.01.2022 № 92 –п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | |
| **по выполнению муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | | | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** | |
| **всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1.1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **1 440 209,53** | **80 433,89** | **56 718,35** | **34 048,18** | **470 178,90** | **513 309,98** | **29 209,48** | **201 011,32** | **24 221,59** | **31 077,84** | |  |
| 1.2 | федеральный бюджет | 431 646,71 | 20 831,10 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.3 | областной бюджет | 698 846,52 | 39 373,75 | 44 388,94 | 0,00 | 287 618,08 | 180 241,17 | 16 226,26 | 130 998,32 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.4 | местный бюджет | 309 716,30 | 20 229,04 | 12 329,41 | 34 048,18 | 47 565,72 | 57 248,30 | 12 983,22 | 70 013,00 | 24 221,59 | 31 077,84 | |  |
| **1.5** | **Капитальные вложения** | **1 389 410,38** | **78 023,36** | **54 007,35** | **27 110,77** | **464 681,90** | **509 051,98** | **21 323,57** | **190 912,02** | **21 121,59** | **23 177,84** | |  |
| 1.6 | федеральный бюджет | 431 646,71 | 20 831,10 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.7 | областной бюджет | 698 294,52 | 38 928,15 | 44 340,54 | 0,00 | 287 618,08 | 180 183,17 | 16 226,26 | 130 998,32 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.8 | местный бюджет | 259 469,15 | 18 264,11 | 9 666,81 | 27 110,77 | 42 068,72 | 53 048,30 | 5 097,31 | 59 913,70 | 21 121,59 | 23 177,84 | |  |
| **1.9** | **Прочие нужды** | **50 799,15** | **2 410,53** | **2 711,00** | **6 937,41** | **5 497,00** | **4 258,00** | **7 885,91** | **10 099,30** | **3 100,00** | **7 900,00** | |  |
| 1.10 | областной бюджет | 552,00 | 445,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.11 | местный бюджет | 50 247,15 | 1 964,93 | 2 662,60 | 6 937,41 | 5 497,00 | 4 200,00 | 7 885,91 | 10 099,30 | 3 100,00 | 7 900,00 | |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1. "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **2.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | **403 168,48** | **55 614,71** | **52 845,94** | **12 331,68** | **64 740,08** | **27 642,05** | **22 374,48** | **144 614,54** | **13 668,00** | **9 337,00** | |  |
| 2.2 | федеральный бюджет | 20 831,10 | 20 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.3 | областной бюджет | 287 203,26 | 21 627,85 | 44 340,54 | 0,00 | 51 024,42 | 22 985,87 | 16 226,26 | 130 998,32 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.4 | местный бюджет | 95 134,12 | 13 155,76 | 8 505,40 | 12 331,68 | 13 715,66 | 4 656,18 | 6 148,22 | 13 616,22 | 13 668,00 | 9 337,00 | |  |
| **2.5** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **2.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **381 676,97** | **54 614,71** | **51 987,94** | **9 790,38** | **64 740,08** | **26 842,05** | **17 681,57** | **138 015,24** | **13 668,00** | **4 337,00** | |  |
| 2.7 | федеральный бюджет | 20 831,10 | 20 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.8 | областной бюджет | 287 203,26 | 21 627,85 | 44 340,54 | 0,00 | 51 024,42 | 22 985,87 | 16 226,26 | 130 998,32 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.9 | местный бюджет | 73 642,61 | 12 155,76 | 7 647,40 | 9 790,38 | 13 715,66 | 3 856,18 | 1 455,31 | 7 016,92 | 13 668,00 | 4 337,00 | |  |
| **2.10** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **381 676,97** | **54 614,71** | **51 987,94** | **9 790,38** | **64 740,08** | **26 842,05** | **17 681,57** | **138 015,24** | **13 668,00** | **4 337,00** | |  |
| **2.11** | **Мероприятие 1.1. Долевое участие в строительстве** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **1.1.1., 1.4.1.** |
| 2.12 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| **2.13** | **Мероприятие 1.2. Покупка квартир** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.14 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| **2.15** | **Мероприятие 1.4. Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания** | **101 204,47** | **17 382,47** | **51 987,94** | **9 790,38** | **13 200,27** | **2 293,31** | **970,10** | **1 850,00** | **1 530,00** | **2 200,00** | | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.16 | областной бюджет | 57 870,86 | 13 530,32 | 44 340,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.17 | местный бюджет | 43 333,61 | 3 852,15 | 7 647,40 | 9 790,38 | 13 200,27 | 2 293,31 | 970,10 | 1 850,00 | 1 530,00 | 2 200,00 | |  |
| **2.18** | **Мероприятие 1.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **73 439,04** | **37 232,24** | **0,00** | **0,00** | **3 607,79** | **3 066,16** | **1 529,45** | **13 728,40** | **12 138,00** | **2 137,00** | | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.19 | федеральный бюджет | 20 831,10 | 20 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.20 | областной бюджет | 22 298,94 | 8 097,53 | 0,00 | 0,00 | 3 092,40 | 1 503,29 | 1 044,24 | 8 561,48 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.21 | местный бюджет | 30 309,00 | 8 303,61 | 0,00 | 0,00 | 515,39 | 1 562,87 | 485,21 | 5 166,92 | 12 138,00 | 2 137,00 | |  |
| **2.22** | **Мероприятие 1.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **207 033,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 932,02** | **21 482,58** | **15 182,02** | **122 436,84** | **0,00** | **0,00** | | **1.1.1., 1.3.1.** |
| 2.23 | областной бюджет | 207 033,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 932,02 | 21 482,58 | 15 182,02 | 122 436,84 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| **2.25** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **2.26** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **21 491,51** | **1 000,00** | **858,00** | **2 541,30** | **0,00** | **800,00** | **4 692,91** | **6 599,30** | **0,00** | **5 000,00** | |  |
| 2.27 | местный бюджет | 21 491,51 | 1 000,00 | 858,00 | 2 541,30 | 0,00 | 800,00 | 4 692,91 | 6 599,30 | 0,00 | 5 000,00 | |  |
| **2.28** | **Мероприятие 1.3. Снос расселяемых жилых помещений** | **21 491,51** | **1 000,00** | **858,00** | **2 541,30** | **0,00** | **800,00** | **4 692,91** | **6 599,30** | **0,00** | **5 000,00** | | **1.3.1.** |
| 2.29 | местный бюджет | 21 491,51 | 1 000,00 | 858,00 | 2 541,30 | 0,00 | 800,00 | 4 692,91 | 6 599,30 | 0,00 | 5 000,00 | |  |
| *2.30* | *Подмероприятие 1.3.1. Разработка проекта организации работ по сносу расселяемых жилых помещений* | *337,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *337,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | ***1.3.1.*** |
| 2.31 | местный бюджет | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| *2.32* | *Подмероприятие 1.3.2. Работы по сносу расселяемых жилых помещений* | *21 154,51* | *1 000,00* | *858,00* | *2 541,30* | *0,00* | *800,00* | *4 355,91* | *6 599,30* | *0,00* | *5 000,00* | | ***1.3.1.*** |
| 2.33 | местный бюджет | 21 154,51 | 1 000,00 | 858,00 | 2 541,30 | 0,00 | 800,00 | 4 355,91 | 6 599,30 | 0,00 | 5 000,00 | |  |
| **3** | **ПОДПРОГРАММА 2. "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **3.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **1 010 933,41** | **23 638,65** | **2 319,41** | **17 690,39** | **400 241,82** | **482 609,93** | **4 042,00** | **53 296,78** | **7 853,59** | **19 240,84** | |  |
| 3.2 | федеральный бюджет | 410 815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.3 | областной бюджет | 411 091,26 | 17 300,30 | 0,00 | 0,00 | 236 593,66 | 157 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.4 | местный бюджет | 189 026,54 | 6 338,35 | 2 319,41 | 17 690,39 | 28 653,06 | 49 592,12 | 4 042,00 | 53 296,78 | 7 853,59 | 19 240,84 | |  |
| **3.5** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **3.6** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **1 007 733,41** | **23 408,65** | **2 019,41** | **17 320,39** | **399 941,82** | **482 209,93** | **3 642,00** | **52 896,78** | **7 453,59** | **18 840,84** | |  |
| 3.7 | федеральный бюджет | 410 815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.8 | областной бюджет | 411 091,26 | 17 300,30 | 0,00 | 0,00 | 236 593,66 | 157 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.9 | местный бюджет | 185 826,54 | 6 108,35 | 2 019,41 | 17 320,39 | 28 353,06 | 49 192,12 | 3 642,00 | 52 896,78 | 7 453,59 | 18 840,84 | |  |
| **3.10** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **1 007 733,41** | **23 408,65** | **2 019,41** | **17 320,39** | **399 941,82** | **482 209,93** | **3 642,00** | **52 896,78** | **7 453,59** | **18 840,84** | |  |
| **3.11** | **Мероприятие 2.1. Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **32 487,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 955,00** | **0,00** | **28 532,13** | **0,00** | **0,00** | | **3.1.1.** |
| 3.12 | местный бюджет | 32 487,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955,00 | 0,00 | 28 532,13 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.13** | **Мероприятие 2.2. Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа** | **77 194,27** | **19 818,65** | **0,00** | **4 787,60** | **5 567,42** | **8 636,10** | **1 200,00** | **16 835,46** | **6 453,59** | **13 895,45** | | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.14 | областной бюджет | 17 300,30 | 17 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.15 | местный бюджет | 59 893,97 | 2 518,35 | 0,00 | 4 787,60 | 5 567,42 | 8 636,10 | 1 200,00 | 16 835,46 | 6 453,59 | 13 895,45 | |  |
| **3.16** | **Мероприятие 2.3. Разработка проектной и рабочей документации по строительству образовательных учреждений** | **5 379,65** | **3 590,00** | **1 789,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.1.1.** |
| 3.17 | местный бюджет | 5 379,65 | 3 590,00 | 1 789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.18** | **Мероприятие 2.4. Строительство спортивного городка МБОУ СОШ № 1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **5.1.1.** |
| 3.19 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| **3.20** | **Мероприятие 2.5. Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций** | **32 785,20** | **0,00** | **229,76** | **12 532,79** | **424,74** | **14 652,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 945,39** | | **5.1.1.** |
| 3.21 | местный бюджет | 32 785,20 | 0,00 | 229,76 | 12 532,79 | 424,74 | 14 652,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945,39 | |  |
| **3.22** | **Мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях** | **635 312,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208 873,10** | **426 439,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.1.1.** |
| 3.23 | федеральный бюджет | 410 815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.24 | областной бюджет | 202 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 490,16 | 135 851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.25 | местный бюджет | 22 154,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387,84 | 14 767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.26** | **Мероприятие 2.8. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций** | **109 082,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 082,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.1.1.** |
| 3.27 | областной бюджет | 98 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.28 | местный бюджет | 10 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.29** | **Мероприятие 2.9. Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на территории Невьянского городского округа** | **98 520,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75 994,06** | **22 526,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.1.1., 4.2.1.** |
| 3.30 | областной бюджет | 93 274,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 929,30 | 21 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.31 | местный бюджет | 5 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064,76 | 1 181,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.32** | **Мероприятие 2.10. Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** | **13 074,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **2 442,00** | **4 632,19** | **0,00** | **0,00** | | **1.4.1.** |
| 3.33 | местный бюджет | 13 074,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 442,00 | 4 632,19 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **3.34** | **Мероприятие 2.11. Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета** | **3 897,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 897,00** | **1 000,00** | **0,00** | | **5.1.1.** |
| 3.35 | местный бюджет | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 | 1 000,00 | 0,00 | |  |
| 3.36 | Подмероприятие 2.11.1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5.1.1. |
| 3.37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| 3.38 | Подмероприятие 2.11.2. Разработка ПСД | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 5.1.1. |
| 3.39 | местный бюджет | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 | 1 000,00 | 0,00 | |  |
| 3.40 | Подмероприятие 2.11.3. Строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5.1.1. |
| 3.41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| **3.42** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **3.43** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **3 200,00** | **230,00** | **300,00** | **370,00** | **300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | |  |
| 3.44 | местный бюджет | 3 200,00 | 230,00 | 300,00 | 370,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |  |
| **3.45** | **Мероприятие 2.6. Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа** | **3 200,00** | **230,00** | **300,00** | **370,00** | **300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | | **4.1.1.** |
| 3.46 | местный бюджет | 3 200,00 | 230,00 | 300,00 | 370,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |  |
| **4** | **ПОДПРОГРАММА 3. "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **4.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **26 107,64** | **1 180,53** | **1 553,00** | **4 026,11** | **5 197,00** | **3 058,00** | **2 793,00** | **3 100,00** | **2 700,00** | **2 500,00** | |  |
| 4.2 | областной бюджет | 552,00 | 445,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.3 | местный бюджет | 25 555,64 | 734,93 | 1 504,60 | 4 026,11 | 5 197,00 | 3 000,00 | 2 793,00 | 3 100,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | |  |
| **4.4** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **4.5** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **26 107,64** | **1 180,53** | **1 553,00** | **4 026,11** | **5 197,00** | **3 058,00** | **2 793,00** | **3 100,00** | **2 700,00** | **2 500,00** | |  |
| 4.6 | областной бюджет | 552,00 | 445,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.7 | местный бюджет | 25 555,64 | 734,93 | 1 504,60 | 4 026,11 | 5 197,00 | 3 000,00 | 2 793,00 | 3 100,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | |  |
| **4.8** | **Мероприятие 3.1. Подготовка документации по планировке территории села Шайдуриха** | **643,00** | **0,00** | **643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.9 | областной бюджет | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.10 | местный бюджет | 594,60 | 0,00 | 594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.11** | **Мероприятие 3.2. Подготовка документации по планировке территории деревни Осиновка** | **162,00** | **162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.12 | областной бюджет | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.13 | местный бюджет | 97,20 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.14** | **Мероприятие 3.3. Подготовка документации по планировке территории поселка Осиновский** | **125,00** | **125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.15 | областной бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.16 | местный бюджет | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.17** | **Мероприятие 3.4. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности** | **1 536,47** | **114,97** | **200,00** | **528,50** | **300,00** | **300,00** | **93,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.18 | местный бюджет | 1 536,47 | 114,97 | 200,00 | 528,50 | 300,00 | 300,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.19** | **Мероприятие 3.5. Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа** | **4 489,54** | **0,00** | **140,00** | **1 589,54** | **0,00** | **700,00** | **560,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | | **6.1.1.** |
| 4.20 | местный бюджет | 4 489,54 | 0,00 | 140,00 | 1 589,54 | 0,00 | 700,00 | 560,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |  |
| **4.21** | **Мероприятие 3.6. Подготовка документации по планировке территории поселка Таватуй** | **137,00** | **137,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.22 | местный бюджет | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.23** | **Мероприятие 3.7. Подготовка документации по планировке территории (линейный объект)** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.24 | местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.25** | **Мероприятие 3.8. Подготовка документации по планировке территории села Конево** | **571,56** | **571,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.26 | областной бюджет | 330,80 | 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.27 | местный бюджет | 240,76 | 240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.28** | **Мероприятие 3.9. Подготовка документации по планировке территории поселка Калиново** | **570,00** | **0,00** | **570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.29 | местный бюджет | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.30** | **Мероприятие 3.10. Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа** | **14 393,11** | **0,00** | **0,00** | **853,11** | **2 700,00** | **1 900,00** | **2 140,00** | **2 600,00** | **2 200,00** | **2 000,00** | | **6.1.1.** |
| 4.31 | местный бюджет | 14 393,11 | 0,00 | 0,00 | 853,11 | 2 700,00 | 1 900,00 | 2 140,00 | 2 600,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | |  |
| **4.32** | **Мероприятие 3.11. Подготовка проектов, схем по обустройству улиц в Невьянском городском округе** | **3 251,96** | **0,00** | **0,00** | **1 054,96** | **2 197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.2.1.** |
| 4.33 | местный бюджет | 3 251,96 | 0,00 | 0,00 | 1 054,96 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **4.34** | **Мероприятие 3.12. Разработка документации по планировке территории** | **158,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.1.1.** |
| 4.35 | областной бюджет | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4.36 | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Невьянского городского округа от 24.01.2022 №92 –п

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ**  **объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций**  **«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства** | **Адрес объекта капитального строительства** | **Форма собственности** | **Сметная стоимость объекта (тыс. руб.):** | | **Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)** | | **Объёмы финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| **в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)** | **в ценах, соответствующих лет реализации проекта** | **начало** | **ввод (завершение)** | **всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  | ***Подпрограмма."Строительство объектов капитального строительства"*** |  |  |  |  |  |  | ***1 007 733,42*** | ***23 408,65*** | ***2 019,41*** | ***17 320,39*** | ***399 941,82*** | ***482 209,94*** | ***3 642,00*** | ***52 896,78*** | ***7 453,59*** | ***18 840,84*** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 410 815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 411 091,26 | 17 300,30 | 0,00 | 0,00 | 236 593,66 | 157 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 185 826,55 | 6 108,35 | 2 019,41 | 17 320,39 | 28 353,06 | 49 192,13 | 3 642,00 | 52 896,78 | 7 453,59 | 18 840,84 |
|  | **" Газопровод до с. Шайдуриха Невьянского района"** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с.Аятское до с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **61 500,0** | **61 500,0** | **2023 г.** | **2024 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области"** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **19 568,3** | **19 568,3** | **2016 г.** | **2016 г.** | **19 257,20** | **19 257,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17 300,30 | 17 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 956,90 | 1 956,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газопровод до с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Аятское** | **Муниципальная** | **46 800,0** | **46 800,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **10 349,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 453,59** | **8 895,45** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10 349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,59 | 8 895,45 |
|  | **"Газопровод до с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район от с. Конево до с.Киприно** | **Муниципальная** | **26 500,0** | **26 500,0** | **2016 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газопровод до с.Кунара** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с. Шайдуриха до с.Кунара** | **Муниципальная** | **39 000,0** | **39 400,0** | **2019 г.** | **2020 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газопровод к п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **107 900,0** | **107 900,0** | **2018 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газопровод к селу Шурала Невьянского района" Свердловской области** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **11 059,9** | **11 059,9** | **2016 г.** | **2016 г.** | **15 700,20** | **0,00** | **0,00** | **1 106,00** | **14 594,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 929,80 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 | 823,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение здания на территории кладбища"** | **Свердловская обл., Невьянский район** | **Муниципальная** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение центральной части с.Быньги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Быньги** | **Муниципальная** | **85 050,0** | **85 050,0** | **2017 г.** | **2017 г.** | **5 002,40** | **0,00** | **0,00** | **3 002,40** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 002,40 | 0,00 | 0,00 | 3 002,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Дошкольные образовательное учреждение на 300 мест и 150 мест по улице Коллективной, в г. Невьянске, Свердловской области"** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **90 000,0** | **90 000,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Корректировка схемы газоснабжение высокого давления с. Конево Невьянского района Свердловской области"** | **с. Конево Невьянского района Свердловской области** | **Муниципальная** | **31,0** | **31,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, от п.Ребристый до с.Федьковка** | **Муниципальная** | **18 850,8** | **18 850,8** | **2017 г.** | **2017 г.** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **5 000,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
|  | **"Монтаж надземного перехода газопровода над автодорогой по ул. Коллективная в г. Невьянск"** | **ул. Коллективная в г. Невьянск** | **Муниципальная** | **100,0** | **100,0** | **2014 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п.Аять** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Аятское** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Киприно** | **Муниципальная** | **2 800,0** | **2 800,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Н.Таволги и в с. В.Таволги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район. с.Н.Таволги, с.В.Таволги** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2017 г.** | **2018 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Федьковка Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Федьковка** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2016 г.** | **2017 г.** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в с.Шайдуриха"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Распределительный газопровод в селе Конево Невьянского района"(технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **3 013,6** | **3 013,6** | **2015 г.** | **2015 г.** | **482,72** | **181,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 482,72 | 181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Газопровод до п. Вересковый (технологическое присоединение)** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Вересковый** | **Муниципальная** | **1 211,5** | **1 211,5** | **2015 г.** | **2015 г.** | **379,73** | **379,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 379,73 | 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги - д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.** | **Свердловская обл., Невьянский район, от с. Быньги до д. В.Таволги и Н.Таволги** | **Муниципальная** | **41 390,7** | **41 390,7** | **2018 г.** | **2018 г.** | **7 870,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 435,09** | **2 435,10** | **0,00** | **1 000,00** | **2 000,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435,09 | 2 435,10 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|  | **Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области** | **город Невьянск, улица Дзержинского** | **Муниципальная** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **2017 г.** | **2019 г.** | **775 410,24** | **2 000,00** | **1 829,76** | **12 532,79** | **317 955,60** | **441 092,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 410 815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 995,10 | 275 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 300 516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 664,36 | 135 851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 64 078,37 | 2 000,00 | 1 829,76 | 12 532,79 | 18 296,14 | 29 419,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Плоскостные спортивные сооружения и малые архитектурные формы спортивного назначения во дворе МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Маркса, 6** | **Муниципальная** | **11 158,4** | **11 158,4** | **2015 г.** | **2016 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **122 674,8** | **122 674,8** | **2020 г.** | **2022 г.** | **33 287,13** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 955,00** | **0,00** | **28 532,13** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33 287,13 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955,00 | 0,00 | 28 532,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Проектирование спортивного зала у школы в п. Аять Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2016 г.** | **2019 г.** | **979,65** | **790,00** | **189,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 979,65 | 790,00 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Корректировка расчетной схемы газоснабжения в поселке Осиновский** | **свердловская область, Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **100,0** | **100,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Строительство объекта "Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянсий район, п. Аять** | **Муниципальная** | **23 638,9** | **23 638,9** | **2023 г.** | **2023 г.** | **5 370,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **424,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 945,39** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 370,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945,39 |
|  | **Врезка вновь построенной сети газоснабжения по ул. Уральской в пос. Цементный, Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, пос. Цементный, ул. Уральская** | **Муниципальная** | **77,0** | **77,0** | **2018 г.** | **2018 г.** | **77,00** | **0,00** | **0,00** | **77,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение жилых домов ПК "Восточный" п. Осиновский"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Осиновский** | **Муниципальная** | **3 294,1** | **3 294,1** | **2018 г.** | **2018 г.** | **742,91** | **0,00** | **0,00** | **602,20** | **140,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 742,91 | 0,00 | 0,00 | 602,20 | 140,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" I этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **26 494,2** | **32 667,8** | **2019 г.** | **2019 г.** | **30 571,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 571,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29 010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 561,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района" II и III этап** | **Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги** | **Муниципальная** | **41 280,2** | **55 443,6** | **2019 г.** | **2020 г.** | **53 354,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 827,89** | **22 526,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 148,80 | 21 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 860,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679,09 | 1 181,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **42 410,0** | **42 410,0** | **2019 г.** | **2023 г.** | **5 154,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **954,94** | **4 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,94 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение административного здания с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с. Шурала** | **Муниципальная** | **36,7** | **36,7** | **2019 г.** | **2020 г.** | **36,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов по улице Восточной в г. Невьянске"** | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Восточная** | **Муниципальная** | **1 600,0** | **1 600,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части г. Невьянска"** | **Свердловская обл., западная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **1 172,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **472,91** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 172,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 472,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов южной части г. Невьянска"** | **Свердловская обл., южная часть г. Невьянска** | **Муниципальная** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Шурала** | **Муниципальная** | **75369.76** | **79 317,8** | **2021 г.** | **2022 г.** | **7 291,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 291,76** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 291,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 291,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, №3** | **Муниципальная** | **94 435,8** | **94 435,8** | **2020 г.** | **2023 г.** | **13 074,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **2 442,00** | **4 632,19** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 13 074,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 442,00 | 4 632,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Быньги** | **Муниципальная** | **49 441.88** | **49 441.88** | **2021 г.** | **2024 г.** | **3 672,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** | **2 472,09** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 672,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 472,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета** | **Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, №6** | **Муниципальная** | **500,0** | **500,0** | **2021 г.** | **2023 г.** | **3 897,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 897,00** | **1 000,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" I этап (ул. Октябрьская – ул. Кирова, ул. Ворошилова)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **15 495,00** | **15 495,00** | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" II этап (ул. 40 лет Победы – ул. Проезжая)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **14 365,00** | **14365,00** | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" III этап (от ул. Октябрьская – ул. 5 Коммунаров – ул. Молодежная – ул. Горького)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **8 200,00** | **8 200,00** | **2021 г.** | **2023 г.** | **1 456,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 456,76** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области" IV этап (от ул. Октябрьская – ул. Чапаева)** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **4 350,00** | **4 350,00** | **2021 г.** | **2023 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **"Газоснабжение многоквартирных жилых домов по ул. Северная, № 1а и ул. Северная, № 7 в г. Невьянске"** | **Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Северная** | **Муниципальная** | **541,9** | **541,9** | **2021 г.** | **2022 г.** | **541,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **541,94** | **0,00** | **0,00** |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | **«Газопровод высокого давления к жилому району «Южный» в городе Невьянске»** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **3 920,80** | **3 920,80** | **2022 г.** | **2024 г.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |