Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ -п

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

**по новогоднему оформлению площади Революции в городе Невьянске**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Общее руководство и контроль за ходом выполнения работ по созданию ледового городка | декабрь2023  | Делидов С.Л. |
| 2. | Контроль за ходом реализации проекта по созданию ледового городка (с учетом установки горок, строительства фигур) | декабрь 2023 | Эдильгериева Е.В. |
| 3. | Установка вагона-теплушки на площади Революции (2 шт) |  до 10.12.2023 | Хохлов И.А.  |
| 4. | Доставка на площадь Революции главной новогодней елки, ее установка |  до 10.12.2023 | Эдильгириева Е.В.,Тихонов М.Н.(по согласованию) |
| 5. | Выделение автомашины с «вышкой» для монтажа новогодней ёлки и электроосвещения. | по заявке руководителя работ | ООО «НТСК» |
| 6. | Подготовка электро-гирлянд к эксплуатации, их монтаж  | до 16.12.2023  | Ермаков В.С. |
| 7. | Радиофикация площади Революции в г. Невьянске | до 16.12.2023 | Середкин Е.М. |
| 8. | Изготовление елочных украшений, их хранение. |  20.12.2023  |  Шадрина В.Р. |
| 9. | Установка мусорных баков |  20.12.2023 | Беляева С.Г.(по согласованию) |
| 10. | Ежедневная уборка площади | декабрь 2023 – январь 2024 | Хохлов И.А. |
| 11. | Обеспечение финансирования работ по созданию ледового городка и осуществление контроля за ходом поступления финансовых средств | декабрь 2023 – январь 2024 | Середкин Е.М. |
| 12. | Приемка ледового городка | в 11.00 часов 28.12.2023 | Делидов С.Л.,члены оргкомитета |
| 13. | Открытие ледового городка | в 11.00 часов 28.12.2023 | Делидов С.Л. |
| 14. | Демонтаж ледового городка | с 05.02.2024 (в течении 10 дней) | Середкин Е.М. |