ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 26.09.2018                                                                                                                             №  91

г.Невьянск

О начале отопительного сезона 2018/2019 года

на территории Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о начале отопительного сезона 2018/2019 года на территории Невьянского городского округа, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству о начале отопительного сезона 2018/2019 года на территории Невьянского городского округа (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                         Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы

Невьянского городского округа

от 26.09.2018г. №  91

О начале отопительного сезона 2018/2019 года

на территории Невьянского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.08.2018 № 1558-п «О начале отопительного периода               2018/2019 года в муниципальном образовании Невьянский городской     округ» начало заполнения систем теплоснабжения с 10 сентября 2018 года, а подача тепловой энергии потребителям с 25 сентября 2018 года. В случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течении 5 суток подряд удерживается на отметке ниже +8 градусов Цельсия отопительный период начнется со дня, следующего за последним днем указанного периода.

Запланированные и проведенные работы по подготовке коммунальной инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Суммы сметы, руб. | Срок | Производитель работ | Статус выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | замена водопровода от Романовского водозабора в г. Невьянске, труба Ду315, длина 90м, | 499 000 |  | ООО «Труба Дело» | выполнено | сумма муниципального контракта составила 399 000 руб. |
| 2. | замена водопровода от перекрестка ул.Мартьянова и ул.Ленина до водопроводного колодца у жилого дома № 37 ул.Урицкого в г.Невьянске труба Ду160, длина 165м | 424 215 |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено | сумма муниципального контракта составила 355 000 руб. |
| 3. | замена водопровода от ул.Мартьянова по ул.Профсоюзов, труба ПНД Ду160, длина 125м | 341 073 |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено |  |
| 4. | Приобретение и установка частотного преобразователя на водозаборе д. Н. Таволги | 70 000 |  | ИП Назарова | выполнено |  |
| 5. | приобретение запорной арматуры и водоразборных колонок на сумму 377 520,00 руб. | 377 520 | Муниципаль-ный контракт, в стадии заключения 18.09.2018 |  |  |  |
| 6. | замена напорного трубопровода холодного водоснабжения от скважины № 3 и скважины № 4 до резервуара, труба Ду160, длина двух ниток 1090 м на водозаборе пос. Цементный | 2 388 899 | Муниципаль-ный контракт заключен, срок выполнения 02.10.2018 | ООО «Инженерный Технический центр» «Алтеко» | выполняется | сумма муниципального контракта составила 1 750 000 руб |
| 7. | реконструкция водопроводных сетей к котельной № 2 с. Конёво (обеспечивающей теплоснабжение школы, пожарной части) | 40 000 |  | ИП Назарова | выполнено |  |
| 8. | реконструкция теплотрассы к котельной №2 с.Конёво (школа, пожарная часть) | 130 000 |  |  |  | Смета на проверке в ОКСе. |
| 9. | монтаж системы водоснабжения котельной № 1 с.Конево Ду63=23м (МКД, дет. сад) | 57 130 |  | ИП Назарова | выполнено |  |
| 10. | замена теплотрассы по ул. Свердлова, д.1 и д. 3 в пос.Ребристый; труба Ду150, длина 16 м; труба Ду90, длина 88 м, труба Ду75, длина 40 м | 499 999 |  | ИП Назарова | выполнено |  |
| 11. | приобретение тепловой изоляции для теплотрассы, проходящей от котельной, через территорию детского сада, до школы с. Аятское для утепления трубы Ду57, длиной 300 м (в 2-х трубном исполнении) | 120 000 | Проведение электронного аукциона запланирован на 24.09.2018 |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт участка теплосети и сети горячего водоснабжения в пос. Цементном от жилого дома № 3 по ул. Советская до жилого дома № 4 пер. Больничный | 16 171 750 |  |  |  | заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости получено. Внесен в план-график. |
| 13. | замена участка водопровода от насосной станции до магистрального водопровода в п.Аять | 170 945 |  | ООО «Труба Дело» | выполнено |  |
| 14. | капитальный ремонт канализационно-насосной станции пос. Цементный | 100 000 |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено |  |
| 15. | ремонт 2-х котлов с разборкой обмуровки, ревизия запорной арматуры, циркуляционных насосов и дутьевого вентилятора в котельной д.Шайдуриха | 60 000 |  | МУП «Территория» | выполнено |  |
| 16. | ремонт котла «Термакс» (чистка трубной части), ревизия циркуляционного насоса и дутьевого вентилятора, монтаж второго ввода системы автоматики аварийного электропитания в котельной с.Киприно | 40 000 |  | МУП «Территория» | выполнено |  |
| 17. | ремонт котла «Универсал 6М», монтаж котла, установка дутьевого вентилятора в котельной д.Н.Таволги | 60 000 |  | МУП «Территория» | выполнено |  |
| 18. | промывка и очистка 3-х котлов «Альфа», ревизия 2-х циркуляционных насосов в котельной пос.Ребристый | 50 000 |  | МУП «Территория» | выполнено |  |
| 19. | установка системы автоматики и дистанционного управления котлов в котельной пос.Ребристый | 100 000 |  | МУП «Территория» | выполнено |  |
| 20. | замена участка водопровода по ул. Тельмана в г. Невьянске труба Ду=32, длина 65м | 123 074 |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено |  |
| 21. | замена водопровода к зданию клуба «Витязь» в г.Невьянске | 50 000 |  | МУП «Невьянский водоканал» | не выполнено | Срок выполнения до 30.09.2018 |
| 22. | ремонт напорного коллектора возле канализационно-насосной станции №3 по ул. Володарского в г.Невьянске | 50 000 |  | МУП «Территория» | не выполнено | Срок выполнения 15.10.2018 |
| 23. | Отремонтировано и заменено тепловых сетей и сетей ГВС в количестве 914 п.м. от Ду57 до Ду500 и 23 ед. запорной арматуры. в том числе: г. Невьянск - ремонт ТС по ул. Кирова; - замена участка ТС Ду500 мм магистрального трубопровода; - замена ТС от УТ93 ул. Матвеева до ТК 53 ул. Матвеева, 24. пос. Цементный - ремонт ГВС ул.Свердлова, 2; - замена ТС и сети ГВС до ж/д ул. Школьная, 3; - замена ТС и сети ГВС до ж/д ул. Школьная, 17; - ремонт сети ГВС от ТВ 6 до ТВ 9 по ул.Советская; - замена ТС и сети ГВС от ТК 68 ул. Школьная, 11 до ж/д ул.Школьная,10/1. |  |  | АО «Регионгаз-инвест» АО «Регионгаз-инвест» | выполнено выполнено |  |
| 24. | Работы по замене участка ТС и сети ГВС ул.Свердлова до ул. Ленина, 70 пос. Цементный Ду50-Ду150, длина 640п.м. |  |  | АО «Регионгаз-инвест» | выполнено |  |

Администрацией Невьянского городского округа с целью обеспечения объектов жилья и социального назначения теплоснабжением в с.Конёво:

1. «Котельная №1 по ул. Горького в с. Конёво, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов и детского сада, запущена в работу в мае 2018 года в режиме пуско-наладочных работ.

2. Заключен муниципальный контракт от 16.04.2018 № 66-ЕА-18                  на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной №2 по 
ул. 5 Коммунаров в с.Конёво, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением школы и пожарной части, срок выполнения контракта - 120 календарных дней с даты заключения контракта.

С целью обеспечения 118 дневного запаса угля (на период с 25.09.2018 по 20.01.2019) для бесперебойной работы угольных котельных Невьянского городского округа, на сегодняшний день завезено 987,6 тонн угля марки Д, ДГ, (270тн с.Шайдуриха, 65 тн д.Нижние Таволги, 115 тн с.Киприно; 537,6 тн п. Аять, планируется завоз еще 292,4 тн). с.Аятское завезено 181 м3 дров.

Произведен капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. Работы выполнял ООО СК «УКС Каменскстрой», не сданы МКД по ул. Карла Маркса, 2, 7 в г.Невьянске, также завершаются работы по кап. ремонту крыши МКД с.Быньги, (завершение конец сентября).

В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2018 год запланировано 500 000,00 рублей. Выполнены следующие работы:

- ремонт крыши жилого дома № 13 по проспекту Октябрьский в г. Невьянске;

- ремонт отмостки жилого дома № 10 по ул. Чапаева в п. Цементный;

- ремонт перекрытия в жилом доме № 4 по ул. Заводская в г. Невьянске.

По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия денежных средств в размере 145 846,00 рублей, которая также использована для выполнения работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу.

Запланированы и проведены работы:

- ремонт системы отопления по ул. Железнодорожная, д. 5 в г. Невьянске;

- ремонт системы отопления по ул. Попова, д. 13/3 в г. Невьянске.

В стадии заключения муниципального контракта:

- ремонт печных труб по ул. Энгельса, д.40 в г.Невьянске, «МонтажСтройКомплект»;

- ремонт пола по ул. Заводская, д. 4, ООО «РегионСтрой».

Общая готовность коммунальной инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилищного фонда к отопительному сезону 2018/2019 года.

Информация о подготовке к отопительному периоду

1. Выдача паспортов готовности на источники теплоснабжения:

| Наличие теплоисточников (ед.) | Имеют паспорта готовности (ед.) | Нет паспортов готовности |
| --- | --- | --- |
| всего | в т.ч. муницип. | Наличие теплоисточников муниципальных: 1.с. Конево -2 ед., 2.п.Калиново (больница),; 3. г. Невьянск, д/сад Карусель, 4. г. Невьянск, школа, 5.п.Ребристый, 6.угольные Шайдуриха, Таволги, Аятское, Киприно; 7. котельная № 4, № 6 г. Невьянск | всего | в т.ч. муницип. | 1.котельная пос.Вересковый 2.котельная с.Конёво-муниципальная |
| 21 | 12 |  | 19 | 11 |  |

2. Выдача паспортов готовности на жилищный фонд:

| Наличие жилищного фонда | Имеют паспорта готовности |
| --- | --- |
| в т.ч. муниц. | всего | в т.ч. муниц. за минусом ТСЖ, ЖСК, ТСН |
| единиц | т.кв.м. | единиц | т.кв.м. | единиц | т.кв.м. |
| 475 | 934,8 | 474 | 932,3 | 457 | 884,4 |

3. Подготовка объектов социальной сферы:

| Объекты соц.сферы | Общеоб-разователь-ные школы | Детские дошкольные учреждения | Больницы, ФАП и пр. учреждения здравоохра-нения | ДК, клубы и прочие учреждения культуры | Интернаты, дома престарелых | Прочие объекты соц. сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели |  |  |  |  | и прочие учреждения |  |
| имеется | 15 | 10 | 13 | 16 | 1 | 8 |
| готово | 15 | 10 | 13 | 16 | 1 | 8 |
| % готовности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Готовность жилищно-коммунального хозяйства (по основным показателям)

| № п/п | Наименование показателя | Задание по подготовке | Фактически подготовлено | % готовности на отчетную дату | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) кол-во домов (ед) | 475 | 474 | 99 | Нет паспорта готовности ул. К Маркса, 7. г.Невьянск |
| 2 | площадь (тыс. кв. м) | 934,8 | 932,3 | 99 |  |
| 3 | Котельные (ед.), всего | 21 | 19 | 90 | не готовы 1. п. Вересковый; 2. с. Конево |
| 4 | в том числе муниципальных (ед) | 12 | 11 | 92 | нет паспорта котельной с. Конево - в ходе строительства |
| 5 | Тепловые сети (км) | 94,4 | 93,9 | 99 | запланировано ремонтные работы 1,914 км, выполнено-1,454 км, осталось 0,46 км - Цементный |
| 6 | Водопроводные сети (км) | 84,1 | 83,0 | 99 | запланировано ремонтные работы 1,748 км, выполнено 0,628 км, осталось 1,12 км (1,09 км п.Цементный; 0,03 км клуб Витязь) |
| 7 | Канализационные сети (км) | 71,6 | 71,6 | 100 | ремонтные работы не планировались |
| 8 | Электрические сети (км) | 933,9 | 933,9 | 100 |  |

| Задолженность за ранее потребленные ТЭР: | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Задолженность населения | 180 872,34 |
| Задолженность ресурсоснабжающих организаций перед ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | 18 242,12 |
| Задолженность ресурсоснабжающих организаций перед АО "Уралсевергаз" (поставка газа) | 21 630,90 |
| Задолженность ресурсонабжающих организаций перед ГУП СО "Газовые сети" (транспортировка газа) | 13 115,00 |
| Задолженность УК, ТСЖ, ЖСК перед ресурсоснабжающими организациями: | 14 168,76 |
| перед АО "Регионгаз-инвест" | 1 321,70 |
| перед ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | 4 068,06 |
| перед МУП "Невьянскийй водоканал" | 4 267,00 |
| ОАО "МРСК Урала" | 4 512,00 |

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                                И.В. Беляков