Приложение №2

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от 14.07.2023 № 1305-п

**План**

**апробации механизмов организации оказания**

**муниципальных услуг в социальной сфере на территории Невьянского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона  от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 1 марта 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Управление образование Невьянского городского округа |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Управление образование Невьянского городского округа |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администраци Невьянского городского округа об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Невьянского городского округа,  о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 1 марта 2023 года | акт утвержден | Управление образование Невьянского городского округа |
| 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 31 августа 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | Управление образования Невьянского городского округа |
| 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования Невьянского городского округа |
| 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования Невьянского городского округа |
| 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования Невьянского городского округа |
| 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Финансовое управление |
| 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | акт утвержден | Управление образования Невьянского городского округа |
| 2.8. Разработка проекта приказа финансового органа Невьянского городского округа  об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере |  | Приказ от 30.06.2021 № 27-о/д  «Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидий) из бюджета Невьянского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  а так же физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» | Финансовое управление администрации Невьянского городского округа |
| 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа об иных условиях, включаемых в  договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Невьянского городского округа | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Управление образования Невьянского городского округа |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Управление образования Невьянского городского округа |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере  (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | Управление образования Невьянского городского округа |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | Управление образования Невьянского городского округа |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31 марта 2023 года | План мероприятий утвержден | Управление образования Невьянского городского округа |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 марта 2023 года далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Управление образования Невьянского городского округа |
| 5. Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | Управление образования Невьянского городского округа |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления Невьянского городского округа на 2023 год | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | Управление образования Невьянского городского округа |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | Управление образования Невьянского городского округа |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Управление образования Невьянского городского округа |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Конференция проведена | Управление образования Невьянского городского округа |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Управление образования Невьянского городского округа |
| 7. | Оценка результатов  апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом  «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Информация подготовлена | Управление образования Невьянского городского округа |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Управление образования Невьянского городского округа |