ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  22.08.2018  года                                                                                                                  №  77

г. Невьянск

О ходе  подготовки к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В.Белякова о ходе  подготовки к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о ходе  подготовки к предстоящему отопительному сезону 2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 22.08. 2018  №  77

О ходе  подготовки к предстоящему отопительному сезону

2018/2019 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2018 года № 928-п «Об итогах отопительного периода 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года».

На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года запланированы средства на выполнение следующих мероприятий:

|  | Наименование мероприятия | Сумма сметы | Срок | Производитель работ | Статус выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Невьянск Замена водовода от Романовского водозабора труба ПНД 315мм, длина 90пм | 399 000,00 | Муниципальный контракт заключен 31.07.18г Срок выполнения 22.08.18 | ООО «Труба Дело» | выполняется |  |
| 2 | г. Невьянск Замена водопровода от перекрестка ул. Мартьянова и ул. Ленина до колодца ул. Урицкого 37, труба ПНД, Ду160, длина 165пм | 355 000,00 | Муниципальный контракт заключен | ИП Назарова И.А. | выполнено |  |
| 3 | г. Невьянск Замена водопровода от ул. Мартьянова по ул. Профсоюзов, труба ПНД, Ду160, длина 125пм |  |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено |  |
| 4 | д. Н.Таволги, водозабор. Приобретение и установка частотного преобразователя | 70 000,00 ₽ | Муниципальный контракт заключен 13.08.18г | ИП Назарова И.А. |  |  |
| 5 | Приобретение и замена запорной арматуры и водоразборных колонок | 377 520,00 ₽ | Занесен в план-график на август |  |  |  |
| 6 | Водозабор пос. Цементный. Замена напорного трубопровода ХВС от скважины №3 и скважины №4 до резервуара, Ду160 длина двух ниток 1090пм | 2 388 899,00 ₽ | Подано 4 шт.заявок Аукцион прводится 13.08.18г Муниципальный контракт будет заключен 24.08.18 |  |  |  |
| 7 | Котельная №2 с. Конево (школа, пож часть) Реконструкция водопроводных сетей к котельной | 40 000,00 ₽ |  |  |  | Сметы на проверке в ОКСе |
| 8 | Котельная №2 с. Конево (школа, пож часть) Реконструкция теплотрассы к котельной | 130 000,00 ₽ |  |  |  | Сметы на проверке в ОКСе |
| 9 | Котельная №1 с. Конево (МКД, дет.сад) Монтаж системы водоснабжения котельной Ду63=23м | 57 130,00 ₽ | Муниципальный контракт заключен 13.08.18г Срок исполнения 27.08.18г | ИП Назарова И.А. |  |  |
| 10 | пос. Ребристый Замена теплотрассы ул. Свердлова, 1 и 3; Ду150=16м; Ду90=88м, Ду75=40м | 499 999,00 ₽ | Муниципальный контракт заключен 14.08.18г Срок исполнения 05.09.18г | ИП Назарова И.А. |  |  |
| 11 | Невьянский ГО Приобретение тепловой изоляции для т/трассы от д/сада до школы с. Аятское Ду57=300м (в 2х трубном исполнении) | 120 000,00 ₽ | Занесен в план-график на август |  |  | Сбор коммерческих предложений |
| 12 | пос. Цементный капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС от ТВ 2 ул.Советская,д.2 до ТВ 10 пер.Больничный ,д.4 | 16 984 620,00 ₽ |  |  |  | Планируем заявиться на субсидии. Смета находится вна Гос. Экспертизе |
| 13 | п.Аять замена участка водопровода от насосной станции до магистрального водопровода Ду75=130м | 170 945,42 ₽ | Муниципальный контракт заключен 31.07.18г Срок выполнения 22.08.18 | ООО «Труба Дело» | выполняется |  |
| 14 | ремонт канализационно-насосной станции пос. Цементный | 100 000,00 ₽ |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполняется |  |
| 15 | ремонт 2-х котлов с разборкой обмуровки, ревизия запорной арматуры, циркуляционных насосов и дутьевого вентилятора в котельной д. Шайдуриха | 60 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполнено |  |
| 16 | ремонт котла «Термакс» (резервный) (чистка трубной части), ревизия циркуляционного насоса и дутьевого вентилятора, монтаж второго ввода системы автоматики аварийного электропитания в котельной с. Киприно | 40 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполняется |  |
| 17 | . ремонт котла «Универсал 6М», монтаж котла, установка дутьевого вентилятора в котельной д. Н.Таволги | 60 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполнено |  |
| 18 | промывка и очистка 3-х котлов «Альфа», ревизия 2-х циркуляционных насосов в котельной пос. Ребристый | 50 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполняется |  |
| 19 | установка системы автоматики и дистанционного управления котлов в котельной пос. Ребристый | 100 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполняется |  |
| 20 | замена участка водопровода по ул. Тельмана в г. Невьянске, труба Ду 32, (длина 65 м) | 123 074,00 ₽ |  | МУП «Невьянский водоканал» | выполнено |  |
| 21 | замена водопровода к зданию клуба «Витязь» в г. Невьянске | 50 000,00 ₽ |  | МУП «Невьянский водоканал» | не приступали |  |
| 22 | ремонт напорного коллектора возле канализационно-насосной станции №3 по ул. Володарского | 50 000,00 ₽ |  | МУП «Территория НГО» | выполняется |  |
| 23 | 1. Отремонтировано и заменено тепловых сетей и сетей ГВС в количестве 914 п.м. от Ду 57 до Ду 500 и 23 ед. запорной арматуры. в том числе: г.Невьянск - ремонт ТС по ул.Кирова - замена ТС от УТ 93 ул.Матвеева до ТК 53 ул.Матвеева,24 пос.Цементный -ремонт ГВС ул.Свердлова,2 - замена ТС и сети ГВС до ж/д ул.Школьная,3 - замена ТС и сети ГВС до ж/д ул.Школьная,17 - ремонт сети ГВС от ТВ 6 до ТВ 9 по ул.Советская - замена ТС и сети ГВС от ТК 68 ул.Школьная 11 до ж/д ул.Школьная,10/1 |  |  | АО «РегионГазИнвест» | выполнено |  |
| 24 | Работы по замене участка ТС и сети ГВС ул.Свердлова до ул.Ленина,70 пос.Цементный Ду50-Ду150, 640 п.м. | 3 717 000,00 ₽ | 24.08.2018 | АО «РегионГазИнвест» | выполняется |  |
| 25 | Готовность котельных в собственности и аренде РГИ: 6 котельных |  |  | АО «РегионГазИнвест» | 50% | Всего 6 газовых котельных: 3 готовы полностью, 3 в процессе подготовки. На котельной № 4 ведутся работы по реконструкции схемы циркуляции водогрейных котлов. В ходе реконструкции будет выполнено: – замена коллектора котельной Ду200-Ду500 в количестве130 п.м. – установка насосов 1Д250/125А-2шт. |
| 26 | Готовность котельных в хоз ведении МУП Территория: 13 котельных |  |  | МУП «Территория НГО» |  |  |
| 27 | котельные, работающие на газе |  |  |  | 44% | из 9 готовы 4 котельные. |
| 28 | котельные, работающие на угле |  |  |  | 75% | из 4 готовы 3 котельные. |
| 29 | Готовность котельных в хоз ведении АятьКоммуналСервис: 1 котельная |  |  | ООО «АятьКоммуналСервис» | 100% | 1 котельная угольная |
| 30 | Готовность котельных в собственности ООО Демидовский Ключ: 1 котельная |  |  | ООО «Демидовский ключ» | 100% | 1 котельная газовая |

Наличие актов и паспортов готовности к работе в зимний период:

|  | общее количество, единиц | имеют акты, паспорта готовности, ед./ % |
| --- | --- | --- |
| жилые дома | 475 | 89/19 |
| котельные | 21 | 8/38 |
| школы | 15 | 0/0 |
| детские сады | 10 | 0/0 |
| Объекты здравохранения | 13 | 13/100 |
| Дома культуры, библиотеки | 16 | 12/75 |
| Детский дом | 1 | 0/0 |
| Спортивные школы, спортивные клубы | 8 | 0/0 |

Администрацией Невьянского городского округа с целью обеспечения объектов жилья и социального назначения теплоснабжением в с.Конево:

- заключен муниципальный контракт от 30.10.2017 № 170-Е-17 на строительство объекта  капитального строительства «Котельная №1 по  ул. Горького в с.Конево, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов и детского сада, котельная была запущена в работу в мае 2018 года  в режиме пуско-наладочных работ. Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области получено 02.07.2018г.;

- заключен муниципальный контракт от 16.04.2018 № 66-ЕА-18   «На выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной №2 по ул. 5 Коммунаров в с.Конево, Невьянского района, Свердловской области» для обеспечения теплоснабжением школы и пожарной части, срок выполнения контракта - 120 календарных дней с даты заключения контракта. Объем выполненных работ на сегодняшний день 75%. Окончание пуско-наладочных работ по графику                  15 сентября 2018г.

Для обеспечения теплоснабжением жилого фонда в пос. Вересковый запланированы средства на мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной в поселке Вересковый Невьянского городского округа».  Электронный аукцион по определению организации-подрядчика на разработку проектно-сметной документации будет проведен в августе 2018г.   Ориентировочные сроки выполнения указанного мероприятия - до конца  2018г.

После прохождения проектно-сметной документации Государственной экспертизы и получения заключения о достоверности сметной стоимости, будет определена стоимость реализации проекта по строительству блочно-модульной газовой котельной. Затем будет подана заявка на выделение субсидий из резервного фонда Правительства Свердловской области на софинансирование.

На момент начала отопительного сезона, предусматривается заключение договора на аренду передвижной блочно-модульной котельной, мощностью 0,9Мвт, которая обеспечит теплоснабжением жилой фонд поселка Вересковый. В настоящее время проводится согласование договора аренды. Срок аренды – окончание строительства новой блочно-модульной газовой котельной в поселке Вересковый.

С целью обеспечения 118 дневного запаса угля (на период с 25.09.2018  по 20.01.2019) для бесперебойной работы угольных котельных Невьянского городского округа, запланировано приобрести  1 280 тонн угля марки Д, ДГ на сумму 6 150 000 руб.(электронный аукцион объявлен, поступило 3-и заявки, аукцион состоится 17 августа).

13.08.2018  заключен муниципальный контракт с ИП Окуловым С.В. на поставку дров для котельной с.Аятское в обьеме 354 куб.м, на сумму 424 800 руб.

Проводятся работы с целью  реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018 году.

По результатам проведения капитального ремонта в 2017 году один дом (г. Невьянск, ул. Гастелло, 4) не принят. Все      работы выполнены. Неоднократно собиралась комиссия для итоговой приёмки дома, но итоговый акт не подписан      собственниками (отказываются подписывать, ссылаясь на различные причины).

В 2018 году капитальный ремонт проводится на 12 МКД.

Всего необходимо было выполнить 73 вида работ, на текущий момент физические объёмы полностью завершены по                     58 видам:

- Сданы 6 МКД (2 – Калиново, 2 – Невьянск, 2 – Цементный).

- Полностью на всех объектах завершены работы по системе ХВС и водоотведения.

По остальным 15 видам работ согласно протокольным поручениям от 01.08.18 установлен срок сдачи

- Ремонты по системе теплоснабжения – ведутся на 4 домах.

| - г. Невьянск, ул. Красноармейская, 10 | Работы завершить до 09.08.18 |
| --- | --- |
| - г. Невьянск, К. Маркса, 7 | Работы завершить до 20.08.18 |
| - п. Цементный ул. Ленина, 29 | Работы завершить до 14.08.18 |
| - п. Цементный ул. Чапаева, 1 | Работы завершить до 22.08.18 |

- Ремонт системы электроснабжения - в работе остался один дом

| - г. Невьянск, К. Маркса, 7 | Работы завершить до 14.08.18 |
| --- | --- |

- Ремонт крыши – в работе 1 дом.

| с. Быньги , ул. Ленина, 15 | Работы завершить до 24.08.18 |
| --- | --- |

- Ремонт фасада в работе остались 4 дома

| - г. Невьянск, ул. Красноармейская, 10 | Работы завершить до 15.08.18 |
| --- | --- |
| - г. Невьянск, К. Маркса, 7 | Работы завершить до 01.09.18 |
| - г. Невьянск, К. Маркса, 2 | Работы завершить до ________ |
| - п. Цементный ул. Чапаева, 1 | Работы завершить до 31.08.18 |

- Ремонт системы ГВС в работе 1 дом

| - п. Цементный ул. Ленина, 29 | Работы завершить до 14.08.18 |
| --- | --- |

- Ремонт подвальных помещений в работе 4 дома

| - г. Невьянск, ул. Красноармейская, 10 | Работы завершить до 15.08.18 |
| --- | --- |
| - г. Невьянск, К. Маркса, 7 | Работы завершить до 01.09.18 |
| - п. Цементный ул. Ленина, 29 | Работы завершить до 15.08.18 |
| - п. Цементный ул. Чапаева, 1 | Работы завершить до 09.08.18 |

Общее исполнение по всем видам работ по состоянию на 9 августа составляет 80,5 %.

В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2018 год запланировано 500 000,00  рублей. На эти средства выполнены работы:

- ремонт крыши жилого дома № 13 по проспекту Октябрьский в г.Невьянске на сумму 228 346,00  рублей;

- ремонт отмостки жилого дома № 10 по ул.Чапаева в п.Цементный на сумму 61 808,00  рублей.

- ремонт перекрытия в жилом доме № 4 по ул. Заводская в г.Невьянске на сумму 64 000,00  рублей.

По результатам проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов по выполнению вышеуказанных мероприятий образовалась экономия денежных средств, на которую в августе 2018г. будут проведены конкурсные процедуры на выполнение следующих работ:

- ремонт системы отопления в кв. № 3, дома № 13 по ул.Попова в г.Невьянске, на сумму 35 399,28 руб.;

- ремонт пола в кв. № 1, дома № 4 по ул.Заводская в г.Невьянске, на сумму 75 910,46 руб.;

- ремонт системы отопления в кв. № 2, дома № 5 по ул.Железнодорожная в г.Невьянске, на сумму 24 637,22 руб.;

- ремонт печных труб в доме № 40 по ул. Энгельса в г.Невьянске, на сумму   9 053,04 руб.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                                   И.В. Беляков