УТВЕРЖДАЮ

Глава Невьянского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Берчук

«\_11\_» \_мая\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**по исполнению Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического**

**развития Невьянского городского округа за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец года | | Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| план 2025 | Факт 2022 |
| I. | **Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала**  Цель 1. Создание условий для повышения качества жизни и уровня человеческого потенциала | | | | | | | |
|  | 1) Повышение мотивации населения, направленной на ответственное отношение к своему здоровью. | **Численность постоянного населения на начало года** | **чел.** | **38261** | **39922** | Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года. | ГБЗУ СО «Невьянская ЦРБ»  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа  Управление образования Невьянского городского округа  МКУ «Управление культуры Невьянского городского округа» |  |
| **Ожидаемая продолжительность жизни** | **число лет** | **68,9** | **80,0** |  |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение здоровья жителей Невьянского городского округа, усиление профилактической работы через формирование системы доступной медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, передовым достижениям медицинской науки  Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет профилактики социально-опасных заболеваний и формирования здорового образа жизни  **Стратегическая программа 1. «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»** | | | | | | | |
|  | 1) Профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, травматологических, инфекционных и социально обусловленных заболеваний.  2) Формирование эффективной технологической модели организации медицинской помощи населению.  3) Повышение статуса врача и среднего медицинского персонала, социальная поддержка работников учреждений здравоохранения.  4) Строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений в городе Невьянске.  5) Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года». | **Общий коэффициент смертности** | **промилле** | **16,2** | **14,32** |  | ГБЗУ СО «Невьянская ЦРБ»  Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа | Низкий престиж профессии и слабая мотивация к качественному труду медицинских работников обусловлены крайне низкой заработной платой, которая не компенсирует им высокую ответственность, тяжелый и небезопасный труд, а также большой нагрузкой.  Ежегодный выпуск медицинских вузов и училищ сокращается из-за демографического провала.  Существует проблема обеспеченности жильем медицинских работников. |
|  | **Уровень смертности населения от болезней системы кровообращения** | **чел./ 100 тыс. населения** | **690,8** | **639,9** |  |
|  | **Уровень смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных заболеваний** | **чел./ 100 тыс. населения** | **211,6** | **197,90** |  |
|  | **Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности** | **%** | **100** | **100** |  |
|  | **Уровень обеспеченности врачами** | **чел./ 10 тыс. населения** | **21,7** | **14,0** |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие непрерывного и мобильного образования, интегрированного в российское и мировое информационное и образовательное пространство, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина  Формирование единого образовательного пространства Невьянского городского округа, гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей  **Стратегическая программа 2. «ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ, ЗАЛОГ УСПЕХА»** | | | | | | | |
|  | 1) Реконструкция и строительство новых зданий учреждений образования, техническое перевооружение (модернизация) учебной, материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.  2) Создание модели профориентационной работы на базе организации среднего профессионального образования с практической составляющей на предприятиях.  3) Сетевое взаимодействие объединений работодателей и ГБОУ СО «УрГЗК» в процессе формирования и реализации политики в сфере образования. | **Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях муниципальной формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет** | **%** | **100,0** | **100,0** | Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2027 года  Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года. | Управление образования Невьянского городского округа Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа  ГБОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» |  |
| **Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену** | **%** | **100,0** | **97,8** | Отдаленность сельских школ от других школ. |
| **Увеличение доли общеобразовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 100 %** | **%** | **-** | **-** |  |
| **Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет** | **%** | **74,0** | **81,8** |  |
| **Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в общей численности выпускников** | **%** | **98,0** | **98,0** |  |
| 1.3. | Задача 3. Повышение качества культурного обслуживания населения Невьянского городского округа, доступности к культурным ценностям региона и страны, внедрение современных технологий в культурно-творческую деятельность, формирование нравственной культуры граждан в соответствии с национальными и общекультурными ценностями  Сохранение и развитие сферы культуры, повышение интеллектуального и культурного развития граждан, удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Невьянского городского округа  **Стратегическая программа 3. «ГОРОД КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»** | | | | | | | |
|  | 1) Строительство новых и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.  2) Качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, укреплению ее кадрового потенциала. | **Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях** | **%** | **924,6** | **941,8** | Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2027 года. | МКУ «Управление культуры Невьянского городского округа» | Невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора № 100-УГ |
| **Посещаемость населением культурно-досуговых учреждений** | **посещений на 1 000 населения** | **9200** | **13284,9** |
| **Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры** | **%** | **90,0** | **90,38** |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех граждан, повышение конкурентоспособности спорта высших достижений, развитие спортивной инфраструктуры  Создание условий, обеспечивающих населению Невьянского городского округа возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни  **Стратегическая программа 4. «СПОРТИВНЫЙ ГОРОД»** | | | | | | | |
|  | 1) Укрепление материально-спортивной базы и строительство новых объектов спорта с учетом социальных нормативов.  2) Приобщение граждан к систематическим занятиям физическими упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни. | **Обеспеченность спортивными сооружениями** | **ед.** | **64** | **68,64** | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2027 года. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа |  |
| **Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения** | **%** | **55,0** | **52,2** |  |
| 1.5. | Задача 5. Развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инновационных возможностей; формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих здоровому образу жизни, укрепление института семьи  Создание возможностей для роста и наращивания потенциала молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие Невьянского городского округа  **Стратегическая программа 5. «ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»** | | | | | | | |
|  | 1) Разработка программ и проектов здорового образа жизни для молодежи, широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей различных групп молодежи.  2) Включение молодежи в программы патриотического воспитания, подготовки к службе в Вооруженных Силах.  3) Восстановление профориентационной работы среди старших школьников, разработка инструментов молодежной политики, обеспечивающих поддержку молодежи 14-16 лет в выборе профессии.  4) Развитие индустрии отдыха и оздоровления молодежи в каникулярное время и во время летнего отдыха, основывающейся на системе спортивно-оздоровительных лагерей.  5) Укрепление и развитие материальной базы учреждений сферы молодежной политики. | **Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах для молодежи** | **%** | **47,0** | **44,5** | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2027 года. | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа  МКУ Невьянского городского округа «Центр молодежной политики | Невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора № 100-УГ |
| **Количество молодежи и подростков, занятых и трудоустроенных в летний период** | **чел.** | **215** | **157** |  |
| **Количество отделений учреждений по работе с молодежью** | **ед.** | **10** | **5** |  |
| 1.6. | Задача 6. Создание условий для самообеспечения гражданами своей жизнедеятельности, повышение уровня доверия граждан к муниципальным органам власти, обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов в сфере социальной защиты населения и равный доступ к социальным услугам всех жителей  **Стратегическая программа 6. «ГОРОД КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ»** | | | | | | | |
|  | Информирование, консультирование и обеспечение предоставления государственных мер социальной поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.  Обеспечение высокого качества и доступности социального обслуживания населения. | **Предоставление мер социальной поддержки гражданам** | **чел.** | **740** | **740** | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года. | ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района»  Управление социальной политики по Невьянского району  Отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |
| II. | **Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала**  Цель 1. Формирование инвестиционно-привлекательного центра на основе развития туристической сферы, промышленно-экономического потенциала и диверсификации экономики города | | | | | | | |
|  |  | **Численность занятых в экономике** | **чел.** | **12665** | **16099** |  |  |  |
|  |  | **Среднемесячная заработная плата одного работающего** | **руб.** | **42150,0** | **51796,4** |  |  |  |
|  |  | **Уровень безработицы** | **%** | **1,6** | **1,12** |  |  |  |
|  |  | **Число зарегистрированных безработных** | **чел.** | **336** | **222** |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие внутреннего и въездного туризма  Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма, сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия населения Невьянского городского округа  **Стратегическая программа 1. «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»** | | | | | | | |
|  | 1) Развитие сопутствующей инфраструктуры.  2) Мероприятия, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (ГАУК СО «НГИАМ») и условий оказания туристских услуг. | **Повышение имиджа Невьянского городского округа, как территории развития туризма** |  |  |  | Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа на период 2020-2027 годы.  Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2027 года.  Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа  АО «Корпорация развития Среднего Урала»  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа  Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» |  |
|  | **Объем туристического потока** | **тыс. чел.** | **132,0** | **290,2** |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение развития промышленного комплекса Невьянского городского округа  Обеспечение развития промышленного комплекса Невьянского городского округа на основе эффективной инвестиционной политики, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производств, замена основных фондов, внедрение высокотехнологичных производств, обеспечивающих производство современной конкурентоспособной продукции, повышение энергоэффективности и энергосбережения производства  **Стратегическая программа 2. «ПРОМЫШЛЕННЫЙ (ИННОВАЦИОННЫЙ) ЦЕНТР»** | | | | | | | |
|  | 1) Проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных ресурсов на территорию Невьянского городского округа.  2) Участие в реализации федеральных и областных целевых программ, касающихся развития промышленного комплекса.  3) Интеграция крупных предприятий с предприятиями малого и среднего бизнеса.  4) Создание логистических центров на территории Невьянского городского округа. | **Рост промышленного производства, формирование адаптивной, динамичной и конкурентоспособной экономики:** |  |  |  |  | Ответственный инвестиционный уполномоченный на территории Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом  Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления администрации Невьянского городского округа  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации Невьянского городского округа |  |
| **оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек)** | **млн. руб.** | **14355,0** | **27225,3** |  |  |
| **объем инвестиций в основной капитал** | **млн. руб.** | **1104,3** | **779,5** |  |  |
| **производительность труда по крупным и средним организациям** | **тыс. руб./**  **чел.** | **1732,1** | **3368,6** |  |  |
| **среднегодовая численность работников организаций** | **чел.** | **8263** | **8082** |  | Невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора № 100-УГ |
| **среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций с досчетом на малые предприятия, включая микропредприятия** | **руб.** | **43913,0** | **44456,31** |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие финансовых институтов  **Стратегическая программа 3. «РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»** | | | | | | | |
|  | 1) Повышение собственных доходов бюджета Невьянского городского округа, результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.  2) Осуществление целенаправленного маркетинга инвестиционной привлекательности города и поиск инвесторов для реализации крупных инфраструктурных, инвестиционно-инновационных проектов. | **Исполнение бюджета по доходам** | **%** | **100,0** | **100,62** |  | Финансовое управления администрации Невьянского городского округа  Ответственный инвестиционный уполномоченный на территории Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации Невьянского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Повышение эффективности деятельности предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности  Повышение эффективности деятельности предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности для обеспечения населения Невьянского городского округа высококачественными и приемлемыми по цене продуктами питания  **Стратегическая программа 4. «ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»** | | | | | | | |
|  |  | **Повышение степени продовольственной самообеспеченности городского округа, в том числе по основным видам сельскохозяйственной продукции** |  |  |  | Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации Невьянского городского округа  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа |  |
|  | Активизация выставочно-ярмарочной деятельности, реализация мероприятий по продвижению продукции на рынке. |  |  |  | **В 2022 году проведено 16 ярмарок.** |  |
|  | Содействие в развитии производственной и потребительской кооперации, направленной на усиление взаимодействия производителей сельхозпродукции и переработчиков. |  |  |  |  |  |
|  | Развитие существующих инструментов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства: предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям, являющимся сельхоз товаропроизводителями на территории Невьянского городского округа. |  |  |  | **В 2022 году выданы субсидии 6 КФХ на общую сумму 519,98 тыс. руб.** |  |
|  | Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам и юридическим лицам с аукциона. |  |  |  | **В 2022 году предоставлены земельные участки сельскохозяйственного назначения с аукциона 2 ФЛ.** |  |
| 2.5. | Задача 5. Развитие Невьянского городского округа как центра оптовой и розничной торговли  Развитие Невьянского городского округа как центра оптовой и розничной торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах, создание комфортных условий их приобретения  **Стратегическая программа 5. «ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ»** | | | | | | | |
|  | Содействие в создании и развитии многоформатной инфраструктуры розничной торговли. | **Увеличение степени удовлетворенности населения товарами и услугами** |  |  |  |  | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации  Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа |  |
| **Обеспечение территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания для населения каждого населенного пункта городского округа** |  |  |  |  |  |
| **Оборот оптовой и розничной торговли** | **млн. руб.** | **4816,0** | **4897,5** |  |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование имиджа Невьянского городского округа на уровне обслуживания и развития комплекса услуг  Формирование имиджа Невьянского городского округа на уровне обслуживания и развития комплекса услуг для полного удовлетворения потребностей населения  **Стратегическая программа 6. «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ»** | | | | | | | |
|  | Содействие в развитии безопасной и сбалансированной сети предприятий сферы услуг и общественного питания. | **Достижение высокого уровня предоставления услуг по качеству и полноте предложения** |  |  |  |  | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа |  |
| **Рост количества объектов общественного питания, создание условий для развития внутреннего и въездного туризма** |  |  |  |  |  |
| **Оборот предприятий общественного питания** | **млн. руб.** | **355,0** | **136,2** |  | Невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора № 100-УГ |
| 2.7. | Задача 7. Развитие малого и среднего бизнеса  Создание условий для развития малого и среднего бизнеса с целью обеспечения роста занятости жителей Невьянского городского округа и удовлетворения потребностей различных предприятий и населения в соответствующих товарах и услугах  **Стратегическая программа 7. «ГОРОД ДЛЯ БИЗНЕСА»** | | | | | | | |
|  | 1) Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  2) Обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса необходимой инфраструктурой.  3) Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства субсидий, направленных на реализацию мероприятий программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе на оплату затрат, связанных с оказанием проведение учебных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным правовым вопросам ведения бизнеса.  4) Оказание имущественной поддержки в виде сформированного и утвержденного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным – до 1 ноября текущего года дополнением его объектами муниципальной собственности.  5) Организация сотрудничества между предприятиями различного типа, расположенными на территории Невьянского городского округа и за его пределами.  6) Обеспечение связей между предпринимательскими структурами и образовательными учреждениями для подготовки необходимых в количественном и качественном отношении специалистов.  7) Разработка финансовых инструментов поддержки инвесторов на территории городского округа.  8) Повышение эффективности работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на территории Невьянского городского округа под руководством инвестиционного уполномоченного. | **Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, средних предприятиях и индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения** | **%** | **40,2** | **21,6** | Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации Невьянского городского округа  Фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства»  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа  ГБОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» Ответственный инвестиционный уполномоченный на территории Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом  Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления администрации Невьянского городского округа  Отдел по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба) | Причина не достижения планового показателя - смена статуса индивидуального предпринимателя на самозанятого. |
| **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения** | **ед.** | **31,0** | **27,19** | Причина не достижения планового показателя - смена статуса индивидуального предпринимателя на самозанятого. |
| **Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства** | **млн. руб.** | **6590,1** | **8862,2** |  |
| **Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами муниципальной (государственной) поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства** | **%** | **1,8** | **9,9** |  |
| **Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных (государственных) нужд** | **%** | **не менее 20,0** | **84,0** |  |
| III. | **Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства**  Цель 1. Формирование комфортных условий проживания населения Невьянского городского округа на основе устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры городского округа | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Развитие систем жизнеобеспечения, повышение их экономической, энергетической и экологической эффективности и обеспечение энергобезопасности  **Стратегическая программа 1. «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»** | | | | | | | |
|  | 1)Совершенствование системы газоснабжения городского округа путем реконструкции существующих и строительства новых объектов.  2) Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения. | **Обеспечение ежегодной 100-процентной готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях** |  |  |  | Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года.  Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года. | Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа  Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |  |
| **Степень износа сетей** | **%** | **62,0** | **66,0** |  |
| **Количество повреждений на сетях, приведших к ограничению подачи ресурсов потребителям** | **ед.** | **11** | **28** |  |
| 3.2. | Задача 2. Формирование системы корпоративных и социальных отношений в жилищной сфере, обеспечивающих постоянно повышающийся уровень качества жилищных и коммунальных услуг, оказываемых потребителям, комфорта и безопасности жилья  **Стратегическая программа 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ»** | | | | | | | |
|  | 1) Модернизация модели управления жилищным фондом на основе расширенного за счет общественных объединений потребителей и производителей услуг состава ее субъектов и нового организационно-экономического механизма управления.  2) Оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе баланса размеров жилищного фонда и материально-технической обеспеченности управляющих организаций (ТСЖ, ЖК), с учетом анализа постоянно проводимого мониторинга состояния управления жилищным фондом на основе разработанных показателей, используемых также для оценки деятельности и составления рейтинга организаций, управляющих жилищным фондом.  3) Создание резервных фондов для капитального ремонта многоквартирных домов.  Создание резервных фондов для капитального ремонта многоквартирных домов.  4) Внедрение статистического контроля качества жилищно-коммунальных услуг.  5) Организация системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для ЖКХ. | **Площадь жилищного фонда,** | **тыс. кв. м** | **1229,4** | **1287,5** | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года. | Жилищный отдел  Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |  |
| **в том числе ветхого, аварийного** | **тыс. кв. м** | **17,4** | **18,8** |  |
| **Объем капитального отремонтированного жилья** | **тыс. кв. м** | **112,2** | **98,6** |  |
| **Сохранение в 100-процентном объеме доли многоквартирных домов, управление которыми осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации** |  |  |  |  |
| **Доведение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, до 22 %** |  |  |  |  |
| **Достижение 100-процентной доли организаций частной формы собственности, управляющих многоквартирными домами** |  |  |  |  |
| **Повышение уровня собираемости платежей населения за жилье и коммунальные услуги до 99 % от начисляемых сумм** |  |  |  |  |
| **Создание условий для ежегодного обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников отрасли** | **чел.** | **Не менее**  **10** |  |  |
| IV. | **Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры**  Цель 1. Создание транспортной системы Невьянского городского округа, удобной для жизни населения на основе проведения сбалансированной транспортной политики и совершенствование магистральной улично-дорожной сети | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Развитие улично-дорожной сети, обеспечивающей оптимальное функционирование элементов градостроительной системы и удовлетворяющей требованиям пропускной способности и эффективной организации движения всех видов уличного транспорта (в первую очередь – общественного) с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, обеспечение удобных пассажирских связей, развитие общественного транспорта  **Стратегическая программа 1. «ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ, ПАССАЖИРОВ И ПЕШЕХОДОВ»** | | | | | | | |
|  | 1) Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории Невьянского городского округа.  2) Участие в федеральных и региональных целевых программах развития улично-дорожной сети.  3) Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение технических средств (светофоров и дорожных знаков), пешеходных переходов, улучшение дорожных условий.  4) Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в пригородном сообщении.  5) Обновление парка автотранспортных средств. | **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог** | **км** | **3,197** | **3,8** | Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года. | Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа  Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» |  |
| **Развитие транспортно-пересадочной инфраструктуры** | **%** | **3,6** | **3,6** |  |
| **Объем перевозок пассажиров по видам общественного транспорта** | **тыс. чел./месяц** | **21,7** | **32,47** |  |
| **Процент населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения** | **%** | **0,03** | **0,03** |  |
| **Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения** |  |  |  |  |
| **Обеспечение достаточных мест парковок личного автотранспорта** |  |  |  |  |
| **Создание зон свободных от транспортных средств (велосипедные дорожки, площадки для катания на роликах, скейтах, самокатах и др.)** |  |  |  |  |
| V. | **Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда**  Цель 1. Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территории Невьянского городского округа. Обеспечение экологической устойчивости и повышение экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у граждан экологического мировоззрения и культуры | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан  **Стратегическая программа 1. «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»** | | | | | | | |
|  | 1) Экологический мониторинг городской среды.  2) Сотрудничество региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах экологической политики.  3) Разработка механизмов привлечения инвестиций и создание производств в сфере обращения с отходами.  4) Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и утилизацию бытовых отходов (ликвидация несанционированных свалок).  5) Внедрение системы раздельного сбора мусора, увеличение доли сортировки и переработки отходов.  6) Создание системы сбора и утилизации химических источников тока (батарейки, аккумуляторы), энергосберегающих и ртутных ламп.  7) Строительство полигона ТБО (мусороперегрузочной станции).  8) Проведение рекультивации существующего полигона ТБО.  9) Повышение культуры природопользования, активное участие граждан в решении экологических проблем, информирование населения о состоянии экологической обстановки на территории города (Проведение экологических акций («Марш парков», «Экоколобок», создание экологических отрядов, проведение конкурсов, выставок с экологической тематикой). | **Выбросы от стационарных источников** | **т/год** | **4290,4** | **7900,4** | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года. | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» |  |
| **Охват всех слоев населения экологическим просвещением** |  |  |  |  |
| **Количество детей, участвующих в мероприятиях, направленных на экологическое просвещение населения («Марш парков», «Экоколобок»)** | **чел.** | **295** | **397**  **(«Экоколобок» - 75,**  **«Марш парков» - 322)** |  |
| **Обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсодержащих отходов, химических источников тока, и энергосберегающих ламп** |  |  |  |  |
| **Наличие у всех природопользователей утвержденных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду** |  |  |  |  |
| 5.2. | Задача 2. Создание территории, комфортной для отдыха и работы  **Стратегическая программа 2. «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»** | | | | | | | |
|  | 1) Проведение комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий.  2) В проектах благоустройства предусматривать оборудование для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, увеличение парковочных мест для инвалидов на гостевых автостоянках с учетом их реальной необходимости.  3) Актуализация Правил благоустройства и соблюдения чистоты на территории Невьянского городского округа.  4) Применение современных качественных материалов и технологий для работ по благоустройству (ремонт дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации, инженерных объектов, ограждений и т.д.).  5) Приобретение за счет бюджетных источников современными машин, механизмов и оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством НГО».  6) Создание зеленых насаждений, повышающих санирующий и эстетический эффект с учетом градостроительных и планировочных требований, формирование современной городской инфраструктуры досуга, отдыха и спорта.  7) Обеспечение энергоэффективности работы муниципальных сетей освещения и улучшение освещенности улиц, увеличение количества освещаемых улиц, внедрение современных методов и систем управления наружным освещением. | **Улучшение санитарного состояния и качества благоустройства дворовых и общественных территории** |  |  |  | Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа на период 2020-2027 годы. | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» |  |
| **Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий** | **%** | **24** | **5,6** | Прекращено финансирование программы на благоустройство дворовых территорий в сельской местности.  Низкая активность городского населения по участию в программе по обустройству дворовых территорий. |
| **Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий** | **%** | **80** | **26,6** |
| **Увеличение площади зеленых насаждений** |  |  |  |  |
| VI. | **Стратегическое направление 6. Безопасность**  Цель 1. Создание комплекса условий, гарантирующих безопасное проживания граждан, эффективность деятельности и взаимодействия государственных, муниципальных, общественных, правоохранительных и иных организаций на территории Невьянского городского округа для создания общественно безопасной среды проживания | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 1. Стабилизация (с последующим снижением) уровня состояния преступности на территории Невьянского городского округа, активизация борьбы с противоправными проявлениями: пьянством, алкоголизмом, наркоманией, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, повышение оперативности реагирования на сообщения о преступлениях и правонарушениях за счет внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах  **Стратегическая программа 1. «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК»** | | | | | | | |
|  | 1) Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в виде установки видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.  2) Просвещение населения и формирование общественного мнения по вопросам личной и общественной безопасности.  3) Обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также деятельности органов местного самоуправления.  4) Создание гарантий противодействия угрозам общественной безопасности, выявления правонарушений с применением технических средств наблюдения и контроля на территории городского округа.  5) Создание качественно иных контактов между гражданами, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по вопросам общественной безопасности. | **Снижение уровня преступности на территории городского округа, в том числе на улицах и в общественных местах:** |  |  |  | Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»  МО МВД «Невьянский» |  |
| **уровень преступности** | **ед./10 тыс. населения** | **182,1** | **146,5** |  |
| **в т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений** | **ед./10 тыс. населения** | **46,1** | **30,1** |  |
| **уровень уличной преступности** | **ед./10 тыс. населения** | **36,9** | **17,3** |  |
| **уровень преступности среди несовершеннолетних** | **ед./10 тыс. населения** | **9,0** | **6,7** |  |
| **Повышение раскрываемости преступлений:** |  |  |  |  |
| **раскрываемость преступлений** | **% от**  **кол-ва**  **преступлений** | **65,8** | **67,0** |  |
| **Число добровольных народных дружин** | **ед.** | **1** | **1** |  |
| **Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе 112»** | **%** | **100,0** | **100,0** |  |
| **Охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий:** |  |  |  |  |
| **установка камер видеонаблюдения на подъездах в город по автомобильным трассам** | **шт.** | **5** | **5** |  |
| 6.2. | Задача 2. Реализация системы мер по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности  **Стратегическая программа 2. «ЗАЩИТА ОТ ЧС И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГО»** | | | | | | | |
|  | 1) Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.  2) Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб.  3) Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при ЧС.  4) Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении ЧС.  5) Обеспечение безопасности людей на водных объектах, содержание и обеспечение безопасности ГТС (плотин), расположенных на территории округа.  6) Осуществление первичных мер пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.  7) Обеспечение безопасности населения при эксплуатации 13 гидротехнических сооружений, расположенных на территории Невьянского городского округа.  8) Проведение среди учащихся «Школы безопасности». | **Повышение уровня безопасности граждан** |  |  |  | Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» |  |
| **Обеспечение более совершенных мер по защите населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров** |  |  |  |  |
| VII. | **Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества**  Цель 1. Создание условий для активизации и эффективного использования на благо Невьянского городского округа и его жителей разнообразных форм активности широких слоев населения. Достижение высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан на благо городского сообщества | | | | | | | |
| 7.1. | Задача 1. Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, формирование общественного согласия, создание эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом  **Стратегическая программа 1. «ГОРОД ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»** | | | | | | | |
|  | 1) Разработка и совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства власти и населения.  2)Совершенствование практики разработки и принятия муниципальных программ и проектов, где в качестве одного из важнейших критериев их оценки должна учитываться степень вовлеченности граждан, как неорганизованных, так и организованных в форме союзов, ассоциаций и т.д.  3) Проведение оценки регулирующего воздействия при разработке нормативных правовых актов органов местного самоуправления.  4) Создание и развитие социальных сетей, ориентированных на Невьянский городской округ.  5) Разработка процедуры общественной экспертизы.  6) Поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация соответствующих программ, особенно в области молодежной политики.  7) Разработка и реализация эффективной системы постоянного мониторинга общественного мнения.  8) Разработка и проведение комплекса мероприятий по информированию населения, ориентированного на активизацию городского сообщества, в том числе с использованием социальной рекламы как наружной, так и в медиаизданиях.  9) Развитие социальной рекламы.  10) Разработка и проведение образовательно-просветительских мероприятий, в том числе семинаров, тренингов, «круглых столов» как непосредственно с участием граждан, так и с использованием СМИ, ориентированных на активизацию городского сообщества, социальное партнерство органов муниципального управления и населения. | **Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан** | **%** | **65,0** | **65,0** | Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года. | Отделы администрации Невьянского городского округа  Общественная палата Невьянского городского округа  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа  МКУ Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» |  |
| **Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения** | **%** | **50,0** | **50,0** |  |
| **Четкое осознание гражданами своих интересов и возможности их реализации** |  |  |  |  |
| **Повышение уровня информированности граждан об округе и его проблемах, а также интереса к процессам функционирования городского округа** |  |  |  |  |
| **Вовлечение граждан в процессы муниципального управления, в том числе на основе соответствующих договоров о социальном партнерстве** |  |  |  |  |
| **Проведение анализа реализации муниципальных программ, ориентированных на поддержку гражданских инициатив** |  |  |  |  |
| **Увеличение числа организованных форм гражданской активности** |  |  |  |  |
| **Рост числа участников различных форм проявления активности населения** |  |  |  |  |
| 7.2. | Задача 2. Развитие современных информационных и коммуникационных технологий и соответствующей инфраструктуры Невьянского городского округа, расширение ее влияния в областном и межрегиональном информационном пространстве, повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления путем более широкого использования информационных и коммуникационных технологий  **Стратегическая программа 2. «СВЯЗЬ – ВЫЗОВ ВЕКА»** | | | | | | | |
|  | 1) Содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на территории Невьянского городского округа.  2) Развитие взаимодействующих сетей электросвязи Невьянского городского округа, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений.  3) Обеспечение использования радиочастотного ресурса в перспективных технологиях.  4) Развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию.  5) Повышение доступности для населения и организаций Невьянского городского округа современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.  6) Расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет».  7) Создание в отдаленных районах Невьянского городского округа современной высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры.  8) Развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование единого информационного пространства Невьянского городского округа, обеспечивающего на их основе высокий уровень качества и доступности использования информационных технологий во всех сферах жизни общества.  9) Обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена.  10) Развитие системы электронного документооборота.  11) Предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий.  12) Подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области.  13) Автоматизация функций органов местного самоуправления Невьянского городского округа, в том числе за счет использования федеральных и региональных информационных систем.  14) Использование централизованных платформ для создания информационного портала, работа которого даст возможность населению Невьянского городского округа комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, оказываемых на территории муниципального образования.  15) Расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения. | **Доля населения, получающих государственные и муниципальные услуги в МФЦ и в электронном виде** | **%** | **80,0** | **11,9** | Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года. | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Управление делами администрации Невьянского городского округа |  |
| **Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг** | **%** | **90,0** | **90,0** |  |
| **Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями  по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет»** | **чел.** | **50** | - |  |
| **Увеличение доли муниципальных учреждений и территориальных администраций Невьянского городского округа, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области** |  |  |  |  |
| **Повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправления муниципального образования** |  |  |  |  |
| **Увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образовании, до 100 %** |  |  |  |  |
| **Реализация современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе всех учебных заведений Невьянского городского округа** |  |  |  |  |
| **Повышение степени комфортности информационного обслуживания граждан, организаций и всех стейхолдеров городского округа** |  |  |  |  |
| VIII. | Цель 1. Удовлетворение потребностей разных групп населения в современном жилище и связанными с ними объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями; комплексное освоение территорий для застройки  **Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование** | | | | | | | |
| 8.1. | Задача 1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Невьянского городского округа  **Стратегическая программа 1. «ГОРОД ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ»** | | | | | | | |
|  | 1) Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории города в части регламентации жилищного строительства по мере разработки проектов планировки и межевания территорий.  2) Выведение из эксплуатации ветхого, аварийного муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт пригодного для дальнейшей эксплуатации жилищного фонда.  3) Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.  4) Определение приоритетных зон для малоэтажной застройки.  5) Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.  6) Активизация развития малоэтажного жилищного строительства экономического класса на базе современных технологий.  7) Создание доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилого фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.  8) Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса.  9) Привлечение инвестиций в жилищное строительство.  10) Предоставление кредитов, жилищных сертификатов, дотаций, развитие ипотечного кредитования. | **Ввод жилья** | **кв. м/чел.** | **0,63** | **0,82** | Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2027 года. | Ответственный инвестиционный уполномоченный на территории Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом  Отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа  Жилищный отдел администрации Невьянского городского округа  Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа |  |
| **Ввод жилья эконом-класса** | **кв. м/чел.** | **0,50** | **0,82** |  |
| **Обеспеченность жильем на 1 жителя** | **кв. м/чел.** | **29,4** | **34,58** |  |
| **Количество граждан, состоящих на учете для выдачи жилья на условиях социального найма** | **чел.** | **500** | **677** |  |
| **Количество граждан, состоящих на учете для получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство** | **чел.** | **400** | **724** |  |
| **Комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благоустройства, озеленения и инженерно-технического обеспечения** |  |  |  |  |
| **Сокращение до 1 % объема ветхого жилого фонда от общего количества домов, комплексная реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация жилой застройки и инженерных систем жизнеобеспечения** |  |  |  |  |
| **Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа** |  |  |  |  |
| **Улучшение внешнего облика Невьянского городского округа** |  |  |  |  |