

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.02.2022№ 222-п

г. Невьянск

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе**

**на 2022 год**

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022 год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 15-РП, в целях улучшения состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе на 2022 год (далее – План) (прилагается).
2. Ответственным за достижение показателя и реализацию мероприятий Плана:

1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных целевых показателей Плана в установленные сроки и в полном объеме;

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа отчет о ходе выполнения мероприятий Плана. При наличии мероприятий, выполнение которых не обеспечено в установленный срок, к отчету необходимо прилагать аналитическую записку о причинах нарушения сроков выполнения таких мероприятий и предложения по обеспечению их выполнения.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 14.02.2022 № 222-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление А. Регуляторная среда** | | | | | | |
| **А.1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.1.1 | Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию). | раб. дни | **15,25** | **19,0/5,0** | | А.А. Растрепенин |
| А.1.2 | Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений в сфере строительства. | средний балл | **4,01** | **4,0/4,02** | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) и разрешений на строительство. | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева  А.А. Растрепенин |
| 2. | Возможность предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство в электронном виде. | | | | постоянно | Т.М. Петухова  Е.В. Эдильгериева  А.А. Растрепенин |
| 3. | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, и заключения договоров технологического присоединения, новациях в оптимизации процедуры получения разрешения на строительство путем размещения информации на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт). | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 4. | Размещение исчерпывающей информации о процедуре получения разрешения на строительство и необходимых документах для ее получения на Сайте. | | | | постоянно | А.А. Растрепенин |
| 5. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата. | | | | постоянно | А.А. Растрепенин |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.2.1 | Среднее время подключения к сетям теплоснабжения. | дни | **15,3** | **10,0/50,0** | | В.Ю. Павликов |
| А.2.2 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения. | средний балл | **3,99** | **4,5/4,5** | |
| **А.3. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| А.2.1 | Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. | дни | **13,67** | **15,0/30,0** | | В.Ю. Павликов |
| А.2.2 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. | средний балл | **4,14** | **4,5/4,5** | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие административных регламентов:  - предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ («ордера на земляные работы»);  - предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута;  - представления заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций. | | | | постоянно | И.А. Хохлов (по согласованию)  Л.М. Середкина  В.Ю. Павликов |
| 2. | Проведение технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах (в случае получения заявителем от ресурсоснабжающей организации отказа в возможности технического присоединения). | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 3. | Своевременная актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 4. | Проведение контроля за разработкой ресурсоснабжающими организациями, утверждением и размещением на Сайте, следующих регламентов и блок-схемы:  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения;  - регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б. Институты для бизнеса** | | | | | | |
| **Б1. Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.1.1 | Всего заключено инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). | средний балл | **1,34** | **23,5/10,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  |  | | | |  |  |
| 2. | Привлечение мер стимулирования областного уровня по востребованным мерам государственной поддержки. | | | | постоянно | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| 3. | Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». | | | | постоянно | А.В. Сурков  Т.В. Тамакулова |
| 4. | Проведение мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р. | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 5. | Проведение диалоговых мероприятий по отдельным направлениям улучшения инвестиционного климата для инвесторов и предпринимателей. | | | | постоянно | А.В. Сурков  Т.В. Тамакулова |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.2.1 | Эффективность деятельности назначенного ответственного должностного лица за реализацию инвестиционной политики в МО (инвестиционного уполномоченного). | средний балл | **3,46** | **3,5/4,0** | | А.В. Сурков |
| Б.2.2 | Эффективность деятельности в муниципальном образовании Совета (координационного органа), рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства. | средний балл | **3,17** | **2,83/3,2** | | Т.В. Тамакулова  А.В. Сурков |
| Б.2.3 | Личная вовлеченность главы муниципального образования в решении вопросов улучшения инвестиционного климата. | средний балл | **3,46** | **4,0/4,0** | |  |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Координация деятельности при сопровождении инвестиционных проектов.  Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Невьянского городского округа. | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2. | Обеспечение обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | | постоянно | А.М. Балашов А.В. Сурков |
| 3. | Организация работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на территории Невьянского городского округа (далее – Координационный совет). | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 4. | Рассмотрение на заседаниях Координационного совета вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Невьянского городского округа, в том числе по предложениям представителей бизнес – сообщества. | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 5. | Обеспечение информационной открытости работы Координационного совета. | | | | ежеквартально | Т.В. Тамакулова |
| 6. | Формирование и утверждение проверочных листов - списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований. | | | | 01.02.2022 | Т.В. Тамакулова |
| 7. | Обеспечение готовности к применению риск-ориентированного подхода и оценки риска причинения вреда (ущерба) при проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля. | | | | 01.08.2022 | Т.В. Тамакулова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса** | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Б.3.1 | Качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/раздела на сайте муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте муниципального образования, на Инвестиционном портале Свердловской области. | средний балл | **3,16** | **2,48/3,2** | | | Т.В. Тамакулова |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Актуализация информации всех разделов инвестиционного раздела Сайта. | | | | постоянно | | Т.В. Тамакулова |
| **В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса** | | | | | | | |
| **В1. Доступность земельных ресурсов** | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| В.1.1 | Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион (доля). | доля | **1,59** | **1,2/1,4** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.2 | Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов. | доля | **1,73** | **0,5/1,7** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.3 | Превышение стоимости заключенного договора купли продажи (аренды) земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона. | доля | **1,91** | **1,0/1,5** | | | Л.М. Середкина |
| В.1.4 | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании. | средний балл | **3,71** | **3,6/3,8** | | | Л.М. Середкина |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН):  – границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа – 100%;  – границ населенных пунктов, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, расположенных на территории Невьянского городского округа. | | | | | 31.12.2022 | Л.М. Середкина |
| 2. | Формирование и мониторинг Перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности (далее – Перечень). | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 3. | Наличие на Сайте Перечня и информации о порядке получения сведений о земельных участках и объектах муниципальной собственности. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 4. | Проведение мониторинга направления администрацией Невьянского городского округа ответов на запросы Управления Росреестра по системе межведомственного электронного взаимодействия в установленные сроки. | | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 5. | Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и администрацией Невьянского городского округа исключительно в электронном виде. | | | | | один раз в два месяца, до 01.07.2022 | Л.М. Середкина Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 6. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра. | | | | | постоянно | Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 7. | Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований. Принятие мер оперативного реагирования по итогам мониторинга. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина Е.В. Эдильгериева А.А. Растрепенин |
| 8. | Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот. | | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 9. | Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество. | | | | | 01.07.2022 | А.А. Растрепенин Е.В. Эдильгериева |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| В.2.1 | Удовлетворенность мерами поддержки. | средний балл | **4,05** | **4,0/4,1** | | Т.В. Тамакулова  Л.М. Середкина |
| В.2.2 | Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием  и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образовании. | средний балл | **3,45** | **3,5/3,6** | | Л.М. Середкина |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на информационную, консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, их финансирование из средств местного бюджета. | | | | постоянно | Т.В. Тамакулова |
| 2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки. | | | | постоянно | Т.В. Тамакулова |
| 3. | Продолжение работы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и дополнению перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 4. | Проведение инвентаризации муниципального имущества Невьянского городского округа с целью выявления неиспользуемого недвижимого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 5. | Размещение информации на Сайте:  - о неиспользуемом муниципальном имуществе Невьянского городского округа,  - о процедуре предоставления муниципального имущества Невьянского городского округа в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства с целью привлечения потенциальных пользователей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | постоянно | Л.М. Середкина |
| 6. | Разработка и утверждение положений о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, определяющих порядок ценообразования и сроки предоставления указанного имущества, а также утверждения перечня объектов муниципальной собственности для размещения сооружений и средств связи, разработка и утверждение методических рекомендаций об установлении арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможности осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи, в том числе с разработкой и утверждением перечня оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду, для размещения объектов, сооружений и средств связи. | | | | 01.07.2022 | Л.М. Середкина |
| 7. | Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в модуле в составе региональной геоинформационной системы Свердловской области (далее - Модуль) информации о проведении торгов муниципальным имуществом, в том числе проводимых муниципальными предприятиями и учреждениями. | | | | 01.06.2022 | Л.М. Середкина |
| 8. | Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в Модуле информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни. | | | | 01.06.2022 | Л.М. Середкина |
| 9. | Размещение в Модуле в соответствии с Единым стандартом информации об объектах государственного имущества Свердловской области и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, выставленного на торги, а также информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни. | | | | с 01.06.2022 | Л.М. Середкина |
| 10. | Рассмотрение возможности установления рекомендованного минимального набора унифицированных льгот для предпринимателей при аренде муниципального имущества, расположенного на территории Свердловской области (с учетом возможности установления дополнительных льгот), и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. Обеспечение контроля за своевременным принятием муниципальных НПА. | | | | 01.04.2022 | Л.М. Середкина |
| 11. | Проведение информационной кампании по популяризации льгот при предоставлении муниципального имущества (публикации в СМИ, на Сайте, наружная реклама, информационные буклеты, таргетированная реклама, адресные рассылки). | | | | постоянно с 01.04.2022 | Л.М. Середкина |
| 12. | Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества субъектам МСП без проведения торгов и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. | | | | 01.04.2022 | Л.М. Середкина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В3. Качество и доступность трудовых ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | **Единицы измерения** | | | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | | | **Ответственные за достижение показателя** | | | |
| В.3.1 | | Динамика занятых на предприятиях и организациях города. | доля | | | **0,99** | | **0,97/1,0** | | | | | А.М. Балашов | | | |
| В.3.2 | | Уровень среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования в сравнении со средне областным значением. | доля | | | **0,81** | | **0,88/0,88** | | | | | А.М. Балашов | | | |
| В.3.3 | | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории муниципального образования. | средний балл | | | **3,19** | | **3,5/3,5** | | | | | С.Л. Делидов  А.М Балашов  Т.В. Тамакулова | | | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** | | | |
| 1. | | Организация заключения соглашений между образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования с предприятиями о взаимодействии, в том числе по вопросам организации и прохождения производственной практики на предприятии, трудоустройства выпускников, повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участия представителей предприятий в итоговой аттестации, стипендиальной поддержки и другим направлениям. | | | | | | | | постоянно | | | Т.М. Софронова (по согласованию)  С.И. Путков (по согласованию) | | | |
| 2. | | Участие организаций и предприятий в реализации проекта «Уральская инженерная школа». | | | | | | | | постоянно | | | Т.М. Софронова (по согласованию) | | | |
| 3. | | Развитие молодежного предпринимательства, реализация мероприятий проекта «Школа бизнеса». | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | | | |
| **Г. Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Г1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** | |
| Г.1.1 | | Удовлетворенность предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории деятельностью администрации муниципальных образований. | | средний балл | | **3,94** | | **4,1/4,1** | | | | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| Г.1.2 | | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории - администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства. | | доля | | **0,22** | | **0,58/0,58** | | | | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| Г.1.3 | | Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов. | | доля | | **0,43** | | **0,66/0,66** | | | | | | Т.И. Зиновьева Руководители муниципальных автономных учреждений (по согласованию) | |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** | |
| 1. | | Повышение качества оказания информационных и консультационных услуг Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) | |
| 2. | | Наличие и качество информационного ресурса по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства – сайт Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства http://nevfond.ru и страница на Портале малого и среднего предпринимательства Свердловской области [www.66msp.ru](http://www.66msp.ru). | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 3. | | Проведение Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» информационных и обучающих семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по разъяснению законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, а также пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 4. | | Проведение обучения, повышения квалификации специалистов Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 5. | | Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет удовлетворенности качеством работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 6. | | Осуществление взаимодействия с предпринимательским сообществом и совещательными органами в целях получения предложений по улучшению работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин  (по согласованию) | |
| 7. | | Обеспечение достижения доли муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на уровне 70,73% в общей стоимости муниципальных контрактов. | | | | | | | | | 01.02.2022 | | | Т.И. Зиновьева | |
| **Г2. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Г.2.1 | Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года. | | | | доля | | **1,26** | | **1,05/1,05** | | | | | | А.М. Балашов  А.В. Сурков |
| Г.2.2 | Изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и ИП, зарегистрированных на территории муниципального образования. | | | | доля | | **0,96** | | **1,0/1,0** | | | | | | Т.В. Тамакулова |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Продолжение финансирования из средств местного бюджета муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на информационную, консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. | | | | | | | | | | | ежегодно | | | А.М. Балашов |
| 2. | Обеспечение системной реализации мероприятий по популяризации предпринимательства среди всех возрастных категорий населения. | | | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) |
| 3. | Реализация Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» консультационной поддержки гражданам, желающим открыть собственное дело. | | | | | | | | | | | постоянно | | | Ю.Г. Балакин (по согласованию) |
| **Г3. Эффективность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | | | | **Единицы измерения** | | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | | | | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Г.3.1 | Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень муниципального имущества), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. | | | | доля | | **0,89** | | **1,0/1,0** | | | | | | Л.М. Середкина |
| Г.3.2 | Формирование раздела «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальных сайтах муниципальных образований. | | | | доля | | **1,0** | | **1,0/1,0** | | | | | | Л.М. Середкина |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д. Развитие конкуренции** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Д.1.1 | Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды  и деятельности органов местного самоуправления. | балл | **0,73** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.2 | Наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развития конкуренции на территории муниципального образования. | балл | **0,93** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.3 | Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия в которых 50% и более. | балл | **0,90** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.4 | Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды. | балл | **0,84** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.5 | Доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответствии с № 223-ФЗ. | доля | **0,50** | **1,0/1,0** | | Руководители муниципальных автономных учреждений (по согласованию) |
| Д.1.6 | Динамика вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. | доля | **0,95** | **0,75/0,95** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.7 | Динамика ликвидированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. | доля | **1,0** | **1,31/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.8 | Формирование лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции. | доля | **0,51** | **1,0/1,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Д.1.9 | Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования. | доля | **0,27** | **0,5/1,0** | | И.В. Лазаренко |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Организация на территории Невьянского городского округа работы по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и реализации Плана мероприятий по внедрению на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ. | | | | постоянно | А.В. Сурков |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Е. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Е.1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. | рублей | **31,40** | **5,18/10,0** | | Т.В. Тамакулова |
| Е.1.2 | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. | единиц на 1000 человек населения | **26,97** | **32,23/32,2** | | Т.В. Тамакулова |
| Е.1.3 | Количество инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализуемых в отчетном году с использованием всех форм финансирования (на 1 000 хозяйствующих субъектов). | единиц на 1000 человек населения | **18,93** | **20,3/20,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| Е.1.4 | Интегральный показатель оценки регулирующего воздействия и экспертизы. | баллы | **7,57** | **10/10** | | Т.В. Тамакулова |
| Е.1.5 | Интегральный показатель реализации целевых моделей. | баллы | **10,15** | **10,0/**  **отсутствует методика расчета** | | А.В. Сурков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Внедрение «Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области. Версия 2.0» | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2. | Проведение мероприятий в соответствии с целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р: | | | | постоянно | А.В. Сурков |
| 2.1 | Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | | | | постоянно | А.А. Растрепенин  Е.В.Эдильгериева |
| 2.2 | Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | | | | постоянно | Л.М. Середкина А.А. Растрепенин  Е.В.Эдильгериева |
| 2.3 | Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» | | | | постоянно | А.В. Сурков А.М. Балашов |
| 2.4 | Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 2.5 | Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | | | | постоянно | В.Ю. Павликов |
| 3. | Актуализация муниципальных НПА, регулирующих ОРВ, для приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». | | | | 01.03.2022 | Т.В. Тамакулова |
| **Ж. Показатели, измеряемые вне Рейтинга** | | | | | | |
| **Фактор/показатель** | | **Единицы измерения** | **Средне областное значение по итогам 2020 года** | **Значение показателя на 2020 год**  **(итоги подводились в 2021 году)/**  **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Ответственные за достижение показателя** |
| Ж.1.1 | Оценка уровня развития механизма муниципально-частного партнерства. | единиц | **1,39** | **2,0/2,0** | | А.В. Сурков  И.В. Беляков |
| **Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей** | | | | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Наличие перечня проектов МЧП, планируемых к реализации на территории Невьянского городского округа в среднесрочной перспективе. | | | | постоянно | В.Ю. Павликов  А.А. Растрепенин |
| 2. | Актуализация сведений по проектам ГЧП в государственной автоматизированной системе «Управление», в том числе по иным формам, предусмотренным пунктом 2 Перечня основных и иных форм ГЧП, учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», утвержденного приложением № 1 к Методике рейтинга ГЧП. | | | | 01.02.2022 | Л.М. Середкина |