## Приложение № 1
Приложение 1 к постановлению администрации Невьянского городского округа от 07.04.2023 № 588-п
"Приложение 1 к постановлению администрации Невьянского городского округа от 05.07.2019 № 1066-п
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Невьянского городского округа
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Сбособ формирования фонда | Дата вступления в силу решения ОСС о переходе | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | [6 empty] | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[11 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Свердловской области | [8 empty] | 46523.3 | 39737.3 | 3286.8 | 36380.6 | 20693.6 | 725 | 209062965.65 | 5261.13
Итого по Свердловской области 2021 г. | [8 empty] | 39018.8 | 32871.7 | 1738 | 31063.8 | 18298.4 | 602 | 79300970.37 | 96382.62
Итого по Свердловской области 2022 г. | [8 empty] | 21339.5 | 19402.3 | 597.6 | 18804.7 | 10241.4 | 306 | 68029038.56 | 79108.59
Итого по Свердловской области 2023 г. | [8 empty] | 19224.7 | 17840.6 | 2740.5 | 15100.1 | 12214.3 | 329 | 61732956.72 | 30198.62
Невьянский городской округ
2021 г.
1 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 35 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 527.4 | 463.8 |  | 463.8 | 289 | 18 | 6160774.9 | 13283.26 |  | 2021
2 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 37 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 522.9 | 457.2 | 0 | 457.2 | 409 | 22 | 5338684.47 | 11676.91 |  | 2021
3 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 60 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | На счете регионального оператора |  | 1266.6 | 1193.4 | 197.9 | 995.6 | 616.2 | 45 | 8961735.95 | 7509.42 |  | 2021
4 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Серова, д. 1 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 409.7 | 362.6 | 0 | 362.6 |  |  | 3955527.09 | 10908.79 |  | 2021
5 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Серова, д. 10 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 672 | 624.4 | 47.6 | 506.8 | 506.8 | 32 | 7165975.71 | 11476.58 |  | 2021
6 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Вересковый (г Невьянск), д. 5 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 675.1 | 557.1 | 104.7 | 452.4 | 371 | 27 | 7687228.99 | 13798.65 |  | 2021
7 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 3 | 1964 | 2013 | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 657.1 | 609 | 0 | 609 | 609 | 30 | 1614283.57 | 2650.71 |  | 2021
8 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 18 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 5 | На специальном счете УК/ТСЖ |  | 3236.1 | [5 empty] | 8020704.27 | 0 |  | 2021
9 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 20КОРПУС 1 | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 3 | На счете регионального оператора |  | 3315.6 | 3139.5 | 79.7 | 3059.8 |  |  | 5609824.79 | 1786.85 |  | 2021
10 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Аять, ул. Ленина, д. 23 | 1965 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 557.9 | 492.6 | 0 | 492.6 | 360.9 | 22 | 5626549.04 | 11422.15 |  | 2021
11 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 20 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | На счете регионального оператора |  | 2161 | 2016.8 | 43.4 | 1973.4 | 1973.4 | 71 | 14380801.6 | 7130.5 |  | 2021
12 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 2 | 1965 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 676.9 | 628.3 | 0 | 628.3 | 628.3 | 29 | 2265713.34 | 3606.1 |  | 2021
13 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 5243.8 | 4880.8 | 524.6 | 4356.2 | 4356.2 | 206 | 535160.21 | 109.65 |  | 2021
14 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 13 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 3499.9 | 3275.5 | 667.1 | 2608.4 | 2608.4 |  | 357185.1 | 109.05 |  | 2021
15 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 529.2 | 462.5 | 0 | 462.5 | 462.5 | 23 | 54007.93 | 116.77 |  | 2021
16 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 548.5 | 482.1 | 0 | 482.1 | 482.1 | 26 | 55977.61 | 116.11 |  | 2021
17 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 1968 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 480 | 426.2 | 0 | 426.2 | 393.2 | 20 | 48986.78 | 114.94 |  | 2021
18 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 583 | 531.4 |  | 531.4 | 531.4 | 16 | 59498.53 | 111.97 |  | 2021
19 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 5 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 577.7 | 531.5 | 0 | 531.5 | 531.5 | 15 | 58957.64 | 110.93 |  | 2021
20 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 1970 |  | Блочные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 3475.4 | 3169.5 |  | 3169.5 | 3169.5 |  | 354684.73 | 111.91 |  | 2021
21 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 13 | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4463.7 | 4022.7 |  | 4022.7 |  |  | 484623.91 | 120.47 |  | 2021
22 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4939.3 | 4544.8 | 73 | 4471.8 |  |  | 504084.21 | 110.91 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | 39018.8 | 32871.7 | 1738 | 31063.8 | 18298.4 | 602 | 79300970.37 | 96382.62 | - | -
2022 г.
23 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, с. Таватуй, ул. Вокзальная, д. 45 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 498.9 | 350.8 | 0 | 350.8 | 315 |  | 220925.76 | 629.78 |  | 2022
24 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 5243.8 | 4880.8 | 524.6 | 4356.2 | 4356.2 | 206 | 11499688.56 | 2356.11 |  | 2022
25 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 529.2 | 462.5 | 0 | 462.5 | 462.5 | 23 | 6387764.73 | 13811.38 |  | 2022
26 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 548.5 | 482.1 | 0 | 482.1 | 482.1 | 26 | 7444652.05 | 15442.13 |  | 2022
27 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 1968 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 480 | 426.2 | 0 | 426.2 | 393.2 | 20 | 6825526.37 | 16014.84 |  | 2022
28 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 583 | 531.4 |  | 531.4 | 531.4 | 16 | 6863465.18 | 12915.82 |  | 2022
29 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 5 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 577.7 | 531.5 | 0 | 531.5 | 531.5 | 15 | 6510577.73 | 12249.44 |  | 2022
30 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 1970 |  | Блочные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 3475.4 | 3169.5 |  | 3169.5 | 3169.5 |  | 7175910.74 | 2264.05 |  | 2022
31 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 13 | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4463.7 | 4022.7 |  | 4022.7 |  |  | 3587401.57 | 891.79 |  | 2022
32 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4939.3 | 4544.8 | 73 | 4471.8 |  |  | 11513125.87 | 2533.25 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | 21339.5 | 19402.3 | 597.6 | 18804.7 | 10241.4 | 306 | 68029038.56 | 79108.59 | - | -
2023 г.
33 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 3 | На счете регионального оператора |  | 526.9 | 459.1 | 0 | 459.1 | 459 | 22 | 3044522.87 | 6631.5 |  | 2023
34 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 5243.8 | 4880.8 | 524.6 | 4356.2 | 4356.2 | 206 | 14485917.81 | 2967.94 |  | 2023
35 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 13 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 3499.9 | 3275.5 | 667.1 | 2608.4 | 2608.4 |  | 9011588.51 | 2751.21 |  | 2023
36 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Свердлова, д. 19 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 779.7 | 727.9 | 0 | 727.9 | 686.4 | 31 | 4727585.58 | 6494.83 |  | 2023
37 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 7 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | На счете регионального оператора |  | 1171.1 | 1080.9 | 0 | 1080.9 | 934.8 | 70 | 4771263.29 | 4414.16 |  | 2023
38 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 1970 |  | Блочные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 3475.4 | 3169.5 |  | 3169.5 | 3169.5 |  | 11111461.27 | 3505.75 |  | 2023
39 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 23 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 4527.9 | 4246.9 | 1548.8 | 2698.1 |  |  | 14580617.39 | 3433.24 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | 19224.7 | 17840.6 | 2740.5 | 15100.1 | 12214.3 | 329 | 61732956.72 | 30198.62 | - | -
Итого по муниципальному образованию Невьянский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | 46523.3 | 39737.3 | 3286.8 | 36380.6 | 20693.6 | 725 | 209062965.65 | 5261.13 | - | -

## Приложение № 2
Приложение 2 к постановлению администрации Невьянского городского округа от 07.04.2023 № 588 -п
"Приложение 2 к постановлению администрации Невьянского городского округа от 05.07.2019 № 1066-п
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Невьянского городского округа
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [11 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт мусоропровода | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики | Установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжени | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 209062965.65 | 20810093.99 | 11164004.4 | 3966373.09 | 4896358.44 | 4750519.2 |  |  |  | 94142430.02 | 10257233.66 | 50517444.51 | [6 empty] | 5288434.99 |  | 3270073.35
Итого по муниципальному образованию Невьянский городской округ |  | 209062965.65 | 20810093.99 | 11164004.4 | 3966373.09 | 4896358.44 | 4750519.2 | 0 | 0 | 0 | 94142430.02 | 10257233.66 | 50517444.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288434.99 | 0 | 3270073.35
Итого за 2021 год |  | 79300970.37 | 12655863.59 | 7924419.6 | 3966373.09 | 3898497.24 | 3518866.8 | 0 | 0 | 0 | 23386896 | 3928935.74 | 14580249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392464.48 | 0 | 1048404.23
1 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 35 | 6160774.9 | 451467.6 | 408627.6 | 0 | 120807.6 | 240735.6 | 0 | 0 | 0 | 2897043.6 | 211375.2 | 1657736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53824.23 | 0 | 119157.07
2 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 37 | 5338684.47 | 456626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818342.8 | 256021.2 | 1689157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53364.98 | 0 | 65171.89
3 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 60 | 8961735.95 | 1101769.2 | 974553.6 | 0 | 186655.2 | 438086.4 | 0 | 0 | 0 | 2858673.6 | 227290.8 | 2913619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129263.87 | 0 | 131824.08
4 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Серова, д. 1 | 3955527.09 | 322704 | 0 | 0 | 121410 | 147884.4 | 0 | 0 | 0 | 1973198.4 | 194731.2 | 1080949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38216.42 | 0 | 76433.47
5 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Серова, д. 10 | 7165975.71 | 411591.6 | 965180.4 | 0 | 260995.2 | 330134.4 | 0 | 0 | 0 | 3249672 | 225289.2 | 1563424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68581.5 | 0 | 91106.61
6 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Вересковый (г Невьянск), д. 5 | 7687228.99 | 532155.6 | 789637.2 | 648994.8 | 228512.4 | 409165.2 | 0 | 0 | 0 | 2984926.8 | 373579.2 | 1555765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68897.87 | 0 | 95594.72
7 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 3 | 1614283.57 | 363708 | 331332 | 449131.2 | 166849.2 | 225700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54219.42 | 0 | 23342.95
8 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 18 | 8020704.27 | 2399697.59 | 0 | 1703774.29 | 1800566.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614943.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351343.38 | 0 | 150379.63
9 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 20КОРПУС 1 | 5609824.79 | 4800126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714176.28 | 0 | 95522.51
10 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Аять, ул. Ленина, д. 23 | 5626549.04 | 447639.6 | 551110.8 | 0 | 198469.2 | 612778.8 | 0 | 0 | 0 | 2448396 | 208008 | 1046354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56936.93 | 0 | 56855.31
11 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 20 | 14380801.6 | 982191.6 | 3224978.4 | 710588.4 | 641665.2 | 618493.2 | 0 | 0 | 0 | 4156642.8 | 617697.6 | 3073243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234619.77 | 0 | 120681.43
12 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 2 | 2265713.34 | 386186.4 | 678999.6 | 453884.4 | 172567.2 | 495888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55853.18 | 0 | 22334.56
13 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 535160.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535160.21 | 0 | 0
14 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 13 | 357185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357185.1 | 0 | 0
15 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 | 54007.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54007.93 | 0 | 0
16 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 | 55977.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55977.61 | 0 | 0
17 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 48986.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48986.78 | 0 | 0
18 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 | 59498.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59498.53 | 0 | 0
19 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 5 | 58957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58957.64 | 0 | 0
20 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 354684.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354684.73 | 0 | 0
21 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 13 | 484623.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484623.91 | 0 | 0
22 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 | 504084.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504084.21 | 0 | 0
Итого за 2022 год |  | 68029038.56 | 2847412.8 | 3239584.8 | 0 | 997861.2 | 1231652.4 | 0 | 0 | 0 | 48870537.6 | 2171738.4 | 7367254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220925.76 | 0 | 1082070.8
23 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, с. Таватуй, ул. Вокзальная, д. 45 | 220925.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220925.76 | 0 | 0
24 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 11499688.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121698.96
25 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 | 6387764.73 | 626986.8 | 482808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306583.2 | 313648.8 | 1569852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87885.93
26 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 | 7444652.05 | 536462.4 | 634456.8 | 0 | 199172.4 | 412396.8 | 0 | 0 | 0 | 3444513.6 | 328758 | 1797500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91391.65
27 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 6825526.37 | 478526.4 | 0 | 0 | 373981.2 | 71529.6 | 0 | 0 | 0 | 3659212.8 | 543524.4 | 1578891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860.37
28 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 | 6863465.18 | 559434 | 1062102 | 0 | 203221.2 | 517472.4 | 0 | 0 | 0 | 2587686 | 522818.4 | 1276813.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133917.98
29 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 5 | 6510577.73 | 646003.2 | 1060218 | 0 | 221486.4 | 230253.6 | 0 | 0 | 0 | 2618397.6 | 462988.8 | 1144197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127032.53
30 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 7175910.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140014.34
31 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 13 | 3587401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69996.37
32 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 | 11513125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11322853.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190272.67
Итого за 2023 год |  | 61732956.72 | 5306817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884996.42 | 4156559.52 | 28569940.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675044.75 | 0 | 1139598.32
33 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 4 | 3044522.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334207.56 | 2594471.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57270.68 | 0 | 58573.57
34 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 | 14485917.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453008.61 | 12806487.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226421.98
35 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 13 | 9011588.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176697.81
36 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Свердлова, д. 19 | 4727585.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550905.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85661.73 | 0 | 91018.11
37 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, пос. Цементный, ул. Советская, д. 7 | 4771263.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550905.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129339.44 | 0 | 91018.11
38 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 17 | 11111461.27 | 2565504.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602855.89 | 6725228.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217871.79
39 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 23 | 14580617.39 | 2741312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948294.24 | 766487.46 | 6443753.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402772.9 | 0 | 277996.95