**Описание: герб**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[ДатаРегистрации]** |  |  | **№** | **[РегистрационныйНомер]** |
| г. Невьянск | | | | | |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)   
по технологическому присоединению к газораспределительным сетям жилых домов частного сектора в газифицированных населенных пунктах Невьянского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в рамках исполнения п. 6.2 р. II Протокола заседания правительства Свердловской области от 25.01.2023 № 2, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по технологическому присоединению к газораспределительным сетям жилых домов частного сектора   
в газифицированных населенных пунктах Невьянского городского округа, Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности  главы Невьянского  городского округа | С.Л. Делидов |
|  | ВставитьЭП |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий («дорожная карта») по технологическому присоединению к газораспределительным сетям жилых домов частного сектора в газифицированных населенных пунктах Невьянского городского округа** | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подача заявки на газификацию домовладения | Собственник домовладения |  |
| 2 | Заключение договора на технологическое присоединение (догазификацию) | Собственник домовладения и  ГУП СО «Газовые Сети» | от двух недель до одного месяца после подачи заявки |
| 3 | Подготовка рабочей документации (проекта) | Собственник домовладения | Срок готовности от 3 до 6 месяцев в зависимости от организации в которую обратился собственник домовладения и финансовой возможности собственника. |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ (приобретение газоиспользующего оборудования и заключение договора на строительство сети газопотребления в границах домовладения от уличного газопровода до газоиспользующего оборудования, установленного в доме) | Собственник домовладения | Зависит от финансового обеспечения собственника домовладения |
| 3 | | | |
| 5 | Мониторинг готовности сети и газоиспользующего оборудования к подключению сотрудниками газораспределительной организации | ГУП СО «Газовые Сети» | До 3-х месяцев |
| 6 | Заключение договоров на поставку газа и на техническое обслуживание внутридомового оборудования | Собственник домовладения и  ГУП СО «Газовые Сети» | 30 дней после подачи заявки на заключение договоров домовладельцем в РСО |
| 6 | Пуск газа и подписание акта о подключении | ГУП СО «Газовые Сети» | 30 дней после заключения договора на поставку газа при наличии полного пакета необходимой документации |