Приложение к служебной записке / от _____________ № _____________

ОТЧЕТ
о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие Невьянского
городского округа» на 2020–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 539-ПП,
за 2021 год

Комплексная программа «Развитие Невьянского городского округа»
на 2020–2025 годы утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 539-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 800-ПП (далее – комплексная программа).
Плановый объем расходов на реализацию мероприятий комплексной программы в 2021 году составляет 631 370,23 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0 рублей;
областной бюджет – 155 659,19 тыс. рублей;
местный бюджет – 112 836,04 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 362 875,00 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы
по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 465 403,49 тыс. рублей, или 73,7% от плана, в том числе:
федеральный бюджет – 0 рублей;
областной бюджет – 16 711,46 тыс. рублей, или 10,7% от плана;
местный бюджет – 80 810,98 тыс. рублей, или 71,6% от плана;
внебюджетные источники – 367 881,05 тыс. рублей, или 101,4% от плана.
В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.
Направление 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»
Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование для замены клинкерного транспортера, проведена замена привода сырьевой мельницы № 1 АО «Невьянский цементник».
Обеспечена деятельность Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Направление 2 «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа»
Завершены работы по строительству новой котельной в пос. Вересковый.
Направление 3 «Развитие городской среды Невьянского городского округа»
Разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион», расположенной
по ул. Садовой, 3 в г. Невьянске, (2 этап).
Разработан дизайн-проект на благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянская» (1 этап 1 очередь). Проект является победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2021 году.
Направление 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»
Осуществлены выплаты собственникам 22 квартир, находящихся в аварийном жилищном фонде, в результате чего расселены 65 человек из жилых помещений площадью 686,6 кв. метров.
Произведены выплаты собственникам жилого помещения площадью
43,9 кв. метров, находящегося в аварийном жилищном фонде в с. Аятское.
Разработана проектная документация на строительство жилого дома для работников муниципальных бюджетных образовательных и медицинских организаций, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Направление 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»
Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 3,6 км.
Направление 7 «Развитие физической культуры и спорта Невьянского городского округа»
Проведены монтажные работы по установке системы обнаружения пожара в клубе единоборств МБУ СПК «Витязь» по ул. Карла Маркса, д. 21, приобретен инвентарь для МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта».
Приобретены блок-контейнеры для лыжных баз «Старт» и «Мечта».
Проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, заключен муниципальный контракт на проведение реконструкции здания бассейна при МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Ведется подготовка к передаче строительной площадки подрядчику, а также подготовка документов для получения разрешения на строительство.

Оценка эффективности реализации комплексной программы
1. Результативность реализации комплексной программы
Комплексной программой на 2021 год утверждены 13 целевых показателей.
По итогам 2021 года 13 целевых показателей (100%) имеют значения на уровне плановых или превышают плановые значения каждого из показателей и результативность реализации комплексной программы оценивается как «высокая».
Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы
за 2021 год представлен в таблице 1.
2. Степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы
Планом мероприятий на 2021 год предусмотрена реализация 19 мероприятий. В полном объеме исполнено 16 мероприятий, что составляет 84,2% от плана.
Таким образом, степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы оценивается как «удовлетворительная».
Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы по итогам
2021 года представлен в таблице 2.
На основании проведенной оценки результативности реализации комплексной программы и степени исполнения плана мероприятий
по выполнению комплексной программы эффективность реализации комплексной программы в 2021 году оценивается как «удовлетворительная».

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год

Таблица 1

Номер строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения

1	2	3	4	5	6	7
1.	Направление 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»
2.	Целевой показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	930,6	1113,37[1]	119,6
3.	Целевой показатель 2. Количество субъектов малого / и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	322,0	322,0	100,0
4.	Целевой показатель 3. Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, / в общей численности занятого населения	процентов	32,4	33,3	102,8
5.	Направление 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа»
6.	Целевой показатель 4. Ввод в эксплуатацию объектов инженерных сетей и сооружений	единиц	1	1	100,0
7.	Целевой показатель 5. Доля газифицированных населенных пунктов Невьянского городского округа к общему числу населенных пунктов Невьянского городского округа	процентов	31,4	31,4	100,0
8.	Направление 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»
9.	Целевой показатель 8. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	24,1	29,0	120,3
10.	Целевой показатель 9. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	кв. м	75,75	686,6	906,4
11.	Направление 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»
12.	Целевой показатель 10. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ежегодно)	км	3,565	3,6	101,0
13.	Направление 6 «Развитие системы образования Невьянского городского округа»
14.	Целевой показатель 11. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену	процентов	93,0	97,9	105,3
15.	Целевой показатель 12. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей / в возрасте от 1,5 до 3 лет	процентов	100,0	100,0	100,0
16.	Направление 7 «Развитие физической культуры и спорта Невьянского городского округа»
17.	Целевой показатель 13. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Невьянского городского округа	процентов	42,7	49,4	115,7
18.	Направление 8 «Развитие культуры Невьянского городского округа»
19.	Целевой показатель 14. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	процентов	88,0	88,0	100,0
20.	Целевой показатель 15. Объем туристического потока	тыс. человек	130,0	166,8	128,3
[1] Оценка в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Невьянского городского округа на среднесрочный период 2022–2024 годов, утвержденным постановлением Администрации Невьянского городского округа от 08.10.2021 № 1623-п

ОТЧЕТ
о выполнение мероприятий комплексной программы за 2021 год

Таблица 2

Номер строки	Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения

1	2	3	4	5	6
1.	Всего по комплексной программе в том числе:	631 370,23	465 403,49	73,7
2.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
3.	областной бюджет	155 659,19	16 711,46	10,7
4.	в том числе субсидии местным бюджетам	155 659,19	16 711,46	10,7
5.	местный бюджет	112 836,04	80 810,98	71,6
6.	внебюджетные источники	362 875,00	367 881,05	101,4
7.	Направление 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»
8.	Всего по направлению 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»	363 835,00	368 841,05	101,4
9.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
10.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0
11.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0
12.	местный бюджет	960,00	960,00	100,0
13.	внебюджетные источники	362 875,00	367 881,05	101,4
14.	Мероприятие 1. Производство кабин для модернизированных электровозов 2ЭС10, 2ЭС7 ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе:	1960,00	3250,76	165,9	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
15.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
16.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
17.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
18.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
19.	внебюджетные источники	1960,00	3250,76	165,9
20.	Мероприятие 2. Производство трамваев низкопольных ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе:	8800,00	29 945,81	340,3	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
21.	федеральный бюджет	0,00	0,00
22.	областной бюджет	0,00	0,00
23.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00
24.	местный бюджет	0,00	0,00
25.	внебюджетные источники	8800,00	29 945,81	340,3
26.	Мероприятие 3. Производство кабин шагающих экскаваторов ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе:	1750,00	3647,00	208,4	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
27.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
28.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
29.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
30.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
31.	внебюджетные источники	1750,00	3647,00	208,4
32.	Мероприятие 5. Обновление и модернизация производства, АО «Невьянский цементник», всего в том числе:	274 165,00	144 991,48	52,9	Мероприятие исполнено. Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование для замены клинкерного транспортера. Проведена замена привода сырьевой мельницы / № 1. Сложилась экономия средств
33.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
34.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
35.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
36.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
37.	внебюджетные источники	274 165,00	144 991,48	52,9
38.	Мероприятие 7. Приобретение оборудования для добычи драгоценных металлов, в том числе бывших в употреблении у других юридических лиц, Артель старателей «Нейва», всего в том числе:	50 000,00	154 546,00	309,1	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
39.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
40.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
41.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
42.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
43.	внебюджетные источники	50 000,00	154 546,00	309,1
44.	Мероприятие 11. Реконструкция кондитерского цеха ИП Чумичев В.Г., всего в том числе:	1200,00	1500,00	125,0	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
45.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
46.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
47.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
48.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
49.	внебюджетные источники	1200,00	1500,00	125,0
50.	Мероприятие 12. Строительство кафе ИП Чумичев В.Г., всего в том числе:	25 000,00	30 000,00	120,0	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы выполнены в соответствии / с графиком
51.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
52.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
53.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
54.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
55.	внебюджетные источники	25 000,00	30 000,00	120,0
56.	Мероприятие 13. Развитие малого и среднего предпринимательства, всего в том числе:	960,00	960,00	100,0	Мероприятие исполнено. Обеспечена деятельность Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства
57.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
58.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
59.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
60.	местный бюджет	960,00	960,00	100,0
61.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
62.	Направление 2 «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа»
63.	Всего по направлению 2 «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа»	0,00	17 827,80	0,0
64.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
65.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
66.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
67.	местный бюджет	0,00	17 827,80	0,00
68.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
69.	Мероприятие 16. Строительство котельной в пос. Вересковый, всего в том числе:	0,00	17 827,80	0,00	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Завершено строительство котельной / в пос. Вересковый
70.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
71.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
72.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
73.	местный бюджет	0,00	17 827,80	0,00
74.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
75.	Направление 3 «Развитие городской среды Невьянского городского округа»
76.	Всего по направлению 3 «Развитие городской среды Невьянского городского округа»	4900,00	2472,74	50,5
77.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
78.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
79.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
80.	местный бюджет	4900,00	2472,74	50,5
81.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
82.	Мероприятие 25. Благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион», расположенной по ул. Садовой, 3 в г. Невьянске, (2 этап), всего в том числе:	0,00	873,74	0,00	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Разработана проектно-сметная документация
83.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
84.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
85.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
86.	местный бюджет	0,00	873,74	0,00
87.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
88.	Мероприятие 26. Благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска», всего в том числе:	4900,00	1599,00	32,6	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Разработан дизайн-проект комплексного благоустройства общественной территории «Набережная города Невьянска» (1 этап 1 очередь)
89.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
90.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
91.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
92.	местный бюджет	4900,00	1599,00	32,6
93.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
94.	Направление 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»
95.	Всего по направлению 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»	134 767,00	20 564,80	15,3
96.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
97.	областной бюджет	130 659,19	16 711,46	12,8
98.	в том числе субсидии местным бюджетам	130 659,19	16 711,46	12,8
99.	местный бюджет	4107,81	3853,34	93,8
100.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
101.	Мероприятие 28. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Государственной корпорации - «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», всего в том числе:	134 767,00	17 196,66	12,8	Мероприятие исполнено частично. Осуществлены выплаты собственникам 22 квартир, находящихся в аварийном жилищном фонде, в результате чего расселены 65 человек из жилых помещений площадью 686,6 кв. метров
102.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
103.	областной бюджет	130 659,19	16 711,46	12,8
104.	в том числе субсидии местным бюджетам	130 659,19	16 711,46	12,8
105.	местный бюджет	4107,81	485,20	11,8
106.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
107.	Мероприятие 29. Строительство жилого дома для работников муниципальных бюджетных образовательных и медицинских организаций, всего в том числе:	0,00	3368,14	0,00	Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Произведена дополнительная оплата за проектную документацию
108.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
109.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
110.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
111.	местный бюджет	0,00	3368,14	0,00
112.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
113.	Направление 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»
114.	Всего по направлению 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»	97 017,23	50 339,67	51,9
115.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
116.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
117.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
118.	местный бюджет	97 017,23	50 339,67	51,9
119.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
120.	Мероприятие 30. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Невьянске, всего в том числе:	75 517,23	43 319,39	57,4	Мероприятие исполнено. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Карла Маркса, Мамина–Сибиряка, Ляхина, Малышева, Чапаева, Кучина в г. Невьянске. Сложилась экономия средств
121.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
122.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
123.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
124.	местный бюджет	75 517,23	43 319,39	57,4
125.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
126.	Мероприятие 31. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа, всего в том числе:	2000,00	7020,28	351,0	Мероприятие исполнено. Выполнен ремонт автомобильных дорог в поселках Калиново и Цементном
127.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
128.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
129.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
130.	местный бюджет	2000,00	7020,28	351,0
131.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
132.	Мероприятие 32. Проектирование и (или) реконструкция, ремонт улично-дорожной сети в Невьянском городском округе, всего в том числе:	19 500,00	0,00	0,0	Мероприятие не исполнено в связи / с отсутствием источников финансирования
133.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
134.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
135.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
136.	местный бюджет	19 500,00	0,00	0,0
137.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
138.	Направление 7 «Развитие физической культуры и спорта Невьянского городского округа»
139.	Всего по направлению 7 «Развитие культуры, физической культуры и спорта Невьянского городского округа»	30 851,00	5357,43	17,4
140.	федеральный бюджет	0,00	0,00
141.	областной бюджет	25 000,00	0,00	0,0
142.	в том числе субсидии местным бюджетам	25 000,00	0,00	0,0
143.	местный бюджет	5851,00	5357,43	91,6
144.	внебюджетные источники	0,00	0,00
145.	Мероприятие 36. Реконструкция здания бассейна при муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Невьянского городского округа со строительством пристроя, всего в том числе:	27 777,80	2777,80	10,0	Мероприятие исполнено частично. Проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Ведется подготовка к передаче строительной площадки подрядчику, а также подготовка документов для получения разрешения на строительство
146.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
147.	областной бюджет	25 000,00	0,00	0,0
148.	в том числе субсидии местным бюджетам	25 000,00	0,00	0,0
149.	местный бюджет	2777,80	2777,80	100,0
150.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
151.	Мероприятие 37. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций физической культуры / и спорта, всего в том числе:	2125,00	1879,63	88,5	Мероприятие исполнено. Проведены монтажные работы / по установке системы обнаружения пожара в клубе единоборств / МБУ СПК «Витязь» по ул. Карла Маркса, д. 21 в г. Невьянске, приобретен инвентарь в МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта». Сложилась экономия средств
152.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
153.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
154.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
155.	местный бюджет	2125,00	1879,63	88,5
156.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
157.	Мероприятие 38. Развитие инфраструктуры объектов спорта, всего в том числе:	948,20	700,00	73,8	Мероприятие исполнено. Приобретены блок-контейнеры для лыжных баз «Старт» и «Мечта». Сложилась экономия средств
158.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
159.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00
160.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
161.	местный бюджет	948,20	700,00	73,8
162.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00