## Лист1
Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 1033813.0764 | 691468.48 | 66.8853
2 | федеральный бюджет | 293587.9 | 275183.17 | 93.7311
3 | областной бюджет | 354947.4764 | 179869.29 | 50.6749
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 193989.3784 | 179869.29 | 92.7212
5 | местный бюджет | 144742.7 | 76837.12 | 53.0853
6 | внебюджетные источники | 240535 | 159578.9 | 66.3433
7 | Направление 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа» | 241545 | 160548.9 | 66.4675
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
12 | местный бюджет | 1010 | 970 | 96.0396
13 | внебюджетные источники | 240535 | 159578.9 | 66.3433
14 | Мероприятие 1. Производство кабин для модернизированных электровозов 2ЭС10, 2ЭС7 ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе: | 2000 | 7362.7 | 368.135 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2000 | 7362.7 | 368.135
20 | Мероприятие 2. Производство трамваев низкопольных ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе: | 8900 | 11700 | 131.4607 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
25 | внебюджетные источники | 8900 | 11700 | 131.4607
26 | Мероприятие 3. Производство кабин шагающих экскаваторов ООО «Уральский завод модульных конструкций», всего в том числе: | 1750 | 4533 | 259.0286 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 1750 | 4533 | 259.0286
32 | Мероприятие 4. Приобретение дефектоскопа АО «Невьянский машиностроительный завод», всего в том числе: | 4100 | 4593.5 | 112.0366 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 4100 | 4593.5 | 112.0366
38 | Мероприятие 5. Обновление и модернизация производства, АО «Невьянский цементник», всего в том числе: | 96370 | 23292.55 | 24.1699 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
39 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
40 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
41 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
42 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
43 | внебюджетные источники | 96370 | 23292.55 | 24.1699
44 | Мероприятие 6. Строительство дороги и линии электропередачи, установка оборудования для добычи известняка, ООО «Невьянское карьероуправление», всего в том числе: | 10415 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на 2021-2022 годы
45 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
46 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
47 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
49 | внебюджетные источники | 10415 | 0 | 0
50 | Мероприятие 7. Приобретение оборудования для добычи драгоценных металлов, в том числе бывших в употребелнии у других юридических лиц, Артель старателей «Нейва», всего в том числе: | 50000 | 57771 | 115.542 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме
51 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
52 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
53 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
54 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
55 | внебюджетные источники | 50000 | 57771 | 115.542
56 | Мероприятие 8. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС, ООО «Гамма инвест», всего в том числе: | 50000 | 50000 | 100 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
57 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
58 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
59 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
60 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
61 | внебюджетные источники | 50000 | 49326.15 | 98.6523
62 | Мероприятие 9. Реконструкция телятника на 100 голов КРС, ЗАО «Аятское», всего в том числе: | 10000 | 1000 | 10 | Мероприятие исполнено частично. Выполнено утепление пристроя к действующей ферме
63 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
64 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
65 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
66 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
67 | внебюджетные источники | 10000 | 1000 | 10
68 | Мероприятие 10. Реконструкция двух коровников около с. Кунара совместно с КФХ Гиниятлиным Р., ЗАО «Аятское», всего в том числе: | 7000 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансирования
69 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
70 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
71 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
72 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
73 | внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0
74 | Мероприятие 13. Развитие малого и среднего предпринимательства, всего в том числе: | 1010 | 1010 | 100 | Мероприятие исполнено. Обеспечена деятельность фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
75 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
76 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
77 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
78 | местный бюджет | 1010 | 970 | 96.0396
79 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
80 | Направление 2 «Развитие системы жилищно-комунального хозяйства Невьянского городского округа»
81 | Всего по направлению 2 «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа» | 50500.8 | 24022.7 | 47.5689
82 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
83 | областной бюджет | 21345.4 | 21345.4 | 100
84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 21345.4 | 21345.4 | 100
85 | местный бюджет | 29155.4 | 2677.3 | 9.1829
86 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
87 | Мероприятие 16. Строительство котельной в пос. Вересковый, всего в том числе: | 26800.5 | 1522.4 | 5.6805 | Мероприятие исполнено частично. Разработана проектно-сметная документация на строительство котельной, заключен муниципальный контракт, выполняются строительно-монтажные работы
88 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
89 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
91 | местный бюджет | 26800.5 | 1522.4 | 5.6805
92 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
93 | Мероприятие 18. Проектирование и строительство водозабора с разводящими сетями в нагорной части г. Невьянска, всего в том числе: | 1200 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансирования
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
97 | местный бюджет | 1200 | 0 | 0
98 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
99 | Мероприятие 24. Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района (II и III этапы), всего в том числе: | 22500.3 | 22500.3 | 100 | Мероприятие исполнено.
100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | областной бюджет | 21345.4 | 21345.4 | 100
102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 21345.4 | 21345.4 | 100
103 | местный бюджет | 1154.9 | 1154.9 | 100
104 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
105 | Направление 3 «Развитие городской среды Невьянского городского округа»
106 | Всего по направлению 3 «Развитие городской среды Невьянского городского округа» | 3000 | 1391.3 | 46.3767
107 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
108 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
110 | местный бюджет | 3000 | 1391.3 | 46.3767
111 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
112 | Мероприятие 26. Благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион», расположенной по ул. Садовой, 3 в г. Невьянске, (2 этап), всего в том числе: | 2500 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансирования
113 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
114 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
116 | местный бюджет | 2500 | 0 | 0
117 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
118 | Мероприятие 27. Благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска», всего в том числе: | 500 | 750 | 150 | Мероприятие исполнено. Разработан дизайн-проект по благоустройству набережной г. Невьянска
119 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
120 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
122 | местный бюджет | 500 | 750 | 150
123 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 28. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Ленина, д. 39, 41, по ул. Школьная, д. 5 в пос. Цементный, всего в том числе: | 0 | 641.3 | 0 | Мероприятие исполнено. Разработана проектная документация на благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Ленина, д. 39, 41, по ул. Школьная, д. 5 в пос. Цементный
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 641.3 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
124 | Направление 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»
125 | Всего по направлению 4 «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа» | 38597.1784 | 25858.94 | 66.997
126 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
127 | областной бюджет | 28040.9784 | 22985.9 | 81.9725
128 | в том числе субсидии местным бюджетам | 28040.9784 | 22985.9 | 81.9725
129 | местный бюджет | 10556.2 | 2873.04 | 27.2166
130 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
131 | Мероприятие 29. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Государственной корпорации - «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», всего в том числе: | 31897.1783 | 23696.8 | 74.2912 | Мероприятие исполнено.
132 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
133 | областной бюджет | 28040.9784 | 22985.9 | 81.9725
134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 28040.9784 | 22985.9 | 81.9725
135 | местный бюджет | 3856.2 | 710.9 | 18.4352
136 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
137 | Мероприятие 30. Строительство жилого дома для работников муниципальных бюджетных образовательных и медицинских организаций, всего в том числе: | 6700 | 2162.14 | 32.2707 | Мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация на строительство жилого дома, получено заключение государственной экспертизы. Сложилась экономия средств
138 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
139 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
141 | местный бюджет | 6700 | 2162.14 | 32.2707
142 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
143 | Направление 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»
144 | Всего по направлению 5 «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа» | 51851.9 | 42959.48 | 82.8503
145 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
146 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
147 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
148 | местный бюджет | 51851.9 | 42959.48 | 82.8503
149 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
150 | Мероприятие 31. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Невьянске, всего в том числе: | 30351.9 | 29749.7 | 98.0159 | Мероприятие исполнено.
151 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
152 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
153 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
154 | местный бюджет | 30351.9 | 29749.7 | 98.0159
155 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
156 | Мероприятие 32. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа, всего в том числе: | 2000 | 2674.8 | 133.74 | Мероприятие исполнено.
157 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
159 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
160 | местный бюджет | 2000 | 2674.8 | 133.74
161 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
162 | Мероприятие 33. Проектирование и (или) реконструкция, ремонт улично-дорожной сети в Невьянском городском округе, всего в том числе: | 19500 | 10534.98 | 54.0255 | Мероприятие исполнено.
163 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
164 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
165 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
166 | местный бюджет | 19500 | 10534.98 | 54.0255
167 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
168 | Направление 6 «Развитие системы образования Невьянского городского округа»
169 | Всего по направлению 6 «Развитие системы образования Невьянского городского округа» | 462509.3 | 425454.19 | 91.9882
170 | федеральный бюджет | 293587.9 | 275183.17 | 93.7311
171 | областной бюджет | 144603 | 135537.99 | 93.7311
172 | в том числе субсидии местным бюджетам | 144603 | 135537.99 | 93.7311
173 | местный бюджет | 24318.4 | 14733.03 | 60.5839
174 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
175 | Мероприятие 34. Строительство школы на 1000 мест в г. Невьянске Свердловской области, всего в том числе: | 453909.3 | 425454.19 | 93.7311 | Мероприятие исполнено. Завершено строительство школы на 1000 мест в г. Невьянске, объект введен в эксплуатацию
176 | федеральный бюджет | 293587.9 | 275183.17 | 93.7311
177 | областной бюджет | 144603 | 135537.99 | 93.7311
178 | в том числе субсидии местным бюджетам | 144603 | 135537.99 | 93.7311
179 | местный бюджет | 15718.4 | 14733.03 | 93.7311
180 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
181 | Мероприятие 35. Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области, всего в том числе: | 3655 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2020 году заявка для прохождения отбора на предоставление субсидий из областного бюджета Свердловской области бюджету Невьянского городского округа на строительство данного объекта была направлена в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
182 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
183 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
185 | местный бюджет | 3655 | 0 | 0
186 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
187 | Мероприятие 36. Строительство пристроя (спортивный зал) к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пос. Аять, всего в том числе: | 4945 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. По результатам отбора объект включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор. 26 июня 2020 года направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство объекта муниципальной собственности в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
188 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
189 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
191 | местный бюджет | 4945 | 0 | 0
192 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
193 | Направление 7 «Развитие физической культуры и спорта Невьянского городского округа»
194 | Всего по направлению 7 «Развитие культуры, физической культуры и спорта Невьянского городского округа» | 24800.8 | 11223.47 | 45.2545
195 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
196 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
197 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
198 | местный бюджет | 24800.8 | 11223.47 | 45.2545
199 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
200 | Мероприятие 37. Реконструкция здания бассейна при муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Невьянского городского округа со строительством пристроя, всего в том числе: | 14315 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Разработана проектно-сметная документация. В адрес Министерства спорта и физической культуры Свердловской области направлена заявка на финансирование.
201 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
202 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
203 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
204 | местный бюджет | 14315 | 0 | 0
205 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
206 | Мероприятие 38. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций физической культуры и спорта, всего в том числе: | 1274.1 | 1506.2 | 118.2168 | Мероприятие исполнено.
207 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
208 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
209 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
210 | местный бюджет | 1274.1 | 1506.2 | 118.2168
211 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
212 | Мероприятие 39. Развитие инфраструктуры объектов спорта, всего в том числе: | 9211.7 | 9717.27 | 105.4883 | Мероприятие исполнено.
213 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
214 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
215 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
216 | местный бюджет | 9211.7 | 9717.27 | 105.4883
217 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
218 | Направление 8 «Развитие культуры Невьянского городского округа»
219 | Всего по направлению 8 «Развитие культуры Невьянского городского округа» | 161008.098 | 9.5 | 0.0059003
220 | федеральный бюджет | 0 | 0
221 | областной бюджет | 160958.098 | 0 | 0
222 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
223 | местный бюджет | 50 | 9.5 | 19
224 | внебюджетные источники | 0 | 0
225 | Мероприятие 41. Разработка проектно-сметной документации и строительство Дома культуры в пос. Аять Невьянского городского округа, всего в том числе: | 50 | 9.5 | 19 | Мероприятие исполнено частично. Проведены кадастровые работы по подготовке схемы на кадастровом плане территории и межевого плана
226 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
227 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
228 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
229 | местный бюджет | 50 | 9.5 | 19
230 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
231 | Мероприятие 42. Реконструкция объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина, конец XVIII- начало XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, просп. Октябрьский, д. 3, всего в том числе: | 100000
232 | федеральный бюджет | 0
233 | областной бюджет2 | 100000
234 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0
235 | местный бюджет | 0
236 | внебюджетные источники | 0
237 | Мероприятие 43. Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, здание 3, всего в том числе: | 27958.098
238 | федеральный бюджет | 0
239 | областной бюджет2 | 27958.098
240 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0
241 | местный бюджет | 0
242 | внебюджетные источники | 0
243 | Мероприятие 44. Проведение ремонтно-рестарационных работ фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения Дом торговца Громазова, конец XIX века, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4, всего в том числе: | 23750
244 | федеральный бюджет | 0
245 | областной бюджет | 23750
246 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0
247 | местный бюджет | 0
248 | внебюджетные источники | 0
249 | Мероприятие 45. Реконструкция объекта культурного наследия Свердловской области «Особняк куапца Власова, конец XIX века», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 4, всего в том числе: | 6000
250 | федеральный бюджет | 0
251 | областной бюджет2 | 6000
252 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0
253 | местный бюджет | 0
254 | внебюджетные источники | 0
255 | Мероприятие 46. Реконструкция объекта культурного наследия «Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 21», всего в том числе: | 3250
256 | федеральный бюджет | 0
257 | областной бюджет2 | 3250
258 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0
259 | местный бюджет | 0
260 | внебюджетные источники | 0