## Sheet1
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года»
[7 empty] | Приложение к постановлению администрации Невьянского городского округа "О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года" от ______________2023 № _______-п |  |  |  |  | Текущая. Внесение изменений;«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2027 года»
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [8 empty] | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | тыс. руб.
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 135 379,47 | 137 853,14 | 167 768,61 | 108 997,32 | 205 074,28 | 145 871,29 | 225 542,71 | 74 562,84 | 69 709,28 |  | 2020 | 2027 | False | 2
2 | областной бюджет | 77 890,38 | 940,30 | 5 140,40 | 3 955,90 | 63 250,48 | 2 305,20 | 2 298,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
3 | местный бюджет | 1 057 489,09 | 136 912,84 | 162 628,21 | 105 041,42 | 141 823,80 | 143 566,09 | 223 244,61 | 74 562,84 | 69 709,28 |  | 2020 | 2027 | False | 2
4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
5 | Капитальные вложения | 386 614,48 | 65 621,54 | 73 969,93 | 29 948,55 | 123 763,55 | 72 892,63 | 5 973,51 | 7 099,00 | 7 345,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
6 | областной бюджет | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
7 | местный бюджет | 325 667,48 | 65 621,54 | 73 969,93 | 29 948,55 | 62 816,55 | 72 892,63 | 5 973,51 | 7 099,00 | 7 345,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
8 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
9 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 12 132,04 | 0,00 | 4 421,55 | 3 758,40 | 2 102,09 | 1 150,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
10 | местный бюджет | 12 132,04 | 0,00 | 4 421,55 | 3 758,40 | 2 102,09 | 1 150,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
11 | Прочие нужды | 736 632,95 | 72 231,60 | 89 377,13 | 75 290,37 | 79 208,64 | 71 828,66 | 219 569,20 | 67 113,84 | 62 013,51 |  | 2020 | 2027 | False | 2
12 | областной бюджет | 16 943,38 | 940,30 | 5 140,40 | 3 955,90 | 2 303,48 | 2 305,20 | 2 298,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
13 | местный бюджет | 719 689,57 | 71 291,30 | 84 236,73 | 71 334,47 | 76 905,16 | 69 523,46 | 217 271,10 | 67 113,84 | 62 013,51 |  | 2020 | 2027 | False | 2
14 | ПОДПРОГРАММА 1. "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
15 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" | 348 944,59 | 57 596,39 | 78 637,55 | 6 270,00 | 37 805,20 | 60 633,20 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
16 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
17 | местный бюджет | 348 944,59 | 57 596,39 | 78 637,55 | 6 270,00 | 37 805,20 | 60 633,20 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
18 | «Капитальные вложения» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
19 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 176 249,81 | 39 209,82 | 46 887,43 | 0,00 | 33 686,00 | 56 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
20 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
21 | местный бюджет | 176 249,81 | 39 209,82 | 46 887,43 | 0,00 | 33 686,00 | 56 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
22 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 176 249,81 | 39 209,82 | 46 887,43 | 0,00 | 33 686,00 | 56 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
23 | Мероприятие 1.1. Строительство насосной станции второго подъема водозабора п. Цементный (строительство ангара) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
25 | Мероприятие 1.2. Внедрение современной системы обеззараживания воды с помощью дезинфицирующего средства на водозаборе "Романовский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
26 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
27 | Мероприятие 1.3. Внедрение установки по утилизации осадков на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков г. Невьянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
28 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
29 | Мероприятие 1.4. Приобретение и монтаж на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков ротационной воздуходувки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
30 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
31 | Мероприятие 1.5. Строительство объекта: «Система водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений, производительностью 150 куб. метров в сутки» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
32 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
33 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
34 | Мероприятие 1.6. Строительство источника генерации тепла, мощностью 1 МВт в п. Таватуй Невьянского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
35 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
36 | Мероприятие 1.7. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Аятское, с. Киприно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
38 | Мероприятие 1.8. Реконструкция котельных и тепловой сети д. Н.Таволги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
39 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
40 | Мероприятие 1.9. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Шайдуриха (в связи с газификацией населенного пункта) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
42 | Мероприятие 1.10. Строительство скажины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и централизованной системы водоотведения со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км до очистных сооружений ДЗУ СО ДОД СО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность Урала" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
43 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
44 | Мероприятие 1.11. Установка автоматизированных решеток – дробилок на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков города Невьянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
45 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
46 | Мероприятие 1.12. Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строительство отдельных узлов и объектов системы водоотведения | 96 002,47 | 0,00 | 17 565,47 | 0,00 | 33 336,00 | 45 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
47 | местный бюджет | 96 002,47 | 0,00 | 17 565,47 | 0,00 | 33 336,00 | 45 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
48 | Мероприятие 1.13. Строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
49 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
50 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
51 | Мероприятие 1.14. Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки, и эксплуатационных характеристик на действующем полигоне ТБО | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
52 | местный бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
53 | Мероприятие 1.15. Строительство новых теплоисточников на территории Невьянского городского округа | 48 730,00 | 23 929,50 | 24 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
54 | местный бюджет | 48 730,00 | 23 929,50 | 24 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
55 | Мероприятие 1.16. Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа | 4 521,46 | 0,00 | 4 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
56 | местный бюджет | 4 521,46 | 0,00 | 4 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
57 | Мероприятие 1.17. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
58 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
59 | Мероприятие 1.18. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа | 15 160,32 | 15 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
60 | местный бюджет | 15 160,32 | 15 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
61 | Мероприятие 1.19. Строительство линейного объекта "Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа" | 11 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
62 | местный бюджет | 11 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
63 | Мероприятие 1.20. Строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
64 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
65 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
66 | Мероприятие 1.21. Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения г. Невьянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
67 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
68 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
69 | Мероприятие 1.22. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения на территории Невьянского городского округа | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
70 | местный бюджет | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
71 | Мероприятие 1.23. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично- правовой компании "Фонд развития территори" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
72 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
73 | Мероприятие 1.24. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
74 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
75 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
76 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
77 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 10 063,64 | 0,00 | 3 741,55 | 3 420,00 | 2 102,09 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
78 | местный бюджет | 10 063,64 | 0,00 | 3 741,55 | 3 420,00 | 2 102,09 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
79 | Мероприятие 1.25. Проектирование установки для обеззараживания хозяйственно питьевой воды бактерицидными лампами на водозаборе поселка Цементный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
80 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
81 | Мероприятие 1.26. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
82 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
83 | Мероприятие 1.27. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
84 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
85 | Мероприятие 1.28. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации в городе Невьянске и КНС для жилых домов домов в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
86 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
87 | Мероприятие 1.29. Выполнение разведочно-эксплуатационной скважины в п. Таватуй. Выполнение проектно-изыскательских работ на объект: Скважина хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки для обеспечения водой жителей многоквартирных домов, образовательных учреждений в п. Таватуй" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
88 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
89 | Мероприятие 1.30. Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры Невьянского городского округа | 5 857,30 | 0,00 | 941,55 | 2 170,00 | 1 945,75 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
90 | местный бюджет | 5 857,30 | 0,00 | 941,55 | 2 170,00 | 1 945,75 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
91 | Мероприятие 1.31. Разработка проектно-сметной документации на объект: «Восстановление системы аварийного топливоснабжения котельной «Романовская» за счет использования сжиженного газа» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
92 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
93 | Мероприятие 1.32. Проектирование новых источников теплоснабжения и инженерных сооружений газ-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
94 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
95 | Мероприятие 1.33. Проектирование строительства локальных блочных сооружений очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
96 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
97 | Мероприятие 1.34. Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 4 206,34 | 0,00 | 2 800,00 | 1 250,00 | 156,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
98 | местный бюджет | 4 206,34 | 0,00 | 2 800,00 | 1 250,00 | 156,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
99 | Мероприятие 1.35. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
100 | Мероприятие 1.36. Проектирование полигона твердых бытовых отходов в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
101 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
102 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
103 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 162 631,14 | 18 386,57 | 28 008,57 | 2 850,00 | 2 017,11 | 3 366,64 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
104 | местный бюджет | 162 631,14 | 18 386,57 | 28 008,57 | 2 850,00 | 2 017,11 | 3 366,64 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
105 | Мероприятие 1.37. Предоставление субсидий на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения | 133 358,51 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556,26 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
106 | местный бюджет | 133 358,51 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556,26 | 69 484,82 | 25 732,26 | 12 785,17 |  | 2020 | 2027 | False | 2
107 | Мероприятие 1.38. Организация охраны объектов водопроводно-канализационного хозяйства под тревожную кнопку с установкой камер наблюдения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5.1. | 2020 | 2027 | False | 2
108 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
109 | Мероприятие 1.39. Оценка технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры невьянского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
110 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
111 | Мероприятие 1.40. Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств: КНС и сооружений очистки сточных вод поселка Ребристый к системе электроснабжения ОАО «МРСК-Урала» и прочих объектов жилищного и коммунального назначения. | 17 625,07 | 17 117,32 | 50,32 | 0,00 | 397,05 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.4.1. | 2020 | 2027 | False | 2
112 | местный бюджет | 17 625,07 | 17 117,32 | 50,32 | 0,00 | 397,05 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
113 | Мероприятие 1.41. Оценка технического состояния систем водоснабжения, водоотведения о.л. Таватуй с разработкой технико-экономических показателей по реконструкции, модернизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
114 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
115 | Мероприятие 1.42. Корректировка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2021 года" | 108,25 | 0,00 | 108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
116 | местный бюджет | 108,25 | 0,00 | 108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
117 | Мероприятие 1.44. Субсидия муниципальному предприятию "Приозерный" Невьянского городского округа | 7 220,06 | 0,00 | 3 500,00 | 2 100,00 | 1 620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
118 | местный бюджет | 7 220,06 | 0,00 | 3 500,00 | 2 100,00 | 1 620,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
119 | Мероприятие 1.45. Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов | 4 319,25 | 1 269,25 | 1 550,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
120 | местный бюджет | 4 319,25 | 1 269,25 | 1 550,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
121 | ПОДПРОГРАММА 2. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
122 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | 40 694,55 | 5 854,00 | 5 172,00 | 5 941,85 | 8 864,70 | 9 281,00 | 2 781,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
123 | областной бюджет | 3 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,70 | 1 381,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
124 | местный бюджет | 36 947,85 | 5 854,00 | 5 172,00 | 5 941,85 | 7 880,00 | 7 900,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
125 | «Капитальные вложения» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
126 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 9 840,07 | 800,00 | 1 115,00 | 1 425,07 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
127 | местный бюджет | 9 840,07 | 800,00 | 1 115,00 | 1 425,07 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
128 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 9 840,07 | 800,00 | 1 115,00 | 1 425,07 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
129 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капиьального ремонта | 9 840,07 | 800,00 | 1 115,00 | 1 425,07 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 2.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
130 | местный бюджет | 9 840,07 | 800,00 | 1 115,00 | 1 425,07 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
131 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
132 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 30 854,48 | 5 054,00 | 4 057,00 | 4 516,78 | 7 564,70 | 7 981,00 | 1 481,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
133 | областной бюджет | 3 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,70 | 1 381,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
134 | местный бюджет | 27 107,78 | 5 054,00 | 4 057,00 | 4 516,78 | 6 580,00 | 6 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
135 | Мероприятие 2.2. Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа | 928,00 | 144,00 | 104,00 | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
136 | местный бюджет | 928,00 | 144,00 | 104,00 | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
137 | Мероприятие 2.3. Предоставление (региональному оператору, на спец. счета ТСЖ) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах | 25 835,00 | 4 910,00 | 3 953,00 | 4 172,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
138 | местный бюджет | 25 835,00 | 4 910,00 | 3 953,00 | 4 172,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
139 | Мероприятие 2.4. Организация индивидуального газового отопления в муниципальных жилых помещениях, расположенных во вдресу: г. Невьянск, ул. Серова,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
140 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
141 | Мероприятие 2.5. Осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Невьянского городского округа Свердловской области мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 3 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,70 | 1 381,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6.1. | 2020 | 2027 | False | 2
142 | областной бюджет | 3 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,70 | 1 381,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
143 | Мероприятие 2.6. Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | 344,78 | 0,00 | 0,00 | 164,78 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
144 | местный бюджет | 344,78 | 0,00 | 0,00 | 164,78 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
145 | ПОДПРОГРАММА 3. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2021 ГОДЫ | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
146 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2021 ГОДЫ | 165 314,54 | 12 535,76 | 16 033,80 | 24 664,41 | 90 373,93 | 10 988,90 | 2 627,74 | 4 045,00 | 4 045,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
147 | областной бюджет | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
148 | местный бюджет | 104 367,54 | 12 535,76 | 16 033,80 | 24 664,41 | 29 426,93 | 10 988,90 | 2 627,74 | 4 045,00 | 4 045,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
149 | «Капитальные вложения» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
150 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 121 765,06 | 7 964,92 | 7 900,00 | 16 184,95 | 80 587,45 | 6 000,00 | 127,74 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
151 | областной бюджет | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
152 | местный бюджет | 60 818,06 | 7 964,92 | 7 900,00 | 16 184,95 | 19 640,45 | 6 000,00 | 127,74 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
153 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 121 765,06 | 7 964,92 | 7 900,00 | 16 184,95 | 80 587,45 | 6 000,00 | 127,74 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
154 | Мероприятие 3.1. Реконструкция участка тепловой сети по улице Ленина в городе Невьянск, Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
155 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
156 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
157 | Мероприятие 3.2. Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. | 45 856,10 | 7 343,55 | 5 600,00 | 13 812,22 | 10 972,59 | 5 000,00 | 127,74 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
158 | местный бюджет | 45 856,10 | 7 343,55 | 5 600,00 | 13 812,22 | 10 972,59 | 5 000,00 | 127,74 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
159 | Мероприятие 3.3. Проведение комплекса работ по модернизации и повышению энергетической эффективности, а именно: поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию Системы автоматизированного управления глубинными насосами на водозаборе "Романовский", внедрение частотно-регулируемого привода электродвиателя насоса, установленного на водозаборе п. Аять, включая установку нового щита управления и новой водоподьемной, поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию насосной станции п. Цементный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. | 2020 | 2027 | False | 2
160 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
161 | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду | 9 457,27 | 621,37 | 2 300,00 | 2 372,73 | 3 163,17 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
162 | местный бюджет | 9 457,27 | 621,37 | 2 300,00 | 2 372,73 | 3 163,17 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
163 | Мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично- правовой компании "Фонд развития территори" | 36 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
164 | областной бюджет | 36 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
165 | Мероприятие 3.6. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 29 987,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
166 | областной бюджет | 24 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
167 | местный бюджет | 5 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
168 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
169 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
170 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
171 | Мероприятие 3.15. Проведение экспертизы проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
172 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
173 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
174 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 43 549,48 | 4 570,84 | 8 133,80 | 8 479,46 | 9 786,48 | 4 988,90 | 2 500,00 | 2 545,00 | 2 545,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
175 | местный бюджет | 43 549,48 | 4 570,84 | 8 133,80 | 8 479,46 | 9 786,48 | 4 988,90 | 2 500,00 | 2 545,00 | 2 545,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
176 | Мероприятие 3.7. Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и анализ существующей динамики объемов потребления ТЭР | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 4.2.2. | 2020 | 2027 | False | 2
177 | местный бюджет | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
178 | Мероприятие 3.8. Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
179 | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
180 | Мероприятие 3.9. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
181 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
182 | Мероприятие 3.10. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса | 24 404,30 | 2 000,00 | 3 087,96 | 5 134,46 | 4 181,88 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
183 | местный бюджет | 24 404,30 | 2 000,00 | 3 087,96 | 5 134,46 | 4 181,88 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
184 | Мероприятие 3.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа | 17 678,68 | 2 475,84 | 4 780,84 | 3 300,00 | 4 678,10 | 2 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
185 | местный бюджет | 17 678,68 | 2 475,84 | 4 780,84 | 3 300,00 | 4 678,10 | 2 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
186 | Мероприятие 3.12. Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Невьянские бани" Невьянского городского округа в целях предупреждения и восстановления платежеспособности | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
187 | местный бюджет | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
188 | Мероприятие 3.13. Модернизация сетей наружного освещения в Невьянском городском округе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
189 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
190 | Мероприятие 3.14. Актуализация Схем тепло-, воснабжения и водоотведения Невьянского городского округа | 667,50 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.3. | 2020 | 2027 | False | 2
191 | местный бюджет | 667,50 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
192 | ПОДПРОГРАММА 4. "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
193 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 501 815,12 | 54 657,30 | 60 037,08 | 64 378,51 | 52 844,63 | 52 221,14 | 138 328,17 | 35 781,16 | 43 567,13 |  | 2020 | 2027 | False | 2
194 | областной бюджет | 13 196,68 | 940,30 | 5 140,40 | 3 955,90 | 1 318,78 | 924,20 | 917,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
195 | местный бюджет | 488 618,44 | 53 717,00 | 54 896,68 | 60 422,61 | 51 525,85 | 51 296,94 | 137 411,07 | 35 781,16 | 43 567,13 |  | 2020 | 2027 | False | 2
196 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
197 | «Капитальные вложения» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
198 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 78 759,54 | 17 646,80 | 18 067,50 | 12 338,53 | 8 190,10 | 9 126,07 | 4 545,77 | 4 299,00 | 4 545,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
199 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
200 | местный бюджет | 78 759,54 | 17 646,80 | 18 067,50 | 12 338,53 | 8 190,10 | 9 126,07 | 4 545,77 | 4 299,00 | 4 545,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
201 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
202 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 78 759,54 | 17 646,80 | 18 067,50 | 12 338,53 | 8 190,10 | 9 126,07 | 4 545,77 | 4 299,00 | 4 545,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
203 | Мероприятие 4.1. Благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
204 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
205 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
206 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
207 | Подмероприятие 4.1.1. Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными жилыми домами №№ 1,3,6,7,9,10,11,17 в поселке Цементный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
208 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
209 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
210 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
211 | Мероприятие 4.2. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территорий общего пользования Невьянского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
212 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
213 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
214 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
215 | Подмероприятие 4.2.1. Комплексное благоустройство общественной территории города Невьянска "Парк отдыха и стадион" ул. Садова, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
216 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
217 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
218 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
219 | Подмероприятие 4.2.2. Строительство общественного туалета в городе Невьянске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
220 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
221 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 78 759,54 | 17 646,80 | 18 067,50 | 12 338,53 | 8 190,10 | 9 126,07 | 4 545,77 | 4 299,00 | 4 545,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
222 | местный бюджет | 78 759,54 | 17 646,80 | 18 067,50 | 12 338,53 | 8 190,10 | 9 126,07 | 4 545,77 | 4 299,00 | 4 545,77 |  | 2020 | 2027 | False | 2
223 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
224 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
225 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
226 | Мероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2.2. | 2020 | 2027 | False | 2
227 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
228 | Мероприятие 4.5. Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству территорий общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
229 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
230 | Мероприятие 4.6. Разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации на обустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
231 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
232 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
233 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 423 055,58 | 37 010,50 | 41 969,58 | 52 039,98 | 44 654,53 | 43 095,07 | 133 782,40 | 31 482,16 | 39 021,36 |  | 2020 | 2027 | False | 2
234 | областной бюджет | 13 196,68 | 940,30 | 5 140,40 | 3 955,90 | 1 318,78 | 924,20 | 917,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
235 | местный бюджет | 409 858,90 | 36 070,20 | 36 829,18 | 48 084,08 | 43 335,75 | 42 170,87 | 132 865,30 | 31 482,16 | 39 021,36 |  | 2020 | 2027 | False | 2
236 | Мероприятие 4.7. Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков | 5 493,00 | 756,50 | 756,50 | 750,00 | 980,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 5.2.3. | 2020 | 2027 | False | 2
237 | местный бюджет | 5 493,00 | 756,50 | 756,50 | 750,00 | 980,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
238 | Мероприятие 4.8. Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов | 2 983,10 | 568,30 | 568,30 | 415,50 | 185,50 | 415,50 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 5.2.4. | 2020 | 2027 | False | 2
239 | местный бюджет | 2 983,10 | 568,30 | 568,30 | 415,50 | 185,50 | 415,50 | 0,00 | 415,00 | 415,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
240 | Мероприятие 4.9. Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии) | 219 930,26 | 15 694,12 | 13 552,63 | 20 854,84 | 18 845,46 | 16 096,00 | 111 132,43 | 8 822,59 | 14 932,19 | 5.2.7., 5.2.8. | 2020 | 2027 | False | 2
241 | местный бюджет | 219 930,26 | 15 694,12 | 13 552,63 | 20 854,84 | 18 845,46 | 16 096,00 | 111 132,43 | 8 822,59 | 14 932,19 |  | 2020 | 2027 | False | 2
242 | Мероприятие 4.10. Мероприятия по озеленению | 1 772,80 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 5.2.6. | 2020 | 2027 | False | 2
243 | местный бюджет | 1 772,80 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 221,60 |  | 2020 | 2027 | False | 2
244 | Мероприятие 4.11. Обустройство новогоднего городка | 9 460,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 420,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 5.1.3. | 2020 | 2027 | False | 2
245 | местный бюджет | 9 460,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 420,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
246 | Мероприятие 4.12. Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.2.5. | 2020 | 2027 | False | 2
247 | местный бюджет | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
248 | Мероприятие 4.13. Содействие в вопросах трудоустройства молодежи в каникулярное время | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2.1. | 2020 | 2027 | False | 2
249 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
250 | Мероприятие 4.14. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 56 046,84 | 8 408,54 | 8 626,38 | 7 633,42 | 6 115,40 | 6 257,70 | 6 445,00 | 6 115,40 | 6 445,00 | 5.2.6. | 2020 | 2027 | False | 2
251 | местный бюджет | 56 046,84 | 8 408,54 | 8 626,38 | 7 633,42 | 6 115,40 | 6 257,70 | 6 445,00 | 6 115,40 | 6 445,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
252 | Мероприятие 4.15. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 5 969,48 | 940,30 | 935,70 | 933,40 | 1 318,78 | 924,20 | 917,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
253 | областной бюджет | 5 969,48 | 940,30 | 935,70 | 933,40 | 1 318,78 | 924,20 | 917,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
254 | Мероприятие 4.16. Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа | 76 237,32 | 7 801,14 | 8 855,58 | 10 740,60 | 9 740,00 | 10 880,00 | 9 740,00 | 8 740,00 | 9 740,00 | 5.2.6. | 2020 | 2027 | False | 2
255 | местный бюджет | 76 237,32 | 7 801,14 | 8 855,58 | 10 740,60 | 9 740,00 | 10 880,00 | 9 740,00 | 8 740,00 | 9 740,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
256 | Мероприятие 4.17. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
257 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
258 | Мероприятие 4.18. Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
259 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
260 | Мероприятие 4.19. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территории общего пользования Невьянского городского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
261 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
262 | Мероприятие 4.20. Организация отлова безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2. | 2020 | 2027 | False | 2
263 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
264 | Мероприятие 4.21. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципального бюджетного учреждения "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
265 | местный бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
266 | Мероприятие 4.22. Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного учреждения "Управление хозяйством Невьянского городского округа" | 1 728,19 | 0,00 | 1 628,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
267 | местный бюджет | 1 728,19 | 0,00 | 1 628,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
268 | Мероприятие 4.23. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | 7 854,70 | 0,00 | 4 604,70 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
269 | областной бюджет | 7 227,20 | 0,00 | 4 204,70 | 3 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
270 | местный бюджет | 627,50 | 0,00 | 400,00 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
271 | Мероприятие 4.24. Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением | 28 203,59 | 0,00 | 0,00 | 3 370,42 | 4 639,09 | 4 941,37 | 5 117,57 | 5 017,57 | 5 117,57 |  | 2020 | 2027 | False | 2
272 | местный бюджет | 28 203,59 | 0,00 | 0,00 | 3 370,42 | 4 639,09 | 4 941,37 | 5 117,57 | 5 017,57 | 5 117,57 |  | 2020 | 2027 | False | 2
273 | Мероприятие 4.25. Проектирование сетей наружного освещения и электроснабжения на территории Невьянского городского округа | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
274 | местный бюджет | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
275 | Мероприятие 4.26. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 773,30 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 208,70 | 208,70 | 208,70 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
276 | местный бюджет | 773,30 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 208,70 | 208,70 | 208,70 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
277 | ПОДПРОГРАММА 5. "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ" | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
278 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ" | 51 965,56 | 5 353,80 | 6 021,28 | 5 932,13 | 6 576,82 | 7 035,95 | 6 884,38 | 6 926,82 | 7 234,38 |  | 2020 | 2027 | False | 2
279 | местный бюджет | 51 965,56 | 5 353,80 | 6 021,28 | 5 932,13 | 6 576,82 | 7 035,95 | 6 884,38 | 6 926,82 | 7 234,38 |  | 2020 | 2027 | False | 2
280 | «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
281 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 2 068,40 | 0,00 | 680,00 | 338,40 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
282 | местный бюджет | 2 068,40 | 0,00 | 680,00 | 338,40 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
283 | Мероприятие 5.4. Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ | 2 068,40 | 0,00 | 680,00 | 338,40 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
284 | местный бюджет | 2 068,40 | 0,00 | 680,00 | 338,40 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
285 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
286 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 49 897,16 | 5 353,80 | 5 341,28 | 5 593,73 | 6 576,82 | 6 685,95 | 6 884,38 | 6 576,82 | 6 884,38 |  | 2020 | 2027 | False | 2
287 | местный бюджет | 49 897,16 | 5 353,80 | 5 341,28 | 5 593,73 | 6 576,82 | 6 685,95 | 6 884,38 | 6 576,82 | 6 884,38 |  | 2020 | 2027 | False | 2
288 | Мероприятие 5.1. Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа | 49 614,66 | 5 071,30 | 5 341,28 | 5 593,73 | 6 576,82 | 6 685,95 | 6 884,38 | 6 576,82 | 6 884,38 | 5.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
289 | местный бюджет | 49 614,66 | 5 071,30 | 5 341,28 | 5 593,73 | 6 576,82 | 6 685,95 | 6 884,38 | 6 576,82 | 6 884,38 |  | 2020 | 2027 | False | 2
290 | Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, оказывающих услуги по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
291 | местный бюджет | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
292 | Мероприятие 5.3. Обеспечение гидрогеологических изысканий земельных участков под обустройство кладбищ | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
293 | местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
294 | ПОДПРОГРАММА 6. "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
295 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | 26 645,11 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 8 609,00 | 5 711,10 | 5 436,60 | 677,60 | 677,60 |  | 2020 | 2027 | False | 2
296 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
297 | местный бюджет | 26 645,11 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 8 609,00 | 5 711,10 | 5 436,60 | 677,60 | 677,60 |  | 2020 | 2027 | False | 2
298 | «Прочие нужды» | [10 empty] | 2020 | 2027 | False | 2
299 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 26 645,11 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 8 609,00 | 5 711,10 | 5 436,60 | 677,60 | 677,60 |  | 2020 | 2027 | False | 2
300 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
301 | местный бюджет | 26 645,11 | 1 855,89 | 1 866,90 | 1 810,42 | 8 609,00 | 5 711,10 | 5 436,60 | 677,60 | 677,60 |  | 2020 | 2027 | False | 2
302 | Мероприятие 6.1. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и утилизацию бытовых отходов (ликвидация несанционированных свалок) | 8 727,44 | 569,10 | 569,10 | 569,10 | 6 000,00 | 927,40 | 92,74 | 0,00 | 0,00 | 7.1.1. | 2020 | 2027 | False | 2
303 | местный бюджет | 8 727,44 | 569,10 | 569,10 | 569,10 | 6 000,00 | 927,40 | 92,74 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
304 | Мероприятие 6.2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин), ликвидация непригодных источников нецентрализованного водоснабжения | 1 954,00 | 399,80 | 399,80 | 434,80 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1.2. | 2020 | 2027 | False | 2
305 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
306 | местный бюджет | 1 954,00 | 399,80 | 399,80 | 434,80 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
307 | Мероприятие 6.3. Проведение биотехнических мероприятий по диким животным (приобретение семенного мате-риала) | 1 212,10 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1.3. | 2020 | 2027 | False | 2
308 | местный бюджет | 1 212,10 | 140,70 | 140,70 | 140,70 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
309 | Мероприятие 6.4. Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий | 1 157,00 | 149,00 | 149,00 | 114,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 7.1.4. | 2020 | 2027 | False | 2
310 | местный бюджет | 1 157,00 | 149,00 | 149,00 | 114,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
311 | Мероприятие 6.5. Проведение экологических акций («Марш парков», «Экоколобок», создание экологических отрядов, проведение конкурсов, выставок с экологической тематикой) | 44,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7.1.6. | 2020 | 2027 | False | 2
312 | местный бюджет | 44,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |  | 2020 | 2027 | False | 2
313 | Мероприятие 6.6. Проведение рекультивации существующего полигона ТБО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
314 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
315 | Мероприятие 6.7. Разработка и согласование паспортов отходов I-V класса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | System.Object[] | 2020 | 2027 | False | 2
316 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
317 | Мероприятие 6.8. Утилизация ртутных ламп | 540,51 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 0,00 | 7.1.5. | 2020 | 2027 | False | 2
318 | местный бюджет | 540,51 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
319 | Мероприятие 6.9. Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности | 4 021,50 | 501,72 | 512,73 | 456,25 | 478,90 | 502,60 | 523,10 | 523,10 | 523,10 |  | 2020 | 2027 | False | 2
320 | местный бюджет | 4 021,50 | 501,72 | 512,73 | 456,25 | 478,90 | 502,60 | 523,10 | 523,10 | 523,10 |  | 2020 | 2027 | False | 2
321 | Мероприятие 6.10. Охрана окружающей среды и природопользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
322 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2020 | 2027 | False | 2
323 | Мероприятие 6.11. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов | 8 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,70 | 3 406,70 | 4 306,16 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2
324 | местный бюджет | 8 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,70 | 3 406,70 | 4 306,16 | 0,00 | 0,00 |  | 2020 | 2027 | False | 2